## Sheet1
2020年度山洪灾害防治项目绩效目标自评表
（2021 年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2020年山洪灾害防治
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 津市市财政局 |  | 资金使用单位 | 津市市水利局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 10 | 10 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10 | 10 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成堤防工程复1处，泵站沟渠修复3处。 |  |  |  | 完成药山镇沟渠清淤及机埠维修、白衣镇抗旱沟渠疏通、毛里湖镇荣台8组机埠，西湖垸施家拐堤段堤坡修复。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 群策群防 |  | 1 | 1 | 完成
|  |  | 预测预警站点维护 |  | 20 | 20 | 完成
|  | 质量指标 | 及时完成，验收合格 |  | 100% | 100% | 完成
|  | 时效指标 | 及时对设施进行检修维护及开展宣传 |  | 100% | 100% | 完成
|  | 成本指标 | 计划标准 |  | 10 | 10 | 完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 灾害防御带来经济增长 |  | >10% | 12% | 完成
|  | 社会效益指标 | 更加使广大人民群众懂得如何避让灾害、防御灾害，有效地减少或避免山洪灾害带来的人员伤亡。 |  | 无人员伤亡 | 无人员伤亡 | 完成
|  | 生态效益指标 | 计划标准 |  | 良好 | 良好 | 完成
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 50年 | 运行正常 | 完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  | ≥95% | 98% | 完成
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。