津市市2021年度人工增殖放流项目

绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

津市市畜牧兽医水产局承担行政和执法职能的正科级事业单位。负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用，指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理。贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》及其实施细则等有关法规。

- 项目基本情况包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2021年天然水域水生生物增殖放流资金20万元，任务400万尾。严格规范人工放流的工作程序，完成投放品种有青、草、鲢、鳙鱼等优质鱼苗420万尾放流任务。计量、记账、运输、投放等各个环节专业技术人员、津市市司法局公证处全程现场实施监督，符合预定活动要求并出具了《公证书》。项目通过政府采购，从具备放流苗种供应资质的鱼苗鱼种生产单位，择优确定了苗种的供应单位。放流后市渔政管理站派专人对放流区域加强执法检查，有效地保障放流效果。

- 项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。

总体目标：鱼类种群、数量稳步上升，进一步提升澧水流域的水域环境和渔业的生态环境。

- 年度目标：渔业资源量增加，水域环境进一步改善。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

根据湖南省财政厅《关于下达2021年中央财政渔业资源增殖放流资金的通知》（湘财预﹝2020﹞370号）文件精神，下达给我市资金20万元，统筹用于渔业资源增殖放流。

- 项目资金实际使用情况。

中央人工增殖放流资金下达我市后，项目资金全部拨付到津市市畜牧水产事务中心实施，全部用于增殖放流，资金专款专用，资金严格按规定使用，并做好专账。其中鱼苗费、运输费、放流人工费等19万元；宣传资料费、放流设备安装费、公证费等1.36352万元；放流费用合计20.36352万元。

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

- 该项目制定了专门的项目管理办法、资金管理办法，管理办法规范，得到了有效执行，接受了各级财务检查。资金分配合理，突出重点，公平公正；无“散、小、乱”现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。20万元资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了较好的效益，效果显著，达到立项的初衷。

- 项目支出组织实施情况

项目实施投放了青、草、鲢、鳙四大家鱼鱼苗390万尾、大口鲇10万尾。通过政府采购，从具备放流苗种供应资质的鱼苗鱼种生产单位，择优确定持有省级《水产苗种生产许可证》及省级公布的苗种供应单位，苗种通过水生动物防疫检疫合格。严格规范人工放流的工作程序，把关、计量、记帐等各个环节，组织公证处公证员及专门的执法人员和专业技术人员到场，查验《水产苗种生产许可证》和水生动物防疫检疫合格等资质证件，严把鱼苗质量标准，并严格按农业部规定的人工放流要点操作。整个放流过程本着公开、公平、公正的原则，全过程经过当地公证机构监督并公证，同时通过对放流所在地张贴公开材料的方式，接受社会各界人士和群众的监督。

- 项目绩效情况

经济效益：项目资金分配合理，突出重点，公平公正，无“散、小、乱”现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金使用合规，无截留、挪用、滞留、闲置等现象，资金使用产生了较好的效益，效果显著，达到立项的初衷。

社会效益：项目实施加大了资源保护的宣传力度，扩大了社会影响。在放流的过程中邀请新闻媒体参与报道，使人工放流这一活动通过电视、报刊等媒体加强了对外宣传，扩大了社会影响，增强社会各界和广大群众对渔业资源环境的保护意识，营造了良好的社会氛围

生态效益：项目实施后进行了走访调查了解，由于放流与禁捕的累加效果，澧水河内鱼类种群、数量有稳步上升。放流中滤食性鲢鳙鱼类投放比例较大，有利根据水体中浮游生物为食的特性，进一步改善澧水流域的水质，渔业的生态环境会得到一定程度的改善。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加大资源环境保护宣传力度，加强禁捕日常监管管理，严厉打击非法捕捞行为。

- 主要经验做法、存在的问题和建议。

- 一是放流后要严厉打击非法捕捞现象；

二是放流鱼苗品质好成活率才高；

三是要搞好宣传，提高群众知晓率。

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 长江中下游鱼类人工增殖放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市畜牧水产事务中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 20.36352 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20.36352 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 鱼类种群、数量稳步上升，进一步提升澧水流域的水域环境和渔业的生态环境。 |  |  |  | 渔业资源量增加，水域环境进一步改善 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标1： | 青草鲢鳙390万尾 | 410 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： | 大口鲇10万尾 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | 检验检疫合格率95% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： | 覆盖率90% | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 10月前完成 | 6月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 鱼苗成本 | 实时市场行情最低价 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： | 支出成本合理合规 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： | 对渔业经济发展作用率 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： | 群众对保护渔业资源认识提高的影响 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： | 对澧水流域渔业资源保护管理水平和质量产生的影响 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： | 渔业资源多样性 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： | 水域生态环境 | 明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 能持续改善区域生态状况 | 明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

填表人：       填报日期：       联系电话：	       单位负责人签字：