津市市司法局社区矫正购买服务项目2021年度

项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

津市市司法局（以下简称“市司法局”）是全额拨款的行政单位，根据编办核定：2021年，津市市司法局局机关设置6个内设机构，办公室、普法与依法治理股（法治办）、人民参与促进法治股、规范性文件和合同审查管理股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股；下设4个二级机构（湖南省津市市公证处、津市市法律援助中心、津市市社区矫正工作局、依法行政服务指导中心）和9个镇（街）司法所。全局设岗位编制52人，其中机关17人，司法所19人，社区矫正5人，法律援助5人，公证处3人，依法行政指导服务中心3人。

- 项目基本情况包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

- 根据《津市市财政局关于印发<2016年津市市政府购买服务指导目录>的通知，我局社区矫正类政府购买服务目录为：

- 1、社区矫正政策研究、咨询及宣传服务。

- 2、政府委托的社区矫正信息化建设相关项目的开发、实施与日常维护管理。

- 3、社区服刑人员的职业技能培训、就业指导与服务。

- 4、社区矫正社会工作队伍的建设及培训。

- 5、政府委托对社区服刑人员进行的社会化教育帮扶工作项目。

- 6、政府委托的其他社区矫正服务。

（三）项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。

本项目总体绩效目标为以政府购买服务形式购买社会劳务及服务，是本地区社会矫正人员得到规范管理，帮助在矫人员及刑释人员能更好融入社会，减少、降低此类特殊人群的再犯罪率，从而达到长期维护社会稳定的效果。接收矫正对象64人，在矫人员脱管漏管率0%，安置帮教刑释人员达106人次，使之能更好的融入社会。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。本项目资金共计24万元，由市财政全额拨款。

（二）项目资金实际使用情况。

本项目资金使用情况：购买劳务3万元/人/年*7人，合计21万元；购买矫正定位系统服务2万元；购买服务用与安置帮教1万元。

- 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局严格执行各项经费开支范围和标准，切实加强对人员编制、车辆装备配置等方面的管理，优化政法经费支出结构，确保办案业务需要，及时、足额将资金拨付到基层单位，保证基层一线经费需求；勤俭节约、注重实效，严格控制办案（业务）成本，提高资金使用效益；认真编制部门预算，应将中央、省及本级财政安排的政法经费纳入部门年度预算，且不得相互抵顶，本级财政安排的办案（业务）经费只增不减，有计划采购急需的业务装备；接受财政、审计部门及上级司法行政机关的监督检查。按照支出保障范围分别设置明细账，单独核算和反映，确保资金专款专用。

三、项目支出组织实施情况

本项目组织实施，无项目招投标、调整、竣工验收等情况。

四、项目绩效情况

- 2021年，我局共聘请社区矫正相关工作人员7人，向42个家庭困难的刑释人员提供了职业技能培训及就业指导，社区矫正服刑实现了全市在册社区服刑人员信息同步成功率100%、人脸指纹录入率100%、定位监控覆盖率100%，托管了；脱管漏管率0%；矫正购买服务资金使用率达100%。

五、其他需要说明的问题

无

附件：预算支出绩效自评表

| 附件： 预算支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 社区矫正购买服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市司法局 |  |  |  | 实施单位 | 社区矫正工作管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 24 | 24 | 24 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24 | 24 | 24 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  | 24 | 24 | 24 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 无脱管漏管、无再犯罪情况 |  |  |  | 无脱管漏管、无再犯罪情况 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 在矫对象 | 80 | 64 | 20 | 17 | 治安好转 |
|  |  |  | 安置帮教 | 100 | 106 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 购买服务 | 21万元 | 21万元 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 其他服务 | 3万元 | 3万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在矫对象 | 0脱管 | 0脱管 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 安置帮教 | 0犯罪 | 0犯罪 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 在矫对象 | >95% | >95% | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 安置帮教 | >95% | >95% | 5 | 4.5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |

填表人：文炜  填报日期：2021-3-30联系电话：13548881918 单位负责人签字：