2021年度食品安全检测专项

项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

津市市市场监督管理局，是津市市机构改革组建的新部门，2019年3月4日正式挂牌成立，是将食品药品工商质量监督管理局的职能，及发改局价格监督检查职能、科工局知识产权职能整合组建的正科级单位。现下设1个直属行政机构，5个事业单位，4个基层监督管理所，23个内设机构。

（二）项目基本情况包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

该项目资金主要为进一步提升津市检验检测能力，以服务社会经济发展、确保食品质量安全为宗旨，认真履行监管职责，严格落实监管责任，增强我市食品质量安全抽检等工作。

（三）项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1.项目绩效的总体目标：津市市市场监督管理局根据省、市局“质量提升”活动的整体部署，加强我市检验检测能力的提升，认真贯彻相关重点战略部署，使用检验检测能力提升专项资金，开展检验检测机构能力建设工作，完善检验仪器设备，切实提高我市检验检测水平。

2.项目绩效的年度目标：完成食品及食用农产品抽检≧1000批次；开展食品安全快速检验检测机构能力项目数量≧300批次。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

津市市市场监督管理局2021年度食品安全检测专项资金为市本级专项，当年已全部到位，合计70万元，资金到位率达100%。

（二）项目资金实际使用情况。

津市市市场监督管理局2021年度食品安全检测专项资金主要用食品及食用农产品监督抽查等工作的开展。该项目资金支出70万元，资金执行率100%。其中委托业务费65.66万元；专用材料费3.69万元，专用设备购置0.65万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

津市市市场监督管理局2021年度食品安全检测专项资金的管理按照市场监管总局下发的《湖南省市场监督管理专项资金管理办法》文件精神，在该项目资金的使用过程中，严格按照文件，符合有关专项资金管理办法的规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付具有完整的审批程序和手续，资金项目预算批复严谨而规范，实行专款专用，不截留、不挤占、不挪作他用。

三、项目支出组织实施情况

本项目立项过程规范，绩效目标合理、明确，相关业务管理制度比较健全；资金按批复的预算和财务管理制度的相关规定使用。

四、项目绩效情况

（1）项目的经济性

今年共处理抽检不合格案件17件，共计罚没及非税收入13.26万元。

（2）项目的效率性

1.开展快检工作，保障食品安全

一是开展快检培训工作。今年4月至5月期间，检测所多次为基层所同事开展了快检工作培训，主要培训农药残留、吊白块、酸价等快检项目，并为其配备相关快检设备和试剂材料，壮大快捡队伍，加强快检力量。二是每逢元旦、春节、端午、国庆等节假日，人大会、党代会、三考等重大活动，以及各项食品安全专项整治，在活动开餐点、超市、农贸市场、机关食堂等地开展快检工作。2021年开展快检培训2场次，开展食品安全快检共计322批次。

2.完成监督抽检工作

根据局工作安排，检测所制定了全年的食品和食用农产品抽检计划和方案，完成了招标工作。每月制定详细的抽检计划，严格按照抽检信息平台的要求按时录入抽检信息和核查处置信息。今年圆满完成抽检工作1089批次。

（3）项目的有效性

通过我局食品安全监督抽查专项工作的开展，充分发挥检验检测机构的技术优势，做好日常检验检测工作，努力提升检测所及基层所人员素质，将检测技术更多地运用到日常监管和重大活动食品安全保障中去，促进我市健康食品产业发展。

（4）项目的可持续性

食品安全检测抽查项目的实施，确保了后续政策及资金的支持，优化了各项管理制度与措施，提高了我市食品快速检测水平。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

建立长效工作机制，持续做好提升检验检测能力工作。同时，继续完善项目资金的管理和使用方案，加强对各项目费用支出的流程审查，力争降低各项目成本。

（二）存在的问题和建议。

存在产品抽检困难的情况，由于津市企业经营户数量有限，省级、市级抽检后，本级缺少抽样对象。再来我市没有对产品质量抽检财政拨款，资金匮乏。

附件：项目支出绩效自评表

津市市市场监督管理局

2022年3月22日

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 食品安全检测专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市财政局文行股 |  |  |  | 实施单位 | 津市市市场监督管理局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 70 | 70 | 70 | 10 | 100% | 10 |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 开展全市食品及食用农产品抽检、快检工作，确保群众舌尖上的安全 |  |  |  | 开展全市食品及食用农产品抽检、快检工作，确保群众舌尖上的安全 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 开展食品及食用农产品抽检 | ≧1000批次 | 1089批次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 食品安全快速检验检测机构能力项目数量 | 快检批次≧300批次 | 322批次 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 食品抽检合格率 | ≥95% | 97.2% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 食品安全投诉举报处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 检测所全年抽检费用 | ≦66万 | 65.66万 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 对违法行为予以立案查处率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 县市检验检测能力 | 不断提高 | 提高了我市的食品快速检测能力 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 技术支撑能力与检验检测水平 | 逐步提高 | 提高了食品快速检测水平 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 食品抽检安全工作的公众满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

填表人：梁靖  填报日期：2022年3月22日  联系电话：4214079   单位负责人签字：