## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 虎爪山遗址环境整治工程
主管部门 | 津市市文化旅游广电体育局 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省弘古建筑有限公司
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 605.1 | 605.1 | 267.33 | 10 | 44.18% | 4
其中：当年财政拨款
| 上年结转资金 |  | 605.1 | 605.1 | 267.33 | 10 | 44.18% | 4
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成虎爪山遗址环境整治，达成拓展文物保护利用工作领域，提升文物保护工作内涵，扩大文物保护工作的社会影响，实现历史文化遗产有效保护、促进文化宣传和地区经济建设发展的全方位保护目标。 |  |  |  | 完成虎爪山遗址环境整治，有待竣工验收，达成拓展文物保护利用工作领域，提升文物保护工作内涵，扩大文物保护工作的社会影响，实现历史文化遗产有效保护、促进文化宣传和地区经济建设发展的全方位保护目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 环境整治 | 342380平方米 | 342380平方米 | 5 | 5
|  |  | 植被治理 | 116550平方米 | 116550平方米 | 3 | 3
|  |  | 遗址区道路 | 1709.7平方米 | 1709.7平方米 | 3 | 3
|  |  | 边坡固土植被工程 | 19244平方米 | 19244平方米 | 3 | 3
|  |  | 山顶覆绿工程 | 247000平方米 | 247000平方米 | 3 | 3
|  |  | 地表排水工程 | 416.6米 | 416.6米 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完工率 | 按计划完成施工进度 | 按计划完成施工进度 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本合规率 | 各项支出成本按标准合理合规，控制在预算额度内 | 各项支出成本按标准合理合规，控制在预算额度内 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进旅游业发展 | 提升当地文化旅游产业的快速发展 | 提升当地文化旅游产业的快速发展 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 文物保护 | 有助于虎爪山遗址的完善保存 | 有助于虎爪山遗址的完善保存 | 6 | 6
|  |  | 社会影响 | 为群众提供安全、良好的休闲、登山、健身场地 | 为群众提供安全、良好的休闲、登山、健身场地 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 环境改善 | 遗址本体及周边生态环境将得到明显改善 | 明显改善 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 促进本地经济社会可持续发展 | 持续推动 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 94
填表人：叶玉玲 |  | 填报日期：2022年3月23日 |  |  | 联系电话：4221029 |  | 单位负责人签字：