津市市档案馆档案数字化项目

2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。津市市档案馆内设综合室、接收保管利用室、编研展览信息室三个室，核定事业编制7名，在编在职人员3名。档案馆馆藏档案全宗214个，馆藏案卷级档案109349卷，文件级档案221013件，主要为明清档案、革命历史档案以及建国后各市直机关、乡镇在工作活动中形成的具有保存价值的档案资料。馆内各种保管保护设施齐全，功能布局合理，不仅是我市档案查阅利用中心，也是我市爱国主义教育基地和红色收藏展览中心。

（二）项目基本情况包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。津市市档案馆于2016年启动馆藏档案数字化工作，截止2019年底，完成纸质馆藏档案数字化任务60%。2020年3月，根据上级要求及本馆接收档案实际，经市委市政府同意，每年预算安排25万元档案数字化工作经费，包括档案数字化加工经费20万元、档案管理软件使用和维护费5万元。

（三）项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。总体目标是将馆藏档案资料通过数字化加工和信息化手段进行互联互通、资源共享，有效地保护好纸质档案，大大提高档案利用效率。2021年年度目标是完成20万页的档案扫描（包括条目录入）任务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。2021年，本级财政投入档案数字化专项工作经费25万元，省档案馆拨付洞庭湖专题数据库项目资金5万元，总投入共30万元。

（二）项目资金实际使用情况。2021年共完成档案全文扫描349536页，录入目录47112条，共支出档案数字化加工费用25.78万元，档案管理软件使用和维护费5万元，合计支出30.78万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。项目资金严格按照市国库集中支付局、市机关财务室资金管理要求严格管理使用。项目资金的审批、拨付都有完整的审批程序和手续，资金的用途也符合合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目支出组织实施情况

2021年5月，我们通过湖南省政府采购电子卖场购买了数字化加工服务，并于当月开始数字化工作。在馆藏档案数字化过程中，我们始终坚持对档案数字化加工工作进行监管。制定了设备管理、保密、数据核查、数字化加工等一系列制度，规范了档案数字化工作流程。在档案数字化加工过程中，加强对加工现场的管控，派专人对数字化工作进行督导检查，对所录入的数据定期进行了核查、备份，对发现的问题及时提出整改意见，保障档案数字化工作安全有序开展。此外，还同步进行了档案数字化质检工作，安排专人按照10%的比例对全文扫描、条目著录、数据挂接进行抽检，质量达标率达到了99%以上，错误率不足1%，从而确保了档案数据质量。

四、项目绩效情况

1.项目的经济性分析：在项目开始前，我们对该项目成本进行了详细估算，通过充分调查了解周边县市档案数字化方面的报价，我们进行了最大限度的压缩，将扫描和条目录入成本降到最低，通过湖南省政府采购电子卖场进行服务采购，节约了项目成本。2.项目效率性分析：由于财政资金及时到位，该项目完成的进度较快，基本上按照预定计划完成任务。在质量方面，由于我们坚持各项管理制度，加强现场监管，并及时有效地进行了抽检，因而保证了项目质量。3.项目的可持续性分析：该项目完成后，不仅有效地保护了档案原件，最大限度地延长了档案使用寿命，而且大大提高了档案利用效率，方便了今后市委、政府领导进行重大决策和广大群众查阅利用档案。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。每年开展馆藏增量档案的数字化工作，提高档案查阅效率。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。无

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 档案数字化工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 中共津市市委办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 津市市档案馆 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 30 | 30.78 | 10 | 102.6% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成20万页的档案数字化扫描任务 |  |  |  |  | 档案全文扫描349536页录入目录47112条 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 |  | 全文扫描 | 20万页 | 34.95万页 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 条目录入 |  | 4.7万条 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 扫描图像质量 | 国家档案局纸质档案数字化技术规范 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | 装订还原质量 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间 | 12个月 | 5个月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 扫描单价 | 0.65元/页 |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  | 提高查档效率 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 保护纸质档案 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意率 | ≧95% | ≧95% | 20 | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：邹平华 填报日期： 2022.3.22 联系电话：4203018 单位负责人签字：