津市市统计局第七次全国人口普查

2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

根据《全国人口普查条例》规定，人口普查每10年进行一次，尾数逢0的年份为普查年度。津市市第七次全国人普专项资金（以下简称“本项目”）的实施单位为津市市统计局（以下简称“市统计局”），普查时间为三年。

（二）项目基本情况。

本项目主要调查人口和住户的基本情况，内容包括姓名、性别、年龄、民族、国籍、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。为了顺利完成本项目所规定的工作任务，市领导高度重视，市委书记、市长和常务副市长、分管副市长等领导多次听取汇报，提出要求，高位推进本项目工作。市统计局按照上级统一部署和要求，推进本项目的各项工作。

（三）项目绩效目标

本项目是为了全面查清我市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为研究制定人口政策、国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持，为社会大众进行各项课题研究提供数据资源。

- 项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

- 根据2020年5月《津市市人民政府常务会议纪要》（第8次）精神，市统计局申报津市市第七次全国人口普查专项经费为206万元。经市政府批准同意，市本级财政2021年安排资金60万元用于本项目的实施。

（二）项目资金实际使用情况。

2021年列支项目支出41.05万元，结转资金18.95万元。

（1）产出数量、时效及质量

完成全市9个镇（街）、76个村（社区）全部人口普查工作，具体产出项目及时间、质量目标情况见表1：

项目产出目标情况表

| 工作阶段 | 序号 | 产出项目 | 产出时间 | 产出质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇总成果阶段 | 1 | 主要数据汇总 | 2021.1-2021.5 | 全面准确 |
|  | 2 | 主要数据评估 | 2021.2-2021.4 | 全面准确 |
|  | 3 | 全部数据汇总 | 2021.5-2021.12 | 全面准确 |
|  | 4 | 发布主要数据公报 | 2021.4 | 准确规范 |
|  | 5 | 主要数据印刷出版 | 2021.5-2021.8 | 准确规范 |
|  | 6 | 全部数据印刷出版 | 2021.12-2022.12 | 准确规范 |
|  | 7 | 建立人口地理信息系统 | 2021.5-2022.12 | 科学准确 |
|  | 8 | 建立市级数据库 | 2021.12-2022.5 | 科学准确 |
|  | 9 | 评估和分析研究人口普查数据，编辑出版研究成果汇编 | 2021.10-2023.12 | 全面规范 |

本次普查各项工作内容的质量，均应按照《中华人民共和国统计法》、《全国人口普查条例》、《国务院关于开第七次全国人口普查的通知》（国发[2019]24号）和《湖南省人政府关于认真做好湖南省第七次全国人口普查工作的通知》（湘政发[2019]24号）的要求，建立明确的岗位责任制和数据质量控制制度，制定行之有效的数据质量控制办法，对普查各环节实行严格的质量管理，确保普查数据的真实准确。

（2）产出成本

本项目成本费用控制总额不超过市政府领导签批的预算总额60万元，且各项目支出真实、合法。

3、社会效益与可持续影响

通过全面查清我市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面的情况，为完善人口发展战略和政策体系，提高人口质量，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，提供科学准确的统计信息支持。

4、满意度

社会公众、普查工作人员满意度达90%以上。

（三）项目资金管理情况

（1）项目资金到位率

本项目为跨年度持续性项目，2021年7月到位60万元，到位率为100%。

（2）预算执行率

2021年12月，市财政根据市统计局的申请累计拨付项目资金60万元，预算执行率100%。

- 项目资金使用及其合规性

2021年列支项目支出41.05万元，结转资金18.95万元。

项目资金根据工作方案实施进度和实际执行情况报账列支，支出票据合规，申报、确认、审批手续较为完善。

2、组织实施情况

（1）统一部署，成立机构。2020年5月，成立了津市市第七次全国人口普查领导小组，并下设了领导小组办公室（普查领导小组办事机构，办公地点为市统计局，普查工作的具体执行单位实际为市统计局）。领导小组办公室内设四个工作组：综合业务组、宣传发动组、户口整顿组、技术保障组。

（2）制定方案，科学组织。按照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《全国人口普查条例》及本项目的立项依据，领导小组办公室制定了《津市市第七次全国人口普查方案》（以下简称《普查方案》）。依据《普查方案》，科学合理做好了普查区域划分及区域图绘制，普查宣传动员，户口整顿，整理部门资料，数据处理等工作，基本做到了普查经费、人员、物资保障到位。

（3）队伍到位，培训及时。2020年7—8月，进行了普查人员选聘，共计选聘指导员159名、普查员760名，普查队伍组织到位。2020年9月，对570名普查员集中进行了综合业务培训，培训工作重点围绕普查法规与纪律要求、普查方案说明、普查入户技巧、户主姓名底册录入、短表登记、长表登记、小程序使用、行职业编码等方面进行讲解，让普查工作人员对于普查方案能够全面理解和准确把握，从而提高技能水平。同时，特别强调了普查质量的重要性，明确要求不得自行修改、编造虚假数据，不得伪造、篡改统计资料数据。对于未参加集中培训的190名普查员，由普查指导员和已参训的普查员进行现场操作指导。

（4）加强宣传，营造氛围。通过张贴宣传画、发放宣传单页、悬挂横幅宣传标语、搭建现场咨询台等形式，向广大群众介绍和宣传人口普查工作及第七次全国人口普查的重要意义和要求，提高群众参与率，引导广大普查对象依法配合普查，如实申报普查项目，为普查工作顺利实施创造良好舆论环境。

（5）工作扎实，进展顺利。截止本次评价结束时止，本项目已基本按《普查方案》规划的进度，完成了全部数据采集及其审核、验收，主要数据汇总，主要数据评估，主要数据公布等工作，并正在进行全部数据的汇总及成果运用等其他后续工作。

三、项目绩效情况

本项目的实施，主要实现的是社会效益和可持续影响。

（一）社会效益

从发布的《津市市第七次人口普查公报（第一号）——全市人口情况》、《津市市第七次人口普查公报（第二号）——人口性别构成情况》、《津市市第七次人口普查公报（第三号）——人口年龄构成情况》、《津市市第七次人口普查公报（第四号）——人口受教育情况》等4份主要数据公报来看，通过本项目的执行，基本查清了我市人口数量、分布、结构等方面的情况，基本实现了为完善人口发展战略和政策体系，提高人口质量，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，提供科学准确的统计信息支持的绩效目标。

（二）可持续影响

通过本项目实施所提供的人口统计信息数据，将能为更好地解决与人口相关的劳动就业，城乡建设管理，教育发展，环境保护，完善社会保障体系，促进全市经济可持续增长，提供科学的决策依据，同时，也能对全市人口结构变化中的突出问题提出进行优化的相关建议。

（三）满意度

本次评价，通过网上系统调查方式发送《津市市第七次全国人口普查专项工作经费绩效满意度调查问卷》，对本项目实施及使用等情况进行了满意度调查。截止2021年8月20日17：30，全市范围内社会公众、普查工作人员等提交问卷共计611份，总体满意度为90.02%，高于预定≥90%的目标0.02个百分点。

但满意度调查反映，存在普查工作人员待遇等普查工作经费兑现不到位的问题。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验做法

1、普查领导小组各成员单位，按照“统一领导、分级负责、部门协作、共同参与”的原则，通力合作、有序实施，把工作抓紧、抓实、抓深、抓细，推动普查摸底各项任务真正落到实处。

2、深入开展好普查宣传动员，注重进行多种方式进行宣传，聚焦宣传重点人群和重点内容，提升居民对人口普查的知晓率，使得居民能积极配合普查员提供真实有效的信息，使人口普查“家喻户晓、人人皆知、人人支持”，营造家喻户晓的浓厚氛围。

3、岗前培训方式和内容有效、实用，确保了普查工作人员的技能和业务水平适应普查需要。同时，通过科学组织现场登记，切实掌握好了普查节点安排、入户沟通技巧、信息采集表格的填写、系统操作等基础性工作环节，基本做到了不重不漏和准确采集信息，基本保证了普查源头数据真实、可信。

4、市统计局在已制定的《财务管理制度》的基础上，专门制定了《专项资金管理制度》，对资金的预算、管理、使用及相关监管程序等做出了具体规定，资金管理使用有章可循。

（二）存在的问题及原因分析

1、项目组织管理方面

对于本项目，普查领导小组办公室制定有工作方案，但未建立健全普查工作执行及质量监督考核、激励的相关制度或细则，没有形成普查工作进度和质量按预期完成的措施保障。因此，对于已完成的阶段性工作，也没有监督和考核确认的结论性文件资料。

此问题产生的原因是，项目实施单位对项目执行的事后监督，在保证方案顺利实施、保质保量完成目标任务的作用缺乏足够的认识。

2、普查工作人员补助方面

少数满意度调查反馈问卷反映，存在普查工作人员待遇等普查工作经费兑现不到位的问题。

此问题产生的原因是，普查领导小组和项目实施单位对已拨付到镇（街）的普查工作人员个人补助经费，未履行好督办的监督职责。

六、建议

1、加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标和具体绩效目标。确保实现增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益的目标。

2、完善项目监督、考核和验收制度或细则，确保本项目前期信息资料的准确可靠。同时，对于预算结转资金18.95万元，要强化和完善后续工作费用预算，加强预算控制，确保后续各阶段工作按照预定方案有序推进，加快预算执行进度，尽快全面实现项目绩效目标。

3、加强业务与财务之间的有效沟通，保证财务核算部门了解把握经济业务事项分类的实际情况，确保部门基本支出和项目支出核算结果的完整、准确，以便实现预算监督和控制的资金管理目标。

4、对于满意度调查反映的普查工作人员待遇未兑现到位等问题，普查领导小组及市统计局应督促各镇（街）按规定执行，维护好政府的良好形象。

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 第七次人口普查工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市统计局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市统计局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 99.06 | 80.11 | 10 | 81% | 8.1 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 | 41.05 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 39.06 | 39.06 | 39.06 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成人口普查数据审核汇总发布、人普数据的开发利用及人普资料编篡印刷等工作 |  |  |  | 已完成数据审核汇总发布、人普数据的开发利用及人普资料编篡印刷等工作 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 人口普查人数 | ≥23万人 | 23.2万人 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 人口普查数据质量准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 人口普查各阶段工作 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 | 项目经费合理开支 | 合理开支 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 统计工作经费开支 | 60万元 | 80.11万元 | 10 | 10 | 上年有结转资金39.06元 |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 人口普查社会效益 | 清家底，服务党政决策，服务社会需求 | 提供数据 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人口普查成果 | 参谋党政决策、服务社会需求 | 做好参谋，搞好服务 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90.02% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人： 曹君        填报日期： 2022年3月25日          联系电话： 18907422123      单位负责人签字：