津市市民政局乡村振兴项目2021年度项目支出

绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

津市市民政局是津市市人民政府工作部门，主要负责贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规和方针政策；依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行业务指导、登记管理和执法监督；负责全市志愿服务行政管理工作；指导和协调全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、残疾人，临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理法律、法规和政策并组织实施，并指导婚姻服务机构和殡葬服务机构的管理工作；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等保障制度并组织实施；管理、监督市本级福利彩票公益金的使用等。

（二）项目基本情况

民政乡村振兴工作着力于老区基础设施改造和扶贫解困。具体为：襄阳街大同社区道路建设、毛里湖荣台社区梅珍果蔬合作社道路建设、新洲九堰村种养殖业、白衣镇红光村集体经济合作社藠果种植、毛里湖田家村集体经济合作社柑橘种植。

（三）项目绩效目标

让民政工作在全面推进乡村振兴中发挥优势、展现风采、贡献力量，让更多人了解民政工作。践行“民政为民、民政爱民”理念，宣传展示民政在助力乡村振兴、协同社会治理等方面取得的良好成效，进一步弘扬民政精神，树立民政形象。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况

湖南省财政厅关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（湘财预【2021】29号），下达乡村振兴项目资金总计57万元。

（二）项目资金实际使用情况

实际拨付乡村振兴项目资金总计57万元，用于襄阳街大同社区道路建设40万元、毛里湖荣台社区梅珍果蔬合作社道路建设4万元、新洲九堰村种养殖业5万元、白衣镇红光村集体经济合作社藠果种植4万元、毛里湖田家村集体经济合作社柑橘种植4万元。

（三）项目资金管理情况分析

- 按照项目实施方案和项目内容，全市及时落实项目任务，明确资金使用方向，推进工作进度，及时对各实施主体开展了效果评价。并严格按照资金管理要求，确保项目资金专款专用，不截留和超范围支出。实施单位接受民政局和财政局对项目资金的预算管理与财务监督、审计管理，确保了乡村振兴专项项目顺利实施。

三、项目支出组织实施情况

襄阳街大同社区道路建设40万元、毛里湖荣台社区梅珍果蔬合作社道路建设4万元、新洲九堰村种养殖业5万元、白衣镇红光村集体经济合作社藠果种植4万元、毛里湖田家村集体经济合作社柑橘种植4万元。

- 项目绩效情况

党的十九大报告提出乡村振兴战略的总要求是“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。

（一）以产业兴旺为重要前提，重点支持绿色农业、科技农业、设施农业和生态农业发展。乡村振兴资金分别投入新洲九堰村种养殖业5万元、白衣镇红光村集体经济合作社藠果种植4万元、毛里湖田家村集体经济合作社柑橘种植4万元，获得了明显的收益。给新型农业和生态农业注入了活力，农产品订单生产和网络销售大幅提升，农户参加合作经济组织积极性更高。

（二）以生态宜居为内在要求，打造“美丽乡村”人居环境。重点建设道路硬化行政村比例，分别投入襄阳街大同社区道路建设40万元、毛里湖荣台社区梅珍果蔬合作社道路建设4万元。

（三）以乡风文明为紧迫任务，凝聚乡村振兴正能量。评选表彰“十佳家庭”，形成了健康向上的精神风貌。开展“文化下乡、送戏下乡”和“崇尚科学、破除迷信、拒绝邪教”等宣教活动，不断培植社会主义核心价值观。开展移风易俗行动，推进农村殡葬改革，全面遏制大操大办、天价彩礼、人情攀比等陈规陋习。

（四）以治理有效为重要保障，推动乡村和谐发展。扎实推进村级党组织标准化建设，推行村级事务阳光工程，建立健全村务监督委员会，形成了民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。深入开展扫黑除恶专项斗争，大力推进“雪亮工程”，不断完善“一门式办理”“一站式服务”乡村便民服务体系，建立健全基层司法调解等纠纷调处机制，乡村治安环境实现大好转。

（五）以生活富裕为主要目标，提高乡村民生保障水平。把就业创业作为农民增收主渠道，扎实推进脱贫攻坚，优先发展农村教育事业，不断推进农村社会保障体系完善。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 乡村振兴项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 津市市民政局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 57万元 | 57万元 | 57万元 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57万元 | 57万元 | 57万元 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 重点支持绿色农业、科技农业、设施农业和生态农业发展，以生态宜居为内在要求，打造“美丽乡村”人居环境。 |  |  |  | 完成了襄阳街大同社区和毛里湖荣台社区梅珍果蔬合作社道路建设，新洲九堰村种养殖业、白衣镇红光村集体经济合作社藠果种植、毛里湖田家村集体经济合作社柑橘种植的产业扶持。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 道路建设 | 2个社区 | 2个社区 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 生态农业 | 3个村 | 3个村 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 人居环境 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农产品销量 | 有所增加 | 有所增加 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 专款专用 | 以年度为单位 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 及时到位 | 以年度为单位 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 未超预算 | 合规 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 成本合规 | 合规 | 完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 农民人均收入 | 增加 | 增加 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 贫困人口占比 | 减少 | 减少 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 社保覆盖率 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 农村居民平均受教育程度 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 土壤、水、空气良好率 | 100% | ≧98% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 农村自来水或清洁水到户率 | 100% | ≧98% | 3 | 3 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 乡风文明建设 | 传承传播 | 传承传播 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 社会治安 | 安全稳定 | 安全稳定 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 村民事参与率 | 100% | ≧98% | 5 | 4.5 | 宣传力度不够深入，提高村民参与乡村建设的主动性和发扬主人翁精神。 |
|  |  |  | 群众对社会治安的满意率 | 100% | ≧98% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |

填表人：寻丽 填报日期：2022.3.28  联系电话：18007421699  单位负责人签字：