津市市民政局镇（街道）社会工作站建设项目

2019年-2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

津市市津民社工事务所于2018年5月登记成立为民办非企业单位，是一家具有专业资质的社会工作服务机构。机构服务宗旨：“以人为本，助人自助”。机构业务范围：着重于老人和农村留守儿童等方面的社会工作服务，开展专业化社工人才培养和社会工作宣传、策划、交流等，承接政府有关部门和有关单位委托或购买的社会工作服务。目前，机构社工共15人，均为大专及以上学历，获得社工职业资格证4人（中级社工师1人，初级社工师3人）。

- 项目基本情况

为贯彻落实省委组织部、省民政厅等6部门《关于推进政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》（湘民发[2018]10号）以及《湖南省乡镇（街道）社会工作服务站项目实施方案（试行）》（湘民发[2018]16号）和2018年第12次政府常务会议审定通过的《津市市镇（街）社会工作站建设方案》文件精神，全面提升基层民政服务能力，不断满足人民群众对民政民生工作的服务需求，现结合津市实际，以政府购买服务的方式，委托代理机构通过公开招投标确定承接机构，由津市市津民社工事务所获得中标通知书后承接镇（街道）社工站建设项目。

1、服务内容。（1）社会救助领域的社会工作服务。主要指协助做好最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助经办 过程中的对象排查、入户调查、政策宣传、绩效评价等工作，对社会救助对象开展照料护理、康复训 练、社会融入、能力提升、资源链接等服务。（2）农村留守儿童关爱保护领域的社会工作服务。主要指配合进行农村留守儿童家庭随访和对象核查，对农村留守儿童家庭开展监护法制宣传、安全和心理健康教育、隔代教育能力建设等。（3）城乡社区建设领域的社会工作服务。支持和培育志愿服务组织、社区社会组织等公益性机构，发展、壮大志愿者队伍，推动建立基层“三社联动”机制。（4）其他民政领域的社会工作服务。主要指开展养老服务领域社会工作，为老年人民政服务对象提供情绪疏导、精神抚慰、资源链接、社会支持网络建设等方面的服务。根据津市实际情况，确定重点服务对象和重点服务内容，打造1- 2个特色服务品牌。

2、服务期限。第一次公开招投标时间为2018年12月29日，中标金额119.8万元，服务期限为一年。第二次公开招投标时间为2020年3月23日，项目合同服务时间为3年，中标金额179.6万元。中标期限为3年，合同一年一签。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

以政府购买服务的方式，通过3年时间，切实加强基层民政服务能力。实现全市9个镇（街道）社会工作服务站全覆盖。依托全市镇（街道）社会工作站建设项目，建成一批集民政各项业务、专业社工于一体的新型基层民政综合服务平台，培育扶持一批扎根基层的公益慈善类社会组织，带动实施一批民政领域社会工作服务项目，加快推动“五化”民政建设进程，实现民政服务理念更加强化、服务内容更加丰富、服务资源更加多元、服务水平更加专业、服务能力全面提升。

- 2、项目绩效阶段性目标

- 2019年完成五街四镇社工站硬件软件基础设施配备，规范化建成9个镇街社工服务站，实现全市各镇街社工站全覆盖。依托社工站，常态化开展社会救助领域、农村留守儿童关爱保护领域、城乡社区建设领域、其他民政领域的四类社会工作服务。社工人才培养，加强人员队伍培训，建成一批民政各项业务、专业社工于一体的新型基层民政力量。

- 2020年，根据9个社工站情况，优化站点服务，相互融合相互促进，坚持以人为本，继续聚焦社会救助、养老服务以及儿童关爱等民政工作领域，因地制宜开展本土化、常态化的为民服务项目，增强基层民政服务能力，助力打通为民服务“最后一米”。

2021年，推进我市镇（街道）社工站从1.0行政化服务到2.0半行政半专业化服务的平稳过度，提升社工专业服务质量，积极推动“民政业务+社会工作+志愿服务”相结合的社工专业活动的开展，鼓励专业社工服务向村居的延伸和覆盖。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入情况

2019-2021年津市市镇（街道）社工站项目共拨款资金367.798万元，由县级配套资金向救助金提取2%共279.798万元，省级福彩公益金补助资金88万元安排落实。

- （二）项目资金实际使用情况

- 2019年-2021年，津市市镇（街道）社工站项目，总支出3506202.66元。

- 2019年项目支出956898.32元，其中人力成本支出798622.65元，活动、宣传经费支出67372.4元，办公与场地运作经费支出72966.92元，其他费用支出17936.35元。

- 2020年项目支出1313376.6元，其人力成本支出1143743.46元，活动、宣传经费支出39004.88元，办公与场地运作经费支出68246.26元，其他费用62382元。

- 2021年项目总支出1235927.74元，其中人力成本支出1102027.41元，活动、宣传经费125130元，办公经费8770.33元。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金主要用于社工站的建设与运营，市民政局对承接机构建设社工站的专项资金进行管理，根据社工站人员、专业服务流程、志愿者、文书档案、服务场地等管理制度进行评估与考核，按合同拨款于承接机构。项目承接主体资金使用基本合规，财务手续基本齐全，资金支出审批程序合规。

- 项目实施情况

（一）协助开展民政事务性工作

津市市镇（街道）社会工作服务站自 2019年 1月运行以来，各镇（街道）社工站协助津市市民政局、各镇（街道）开展了四大领域的民政事务性服务。截止到2021年12月，9个乡镇（街道）社工站共参与民政工作具体数据如下：社工参与民政系统数据录入工作28885人次，开展对低保、特困、临时救助、孤儿、留守儿童、困难群体的入户探访13673人次，电话回访15703次，服务弱势、困难群体的个案咨询9923次，办理低保、特困、临时救助、老年人补贴、儿童福利补贴办结等个案救助5788例，直接服务民政服务对象近4万人次。

- 开展专业社会工作

项目自启动以来，探索三社联动服务模式，整合多方资源围绕民政对象分类分级开展个案、小组和社区服务。三年来，五街四镇各站点共开展专业社会工作201例(开展个案服务81个、小组活动69节、社区活动112个)，服务总人次1.2万余人。

- 项目绩效情况

- 民政工作力量提升

1、社会救助领域精准摸排，做到救助对象1人1档，社会救助办结对象入户达率100%。

2、完善基础数据信息录入，加强动态管理，及时公示公开救助信息，推动基层民政服务工作与互联网深度融合，促进基层民政服务信息化、网络化、智慧化。

3、基层民政事项办结效率显著提升，基于对服务数据精准把控，政务下沉后服务对象办事只需跑一趟。

4、畅通社会参与民政渠道，四镇五街站点铺开，志愿者团队得到壮大和发展，借力志愿者宣传，民政政策走出办事大厅，走进千家万户。

5、促进基层社会治理创新。发挥社会工作的专业优势，推动修订完善村规民约、居民公约，倡导群众文明节俭操办婚丧喜庆事宜，有力服务了全市的乡村振兴。

- 社工认可度提升

1、社工职业自信得到提升。社工行业作为新兴行业，受众和传播面窄，需要深入基层，需要通过社会服务完成职业使命。一部分岗位社工深陷基层民政事务，不能凸显专业能力，市局始终贯彻“禾计划”制度设计“全覆盖、零风险、可持续”，从资金、资源上给与机构与站点支持，两年来，随着服务的深入，历经4万多名服务对象，社工们的职业自信逐渐写在脸上。

2、社工岗位职能得到认可。建站初期，一个重要任务就是促进镇街和社工站关系的融合、工作的融合和价值观的融合，民政部门就从镇街中心工作和民政重点工作出发，创造机会让社工站协助镇街减轻工作压力，并呈现不一样的服务成效。救助服务平台实现了数据互通和服务的可视化，提升了服务效率与监管成效，既做实了民政服务，又为下一步专业服务打下基础。社工站使救助对象认定更精准、保障更充分、兜底更牢靠，社工不仅熟悉民政业务和政策，还当好了镇街开展民生中心工作的好助手。为乡镇街道领导干部释放部分工作压力，为村社区注入新活力，让群众暖心、让领导放心。

- 社工专业性增强

1、培养一批骨干人才。市局通过举办示范培训、链接网上课堂、新媒体教学等多种方式，面向街道（乡镇）岗位社工开展各类能力培训，社工作为基层民政中坚力量嵌入社会救助领域及民生服务领域。

2、民政领域社会工作专业服务得到强力推动。社工立足乡镇街道，深入村居社区，运用社会工作专业理念和个案、小组、社区等工作方法， 统筹开展社会救助、养老服务、社会事务、儿童福利、社区治理等民政领域兜底性服务和其他民政业务，有效推动民政领域社会工作发展。

3、鼓励社工从业人员参加社会工作知识培训和全国社会工作者职业资格考试，要求从业人员持证上岗，截止到目前项目社工取证4人（2个初级、2个中级），2021年已有12人报考。

4、发展了壮大了志愿者队伍，9个站点均发展了各自的志愿者队伍，志愿者人数达200人以上，协助社工开展困难群体的社会服务工作。

5、基于平台整合多方资源，围绕民政对象分类分级开展个案、小组和社区服务。两年来，五街四镇各站点以民政工作为基础开展社工专业服务直接服务总人次1.2万余人。

五、其他需要说明的问题

（一）2022年工作计划

2022年，将认真贯彻落实湖南省民政厅相关文件精神，加速推进我市镇（街道）社工站（简称“禾计划”）2.0版建设，整合民政资源，发展专业服务，打造基层民政服务平台。建成1-2个覆盖各类特殊群体和多项民政业务的五星级镇（街道）社工站，积极探索“慈善+社工+志愿”的服务机制，鼓励专业社工服务向村居的延伸和覆盖。

- （二）存在的问题和建议

津市市社工站建设阶段性取得了一定的成绩，但也面临着资金紧缺的严峻问题。根据上级文件，我市从救助资金中安排2%用来购买服务，建设社会工作站，开展社会工作服务。但我市因辖区面积较小，人口相对周边县市较少，每年获取的救助资金及其有限，因此每年用于购买服务的资金也严重不足。而我市社工站建设正处于高速发展阶段，开展的社会工作服务非常广泛，不仅承接了大量的民政工作业务，同时还要协助各乡镇办开展各项基层工作和精准扶贫等其他中心工作。工作量大、任务重，但工资和福利待遇却远低于公职人员，与周边县市相比较也存在一定差距，容易导致人才人员流失，不利于社会工作的持续发展。

附件1：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019-2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 津市市镇（街道）社会工作站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市民政局 |  |  |  | 实施单位 | 规财股 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 三年预算数 | 三年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 367.798万 | 367.798万 | 367.798万 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：县级配套资金救助金提取2% |  | 279.798万 | 279.798万 | 279.798万 | 5 | 100% | 5 |
|  | 省级福彩公益金补助 |  | 68万 | 68万 | 68万 | 5 | 100% | 5 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | - 2019年具体指标：完成全市9个镇（街道）社会工作服务站全覆盖。9月份开始，每个站点服务对象入户探访8人次/月。 - 2020年具体指标：每个站点服务对象入户探访8人次/月、开展社会工作和志愿服务活动6次/年。 - 2021年具体指标：完成民政对象探访咨询800人次。开展社会工作和志愿服务活动50个。建成9个社工站志愿者队伍，志愿者人数达到100人。 |  |  |  | 建成社工站点共10个，配备社工15人。民政系统数据录入28885（人次）、探访13673（户次）电访15703（人次）个案救助服务5788（人次） 个案咨询服务9923（人次）。个案工作81个、小组工作69节、社区工作112次。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (60分) | 数量指标 | 站点建设 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 人员配备 | 站点1-2人 | 15 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 民政系统数据录入 | 按实际情况 | 按实际100%完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 民政服务对象入户探访 | 1964人次 | 13673人次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 开展社会工作和志愿服务活动 | 104个 | 262个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 协助民政工作服务人数 | 按实际情况 | 4万余人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 开展社会工作和志愿服务活动服务人数 | 按实际情况 | 1万余人 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用 | ≤479万 | 367.798万 | 5 | 5 |  |
|  | 效益 指标 （20分） | 经济效 益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 基层民政经办服务能力 | 显著提高 | 显著提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 政策知晓率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 镇街道政府满意度 | ≥95% | 96% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：毛玲玲         填报日期：2022.3.28  联系电话：17773629996       单位负责人签字：