## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 城市基础设施长效维护费
主管部门 | 津市市住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 | 市政处、园林处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  |  |  |  | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 216 | 216 | 216 | 10 | 100%
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2021.1-12月对全市道路、排水、路灯、公园、广场等城市基础设施维护完好，应急车辆及时。 |  |  |  | 年底完成全部任务
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 道路沥青灌缝 | 55071m | 81744m | 2 | 1.5 | 无
|  |  | 沥青路面裂缝处理 | 2550m | 2550m | 2 | 1.5 | 无
|  |  | 路面填补 | 1200m² | 1200m² | 2 | 2 | 无
|  |  | 排水疏浚 | 2800m² | 2866m² | 2 | 2 | 无
|  |  | 子沟疏通维护 | 31380m | 31920m | 2 | 1.5 | 无
|  |  | 井盖更换、维护 | 3000座 | 3000座 | 2 | 2 | 无
|  |  | 路灯更换设备 | 9105台 | 9170台 | 2 | 2 | 无
|  |  | 全市绿地维护面积 | 全市树木、草坪修剪除杂施肥及病虫害防治 | 100% | 4 | 3.5 | 无
|  |  | 绿地周边道路铺装维修 | 及时维修游道及净化水源、保持水面无漂浮物 | 100% | 4 | 3.5 | 无
|  | 质量指标 | 城市基础设施维护合格率达标 | 按照国家标准，保证绿地维护质量 | 100% | 4 | 4 | 无
|  |  | 项目合格率 | 完工项目验收合格率 | 100% | 4 | 4 | 无
|  |  | 安全生产 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
|  | 时效指标 | 工作时效 | 各项工作按实施方案计划时间执行，有序高效及时完成率 | 100% | 5 | 5 | 无
|  |  | 按期完成 | 年底前完成城市基础设施维护 | 100% | 5 | 5 | 无
|  | 成本指标 | 成本控制额 | 合理合规支出，控制在预算额度内 | 100% | 5 | 5 | 无
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 公益性服务 | 公益性服务 | 100% | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 应急反应能力 | 及时排除公园广场道路绿化等突发性安全隐患 | 100% | 6 | 6
|  |  | 促进社会发展需求 | 创造城市园林景观的同时，又提供市民休闲娱乐场地，为社会交往提供空间 | 100% | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 环境优化 | 改善城市环境，净化空气，净化水体，减少扬尘 | 100% | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 发挥作用 | 优化城市基础环境、提升服务质量 | 100% | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 社会公众和服务对象满意 | 98% | 10 | 9 | 改善服务水平群众满意度
总分 | [5 empty] | 100 | 96.5
填表人：贺 君 |  | 填报日期：2022.3.22 |  | 联系电话：4222280 |  |  | 单位负责人签字：