津市市供销合作社农产品流通网络建设项目

2021年度支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

津市市供销合作社设3个股室，分别是办公室、基层指导股、经营管理股。

津市市供销合作社联合社为一级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的包括3个股。

（二）项目基本情况

2021年度农产品流通网络建设安排8万元。此专项资金主要以农产品产销对接为主要依据，建立一个农产品市场对接点，保障畅通供需渠道。资金已严格按预算支出拨付到位，供应点已顺利建成。

（三）项目绩效目标。

通过对津市市流通网络建设，可以加大对农村农产品的产销对接力度，保障畅通供需渠道。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

预算安排8万元，自筹5万元，总投入13万元。此专项资金主要以农产品产销对接为主要依据，建立一个农产品市场对接点，保障畅通供需渠道。

（二）项目资金实际使用情况。

资金已严格按预算支出拨付到位，供应点已顺利建成。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

农产品流通网络建设资金拨付，严格按照预算来执行，保证足额支付到位。

三、项目支出组织实施情况

主要由供销社组织实施，严格按照项目的投资来执行。

四、项目绩效情况

此专项主要以农产品产销对接为主要依据，建立一个农产品市场对接点，保障畅通供需渠道。

此项目的建成，大大提高农产品销售体系，积极引导农民农产品进入市场，提高了农民对网络销售平台的认识。后续需持续此项目的完善。农产品的运输、仓储设施专业化的配套，从而达到提高农产品商品化处理能力。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按照市政府安排，严格按预算执行。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。

无

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 农产品流通网络建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 津市市供销合作社联合社 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 8 | 8 | 8 | 10 |  |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 建立一个农产品市场对接点，保障畅通供需渠道。 |  |  |  | 建立一个农产品市场对接点，保障畅通供需渠道。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 全市范围内 | 1个对接点 | 1个对接点 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全市范围内 | 合格 | 合格 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全市范围内 | 一年 | 一年 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全市范围内 | 严格把控成本，保证支出的合理性 | 严格把控成本，保证支出的合理性 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 全市范围内 | 保证农产品的产销畅通 | 保证农产品的产销畅通 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 全市范围内 | 提高农民对网络建设的认识 | 提高农民对网络建设的认识 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 全市范围内 | 提高农民对商品流通的重要性 | 提高农民对商品流通的重要性 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全市范围内 | 可持续影响 | 可持续影响 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 全市范围内 | 公众满意度达100% | 公众满意度达98% |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人： 杜登翠        填报日期：  2022.3.29         联系电话：4223455       单位负责人签字：