## 危桥改造
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 津市市公路危桥改造工程
主管部门 | 津市市交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市公路建设养护中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 300 | 1684.85 | 738.23 | 10 | 43.8% | 4.4
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 1110 | 738.23
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成省道中南桥拆除重建、哑河大桥加固改造；农村公路钱家咀桥及鸳鸯桥拆除重建。 |  |  |  | 中南桥、钱家咀桥及鸳鸯桥拆除重建已完成，但工程未结算评审；哑河大桥加固改造工程预计2022年3月底完工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | S224线中南桥拆除重建 | 1 | 100% | 5 | 5
|  |  | S224线哑河大桥加固改造 | 1 | 90% | 5 | 3 | 哑河大桥于2021年10月底开标，11月初签订施工合同，工期为4个月。期间因春节放假及施工方案变更影响，导至工期延长至3月底。
|  |  | 药山镇钱家咀桥拆除重建 | 1 | 100% | 5 | 5
|  |  | 毛里湖镇鸳鸯桥拆除重建 | 1 | 100% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 桥梁竣工验收评定等级合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工程在2021年12月完工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 工程在2022年3月完工及时率 | 100% | 90% | 5 | 3 | 哑河大桥于2021年10月底开标，11月初签订施工合同，工期为4个月。期间因春节放假及施工方案变更影响，导至工期延长至3月底。
|  | 成本指标 | 严格控制成本，将工程项目总成本控制在预算金额内 | 1684.85 | 实际结算738.23万元 |  |  | 中南桥、钱家咀桥及鸳鸯桥已完工但未结算评审，哑河大桥预计2022年3月底完工。
|  |  | 其中：S224线中南桥拆除重建 | 176万 | 其中已付工程款100万元、其他直接费11.05万元。 | 5 | 3 | 工程已完成，但未结算评审。
|  |  | S224线哑河大桥加固改造 | 1239万 | 其中已付工程款300万元、其他直接费78.68万元。 | 5 | 1.5 | 工程预计2022年3月底完工。
|  |  | 毛里湖镇鸳鸯桥及药山镇钱家咀桥拆除重建 | 269.85 | 其中已付工程款230万元、其他直接费18.5万元。 | 5 | 3 | 工程已完成，但未结算评审。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 保证周边居民安全出行，助力乡村振兴，推动农村经济发展能力提升。 | 明显提升 | 明显提升 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 解决农村居民安全出行难的问题 | 明显改善 | 明显改善 | 4 | 4
|  |  | 对公路危桥进行重建，保障安全出行，保护居民生命和财产安全率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 为进一步推动社会经济发展和美好乡村建设提供了保障 | 保障 | 保障有力 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 长期发挥作用，产生持续性影响 | 长期并可持续 | 长期并可持续 | 7 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 82.9
填表人：倪小青 |  | 填报日期：2022年3月21日 |  |  | 联系电话：4237911 |  |  | 单位负责人签字：

## 路面大修
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 津市市路面大修工程（白改黑）
主管部门 | 津市市交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市公路建设养护中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 2415 | 1007.618 | 10 | 42% | 4.2
| 其中：当年财政拨款 |  |  | 2357.61 | 1007.618
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成S224线K70+393-K74+000、K85+000-K87+823全长6.4公里的路面大修 |  |  |  | 已完成路面大修6.4公里（白改黑）
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 原路面碎化面积 | 57600平方米 | 57600平方米 | 5 | 5
|  |  | 加铺30cm水泥稳定碎石基层 | 17280立方米 | 17280立方米 | 5 | 5
|  |  | 1cm同步碎石封层 | 57600平方米 | 57600平方米 | 5 | 5
|  |  | 9cm沥青砼面层 | 57600平方米 | 57600平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金使用合规性 | 符合资金使用规定 | 符合资金使用规定 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 按预定进度、标准完成 | 已按预定进度、标准完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目建设成本 | 2415万元 | 其中已付工程款923.058万元、其他直接费84.56万元。 | 10 | 4.2 | 按合同规定，前期支付金额1007.618万元，年底项目未结算评审。
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 提高投资效益和资源利用效益，提高经济增长。 | 已提高投资效益和资源利用效益，提高经济增长。 | 8 | 8
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 显著提高 | 已显著提高 | 8 | 8
|  | 生态效益指标 | 公路绿化和水土保持 | 绿化覆盖率达标，符合相关文件政策要求。 | 已达标 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 完全符合 | 实施过程完全符合 | 7 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 88.4
填表人：倪小青 |  | 填报日期：2022年3月21日 |  |  | 联系电话：4237911 |  | 单位负责人签字：