城市管理和综合执法局“牛皮癣”清理项目       2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

1、职能职责

（1）负责贯彻执行国家、省有关市容环境卫生方面的的法律、法规和政策；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。

（2）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：

（3）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩，以及有照但不按执照规定场所经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权，行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权，行使对违规设置户外广告和户外乱贴乱画广告行为的行政处罚权，行使对破损或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

（4）负责行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对人行道上车辆乱停乱放、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。负责行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对在城区违反烟花爆竹管理规定的行政处罚权。

（5）履行省、常德市及津市市人民政府依法规定的其他职责。

2、机构设置

津市市城市管理和综合执法局设8个股室，分别是办公室、财务装备股、政工股、党建办、行政审批服务办公室、园林绿化服务中心、澧水大桥管理所、综合执法大队。1个二级机构为环卫处。

- 项目基本情况

- 项目基本性质

“牛皮癣”清理项目属于延续项目，自2012年开始延续至今。

- 用途和主要内容

“牛皮癣”清理项目主要清理：油墨手笔写的各种办证小广告；各种书法张贴的纸广告；用油漆基涂料书写的各种书法广告；其他各种乱贴、乱涂、乱画等之类的小广告、野广告等。

- 涉及范围

“牛皮癣”清理范围：城北区所有大街小巷长度约48公里，城南区孟姜女大道、大同路、清远路、丝绢路、开发区主干道长度约29公里。牛皮癣清理费用为31万元。

- 项目绩效目标

- 总体目标

通过对津市市城区牛皮癣进行清理等，保障人居环境整洁，达到美化、亮化的目标。

2、年度目标

对城区所有大街小巷长度约48公里，城南区孟姜女大道、大同路、清远路、丝绢路、开发区主干道长度约29公里的牛皮癣、小广告等乱贴行为进行全面清理。

二、项目资金使用及管理情况

（一）2021年年初预算安排专项工作经费153万元，当年年度预算可用指标组成情况：

| 指标下达日期 | 项目摘要 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 2021年1月 | 澧水大桥维护费 | 32 |
| 2021年1月 | 牛皮癣清理费 | 31 |
| 2021年1月 | 填埋场、低碳生活经费 | 90 |
|  | 合计 | 153 |

- 项目资金实际使用情况

- 对津市城北区所有大街小巷、临行两边立面墙体以及城区内已命名的主巷道两边的墙体、城南区的孟姜女大道、大同路、清远路、丝绢路、开发区主干道、城区内所有环卫、交通、电力、邮电等公用设施、后湖周边、城隍庙步行街、金城银座、护市路、盐矿社区等上的“牛皮癣”进行清理，费用为31万元。

- 项目资金管理情况分析

按年初预算进行资金管理，设立长效监督机制，每周至少检查辖区内牛皮癣存在现象一次，并纳入台账记录，以作为后期工作开展的参考。

三、项目支出组织实施情况

牛皮癣清理工作按照要求招投标、调整等实施完成。

- 项目绩效情况

对牛皮癣的清理设立重点巡查路段：津澧大道、七一路、万寿路、人民路。每周至少巡查1次，并记入巡查台账，完成率达到100%。津市市城区牛皮癣的清理，不仅有利于人居环境得到整洁美观，更有利于提升居民的的环境卫生意识。加强城市管理，改善城市环境，优化城市功能，实施城市品牌战略，开发城市无形资产，满足人民群众因生活水平的不断提高对生产、生活环境需求提高的美好愿望。

五、其他需要说明的问题

无

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 牛皮癣清理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 31 | 31 | 31 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 31 | 31 | 31 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对津市市城区牛皮癣进行清理等 |  |  |  | 完成对牛皮癣的清理 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 牛皮癣清理 | 77公里 | 77公里 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 市容市貌 | 整洁 | 整洁 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 全年进行 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算评审 | 31 | 31 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 城市发展 | 改善 | 改善 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 市容整洁 | 100% | ≥98 | 5 | 3 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 城市环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人居环境 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：罗琳琳填报日期：2022年3月23日联系电话：4220161单位负责人签字：