津市市林业局中央林业改革发展和省级林业生态保护修复及发展资金项目2021年度项目支出

绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、中长期规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织指导实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的合理开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。按规定权限负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责上级委托市政府或由市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。按权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核各类自然遗产的申报，同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施办法，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用措施办法，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林（草原）火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节措施办法，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）项目基本情况包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2021年中央林业改革发展和省级林业生态保护及发展资金共计568.85万元。包括天然林停伐管护补助3.6万元、森林生态效益补偿补助33.43万元、造林补助240万元、森林抚育补助280万元、森林抚育补助（上一轮退耕还林纳入森林抚育）11.82万元。

（三）项目绩效目标，包括总体目标和年度目标。

2021年中央林业改革发展和省级林业生态保护修复及发展资金完成公益林的资金拨付、植树造林8000亩、森林赱14000亩，补助资金通过财政拨付到项目相关单位、乡财一卡通打卡发放到农户。实现本年度中央、省级财政安排的林业保护修复及发展资金足额到位，资金使用管理规范、安全、有效。开展植树造林成果检查验收，核实各地造林任务完成情况，提高森林生态系统的稳定性。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2021年中央林业改革发展和省级林业生态保护及发展使用资金共计568.85万元，其中中央财政资金562.88万元，省级财政资金5.97万元。总支出568.85万元。

（二）项目资金实际使用情况。

# ①天然林停伐管理补助3.6万元。管护面积3600亩，资金3.6万元已通过本级财政拨付到实施单位国有林场。

# ②森林生态效益补偿补助33.43万元，其中包含补发2020年度公益林补偿资金2.49万元。公益林面积17718亩，资金已全部通过财政“一卡通”打卡发放林农手中。

# ③造林补助240万元。造林面积8000亩，资金164万元通过财政“一卡通”打卡发放林农手中、76万元四旁植树资金通过财政拨付到各乡镇。

# ④森林抚育补助280万元。森林抚育面积14000亩，资金197万元通过财政“一卡通”打卡发放林农手中，通过财政拨付到国有林场45万元、嘉山风景名胜管理区8万元、湖南润农公司30万元。

# ⑤森林抚育补助（上一轮退耕还林纳入森林抚育）11.82万元(含2020年资金3.94万元)，补助面积1182亩。资金11.82万元已全部通过财政“一卡通”打卡发放林农手中。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

# 2021年中央林业改革发展和省级林业生态保护及发展使用资金568.85万元为中央、省级拨付资金。津市市林业局是独立核算的法人单位，各项财务制度健全，林业建设项目财务实行国库集中支付，单独报帐，专人负责，专款专用，造林补助、森林抚育和森林生态效益补偿基金通过“一卡通”方式发放，并自觉接受上级财务检查，没出现违规违纪现象。项目工程按省林业局批复的实施方案进行，全部补助资金实际支出568.85万元。

# 我局对中央转移支付预算资金在使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金分配都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。

三、项目支出组织实施情况

项目组织实施情况，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

一是明确任务，层层落实责任。我局结合绿化实际情况召开局党组会议进行工作部署并提前预下达了造林任务、森林抚育任务。

二是科学指导、提高造林质量。严格项目监理制度，强化从整地至幼林抚育全过程质量监管，确保造一片、活一片、成一片。

三是强化监督，确保进度质量。我局专门成立的有造林验收工作小组，工作小组深入到各乡镇街道对造林工作进行督促、指导，检查造林绿化工作，以发现存在的问题，及时提出整改措施，有力地推进造林绿化、森林抚育工作任务落实。

四、项目绩效情况

中央财政安排的中央林业改革发展和省级林业生态保护及发展使用资金到位及时，使用管理规范有效。我局成立了专门的验收检查小组及时对各乡镇街道的结果进行检查验收，根据验收结果，补贴资金全部打卡发放至各农户手中。发放过程严格按照上级对财政补贴资金实行专项管理，专款专用。严格财政补贴资金的审批拨付程序，未发现违法违规使用财政专项资金的现象。

通过实施本项目，可增加林草覆盖度，有利于减弱风速，增加空气湿度，进而改善津市生态气候，减轻沙尘暴和浮尘天气等自然灾害。通过环境的改善，提高规划区居民生存、生活质量，促进区域经济社会持续发展，维护社会稳定和民族团结等方面。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

以后每年中央财政拨款后严格按照项目资金管理办法运行，严格按照财政补贴资金审批程序，及时将资金打卡发放至农户手中。

（二）主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。

（1）由于项目资金量较大，建议增加针对本项目的财务管理制度和项目管理制度。

（2）建议加强项目后续的生态林管护措施。

（3）扎实做好项目前期工作，稳步推进项目实施，按照国家基本建设程序的要求，依次做好项目可行性研究等前期工作，为项目实施打好建设基础。

（4）在本项目下个阶段，结合项目建设单位的实际情况、项目功能设置及特点，对建设方案进一步优化、完善，以提高投资效益，为本次拟建项目更快、更好的使用创造良好条件。

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 中央林业改革发展和省级林业生态保护修复及发展资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市林业局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 568.85 | 568.85 | 568.85 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 资金全部拨付到位 |  |  |  | 资金已完成拨付到位 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 公益林发放面积 | 17718亩 | 17718亩 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 天然林停伐 | 3600亩 | 3600亩 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 上一轮退耕还林森林抚育 | 1182亩 | 1182亩 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 植树造林 | 8000亩 | 8000亩 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 森林抚育 | 14000亩 | 14000亩 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 公益林管护合格率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 造林合格率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 森林抚育合格率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效指标 | 造林任务完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 森林抚育完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 公益林资金拨付 | 到位后两个月内 | 到位后两个月内 | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 公益林补偿标准 | 15.5元/亩 | 15.5元/亩 | 2.7 | 2.7 |  |
|  |  |  | 天然林停伐 | 10元/亩 | 10元/亩 | 2.7 | 2.7 |  |
|  |  |  | 上一轮退耕还林森林抚育 | 100元/亩 | 100元/亩 | 2.7 | 2.7 |  |
|  |  |  | 植树造林 | 300元/亩 | 300元/亩 | 2.7 | 2.7 |  |
|  |  |  | 森林抚育 | 200元/亩 | 200元/亩 | 2.7 | 2.7 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 增加林农收入 | 5% | 5% | 7.5 | 7 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 有利于生态环境保护 | 显著提升 | 显著提升 | 7.5 | 7 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | 7.5 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 林业产业稳定发展 | 明显 | 明显 | 7.5 | 7 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：