## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 中央林业改革发展和省级林业生态保护修复及发展资金
主管部门 | 津市市财政局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市林业局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 568.85 | 568.85 | 568.85 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 资金全部拨付到位 |  |  |  | 资金已完成拨付到位
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 公益林发放面积 | 17718亩 | 17718亩 | 2.5 | 2.5
|  |  | 天然林停伐 | 3600亩 | 3600亩 | 2.5 | 2.5
|  |  | 上一轮退耕还林森林抚育 | 1182亩 | 1182亩 | 2.5 | 2.5
|  |  | 植树造林 | 8000亩 | 8000亩 | 2.5 | 2.5
|  |  | 森林抚育 | 14000亩 | 14000亩 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 | 公益林管护合格率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4
|  |  | 造林合格率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  |  | 森林抚育合格率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 造林任务完成率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 森林抚育完成率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 公益林资金拨付 | 到位后两个月内 | 到位后两个月内 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 公益林补偿标准 | 15.5元/亩 | 15.5元/亩 | 2.7 | 2.7
|  |  | 天然林停伐 | 10元/亩 | 10元/亩 | 2.7 | 2.7
|  |  | 上一轮退耕还林森林抚育 | 100元/亩 | 100元/亩 | 2.7 | 2.7
|  |  | 植树造林 | 300元/亩 | 300元/亩 | 2.7 | 2.7
|  |  | 森林抚育 | 200元/亩 | 200元/亩 | 2.7 | 2.7
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 增加林农收入 | 5% | 5% | 7.5 | 7
|  | 社会效益指标 | 有利于生态环境保护 | 显著提升 | 显著提升 | 7.5 | 7
|  | 生态效益指标 | 森林生态系统生态效益发挥 | 明显 | 明显 | 7.5 | 7
|  | 可持续影响指标 | 林业产业稳定发展 | 明显 | 明显 | 7.5 | 7
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 97
填表人： |  | 填报日期： |  |  | 联系电话： |  | 单位负责人签字：