## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 城乡餐厨垃圾收运及无害化处理体系建设项目
主管部门 | 津市市城市管理和综合执法局 |  |  |  | 实施单位 | 津市市环境卫生管理处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 960 | 960 | 857.33 | 10 | 89.31% | 9
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 新建餐厨垃圾集中处理站1座，占地约3亩；修建500m2处理站房1座；安装日处理能力20吨高温好氧发酵处理设备1套；采购餐厨垃圾收集车5台；餐厨垃圾专用收集桶1600套；另升级改造原有分散式餐厨垃圾处置站设备16套。市民对餐厨垃圾收集和处理的满意度达95%以上。 |  |  |  | 已完成餐厨垃圾集中处理站1座，安装日处理能力20吨高温好氧发酵处理设备1套；采购餐厨垃圾收集车5台；餐厨垃圾专用收集桶1600套；另升级改造原有分散式餐厨垃圾处置站设备16套。市民对餐厨垃圾收集和处理的满意度达95%以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新建处理站数量 | 新建餐厨垃圾集中处理站1座 | 已完成 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 处理站建设面积 | 新建餐厨垃圾集中处理站建设3亩 | 已完成 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 建设餐厨处理房面积 | 建设餐厨处理房500平方米 | 已完成 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 处理设备数量 | 采购高温好氧发酵处理设备1套 | 已采购到位 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 购买收集车辆数量 | 采购5辆餐厨垃圾收集车 | 已采购到位 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 购买餐厨垃圾专用收集桶数量 | 购买1600个餐厨垃圾专用收集桶数量 | 已采购到位 | 4 | 4
|  | 数量指标 | 升级设备数量 | 升级改造16台原有分散式餐厨垃圾处置站设备数量 | 已升级改造到位 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 提高收集率 | 932 | 932 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 提高日处理能力 | 20 | 20 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 处理率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 及时率 | 在计划时间内及时完成站房建设与物资采购，及时完成设备升级与改造。 | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 成本控制额 | 1100万 | 857.33 | 4 | 4
|  |  | 成本、费用支出合理性和合规性 | 100% | 100% | 3 | 3
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 降低医疗费 | 降低医疗保健费用 | 已降低 | 6 | 6
|  |  | 投资环境 | 提高市政基础设施水平，改善城市形象，可促进招商引资工作，推动城市经济迅速发展。 | 改善 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 民生实事 | 改善环境，保障人民身体健康 | 改善 | 6 | 6
|  | 生态效益指标 | 环境效益 | 城区人民创造文明、整洁和生活的工作环境；合理的餐厨垃圾清运处理将有效地保护城区水源地河道水质，对改善城市饮用水水质起到了重要作用。 | 改善 | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 可持续性 | 项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行 | 长期并可持续 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 社会公众和服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 餐饮经营业主的满意度≧98% | ≧98% | 5 | 5
|  |  | 社会公众满意度 | 市民的满意度≧95% | ≧95% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 99
填报人：李亚玲 填报日期：2022年3月22日 联系电话：13875180007 单位负责人签字：