## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目支出名称 | 城镇保障安居工程项目
主管部门 | 住建部 |  |  |  | 实施单位 | 住保中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  |  | 10500 | 14885.27 | 10 | 100% | 10
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 棚户区改造132户，保障性安居工程432户，发放公共租赁住房补贴1200户，老旧小区开工改造7129户 |  |  |  | 棚户区改造132户，保障性安居工程432户，发放公共租赁住房补贴1284户，老旧小区开工改造7259户
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 棚户区改造 | ≥ 132 户 | 132户 | 4
|  |  | 保障性安居工程 | ≥ 432 户 | 432户 | 4
|  |  | 公共租赁住房补贴 | ≥ 1200 户 | 1284户 | 5 |  | 超额发放
|  |  | 老旧小区改造 | ≥ 7129 户 | 7259户 | 5 |  | 因精致街区老旧小区工程启动
|  | 质量指标 | 维修改造实行预算合格率 | ≥100% | ≥100% | 4
|  |  | 拆迁过程合法合法 | ≥100% | ≥100% | 4
|  |  | 竣工验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 4
|  | 时效指标 | 完成及时率 | ≥100% | ≥100% | 4
|  |  | 完成时间 | 2021年 | 2021年 | 4
|  | 成本指标 | 支出合规率 | ≥100% | ≥100% | 4
|  |  | 基本支出控制额 | ≤582.82万元 | ≤582.82万元 | 4
|  |  | 项目支出控制额 | ≤19887万元 | ≤19887万元 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无
|  | 社会效益指标 | 居住条件 | 改善 | 改善 | 5
|  |  | 市场秩序 | 规范 | 规范 | 5
|  |  | 城市形象 | 美化 | 美化 | 5
|  |  | 住房需求 | 解决 | 解决 | 5
|  | 生态效益指标 | 改善城市形象 | 改善 | 改善 | 5
|  | 可持续影响指标 | 城市规划 | 优化 | 优化 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | 5
|  |  | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 5
总分 | [5 empty] | 100
填表人：刘慧敏 |  | 填报日期：2022年3月30日 |  |  | 联系电话：4234470 |  | 单位负责人签字：