津市市自然资源局2021年度部门整体支出绩效报告

一、部门、单位基本情况

（一）主要职能

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9.负责管理全市地质工作。

10.负责地质灾害预防和治理。

11.负责矿产资源管理工作。

12.负责基础测绘和测绘行业管理。

13.推动自然资源和规划领域科技发展。

14.负责城乡规划实施管理。

15.承办需报国务院和省政府、常德市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

16.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。根据市政府授权，承担相关控违拆违考核任务。

17.统一领导和管理市林业局。

18.完成市委、市政府交办的其他事项。

19.职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构情况

2021年本单位是市政府工作部门，为正科级单位,年末实有在职人员123人，提前退休3人，退休人员48人，下设10个行政股室和10个二级机构。

二、一般公共预算支出情况

2021年本部门收入预算1940.41万元，其中，一般公共预算拨款1940.41万元 ,2021年决算收入28246.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入25,02.96万元,政府性基金预算拨款收入25744.03万元；2021年预算支出1940.41元，其中:自然资源海洋气象等支出1644.27万元,2021年决算支出28615.99万元，其中:城乡社区支出25636.08万元,自然资源海洋气象等支出2204.21元，灾害防治与应急管理支出369万元，预算与决算差异26675.58万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，政府性基金预算拨款和其他自然资源事务等项目技术服务费没有纳入单位年初预算,预算跟随调整情况，主要变化是：人员增加、工资增加以及相关的费用增加，同时相关业务工作增多。

2021年城乡社区支出增加25636.08万元，主要是建设用地增减挂钩项目支出；自然资源气象等支出增加559.94万元，主要是自然资源调查与确权登记以及其他自然资源事务等支出；灾害防治与应急管理支出增加369万元，主要是地质灾害防治等支出。

2021年财政拨款支出28615.99万元，其中：基本支出1814.37万元，占支出的6.34%，主要保障人员经费和日常公用经费支出。项目支出:26801.62万元，占总支出的93.66%，主要是保障村庄规划、国土空间规划、建设用地增减挂钩、地质灾害防治、第三次国土调查项目、房地一体确权登记、永久基本农田整改补划和储备区划定以及土地储备专项安排等支出。

（一）基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出 1814.38 万元，其中：人员经费1412.08万元，占基本支出的 77.83 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、公积金、职业年金；公用经费402.29万元，占基本支出的22.17 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、邮电费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费。

（二）项目支出情况

2021年财政拨款项目支出是26801.62万元，主要为土地收储补偿资金和各类规划项目。

（一）津市国土空间总体规划项目

资金为津市市本级投资，资金来源市财政拨款。项目预算设计总投资424.60万元，其中国土空间总体规划294.99万元，“一张图”实施监管信息系统129.61万元。

项目完成后，规划成果可供交通、市政、教育、卫生、民政、文广新等多部门使用，同时津市市自然资源局会对规划成果进行长效追踪，提高城市管理综合服务水平，项目具有可持续性。

目前津市国土空间总体规划已足额拨付主体成果和“一张图”系统第一笔费用84.92万元，预计2022年拨付主体成果第二、三笔费用以及“一张图”系统第二笔费用共计241.80万元。项目通过分批次拨付编制费用，一方面督促了编制单位保质保量完成工作，一方面也减轻了一定的财政压力。

(二)津市市村庄规划编制项目

为津市市本级投资，资金来源市财政拨款。2021年已完成八宝湖村、新湖村、民康村、杨坝垱村、柏林村、长岭村、车胤村、青山峪村、庹家峪村、杉堰村等十个村的村庄规划编制。项目总金额380.25万元，实际拨付金额120万元，均由津市市财政局直接拨付津市市自然资源局，由津市市自然资源局财务股管理并支付，设计单位提供正式税务发票，经财务管理分管领导和局长审批后付款。做到专款专用，确保资金安全有效使用。

（三）津市分区规划及专项规划项目

津市市分区规划及专项规划项目总设计费为250.80万元，项目在津澧融城背景下，结合了本市实际需求进行编制，实现规划数据共享，规划成果多部门利用，有效减少了财政重复投入。截至2021年底，分区规划已完成全部成果；专项规划已完成初步成果。项目进度及质量100%合格。2021年度实际完成投资75.24万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入25744.03万元；年初结转和结余0万元；支出25744.03 万元，其中基本支出  0万元，项目支出25744.03万元；年末结转和结余0万元。

四、部门整体支出绩效情况

2021年，我局围绕全市发展大局，突出抓好自然资源保护和保障，服务经验经济社会发展，批回新增建设用地600亩，完成土地收储675亩，服务融资项目16个，出让价款18亿，按照高质量发展要求，积极配合财政部门，严格项目资金使用及审批管理。

一是保千亿产业园区发展。安排专人专班驻点市局、省厅，围绕重点产业项目分8批次成功批回土地总面积1125亩；围绕园区周家铺路北延伸线、津港大道、生物医药支路二、创业路等6个重点基础设施项目，成功批回土地260亩。完成土地出让25宗，总面积1147亩，规范了土地市场秩序，资源配置更加高效。

二是守牢耕地保护底线。守住了32万亩耕地、25万亩永久基本农田保护红线，确保数量、质量双到位；解冻解扣耕地指标80.51亩，省市排名靠前。

三是守牢执法问责底线。针对部省下发疑似违法用地卫片图斑455个，通过实地调查、核实分析和对接举证，化解了454个，化解率达99.8%，查处率100%，确保了全市依法用地、合法建设，连续多年实现违法用地“零问责，零约谈”。

四是在不动产登记上提升温度。完成各类不动产登记7885宗，做到零差错零投诉；全力化解楼盘办证难问题，探索推进“交房即交证”改革，让多次上访的45户群众拿到了不动产证，有力维护了社会大局的稳定。

五是在地质灾害防治上加大力度。积极争取上级专项资金，累计投入400万元，完成襄阳街道皇姑山地质灾害隐患点治理，连续10年实现零伤亡；完成全市11处地质灾害隐患点普适化监测设备安装，建成灾害隐患早期识别技术体系。

六是在行政审批服务上加快速度。深化审批服务“三集中三到位”改革，将7个股室审批职能全部集中，全面实现一窗受理、一窗办结

五、存在的问题及原因分析

预算编制不完整，频繁追加预算指标。预算支出执行缺乏统筹安排，单位财务管理水平落后于财政改革步伐。

六、下一步改进措施

进一步加强学习教育，提高依法理财意识；进一步完善预算编制管理，切实提高预算科学性；进一步严格部门预算执行。

七、其他需要说明的情况

无

2022年3月24日