津市自然资源局村庄规划编制项目2021   年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

津市市自然资源局现共有机关在编在岗干部职工123人，内设10个股室：办公室、法规股、行政审批服务办公室、国土空间用途管制股、国土空间规划股、自然资源开发利用和所有者权益股、矿产资源管理和国土空间生态修复股、测绘地理信息股、耕地保护监督股、工会，10个二级机构：津市市不动产登记中心、津市市土地开发整理中心、津市市国土资源储备中心、津市市自然资源事务中心、津市市自然资源局执法监察大队、津市市城区自然资源所、津市市新洲镇自然资源所、津市市白衣镇自然资源所、津市市毛里湖镇自然资源所、津市市药山镇自然资源所。

（二）项目基本情况

津市市自然资源局承担津市市的村庄规划编制项目。项目范围为：新洲镇、药山镇、白衣镇、毛里湖镇四个镇域内的39个村庄。该项目自2019年启动，39个村庄均形成初步成果。但2021年省厅下发村庄规划编制新的技术大纲和工作指南（修订版），省厅要求2021—2023年分批次按照最新规范完成村庄规划编制。因此，2021年已严格按省厅要求完成八宝湖村、新湖村、民康村、杨坝垱村、柏林村、长岭村、车胤村、青山峪村、庹家峪村、杉堰村等十个村的村庄规划编制。

（三）项目绩效目标

（一）总体目标：根据省厅下发的技术大纲和工作指南（修订版）要求完成津市市39个村的村庄规划编制。

（二）年度目标：津市市2021年已完成八宝湖村、新湖村、民康村、杨坝垱村、柏林村、长岭村、车胤村、青山峪村、庹家峪村、杉堰村等十个村的村庄规划编制。

二、项目资金使用及管理情况

（一）津市市村庄规划编制项目资金为津市市本级投资，资金来源市财政拨款。项目总金额380.25万元。

（二）津市市村庄规划编制项目2021年度资金实际拨付金额120万元。

（三）津市市村庄规划编制项目2021年度资金均由津市市财政局直接拨付津市市自然资源局，由津市市自然资源局财务股管理并支付，设计单位提供正式税务发票，经财务管理分管领导和局长审批后付款。做到专款专用，确保资金安全有效使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：具体时间安排，2021年8月完成准备工作(领取底图底数数据及软件、市级召开专题推进会)；2021年9月完成基础调研和动员培训；2021年10月完成方案编制、形成初步方案；2021年11月完成初步方案征求意见会议、咨询论证会议和方案公示；2021年12月完成方案表决。2022年1月完成方案审查。

（二）项目管理情况：根据常德市自然资源和规划局的统一安排，项目的实施和管理进行绩效考核，津市市定期向常德市局报告项目进度。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性

“多规合一”的村庄规划，减少财政对于规划的重复投入。

（二）项目效率性

省厅2021年7月份下发技术大纲和工作指南（修订版），半年时间津市市按照省厅最新规范和进度要求完成十个村庄规划的编制任务。

（三）项目有效性

村庄规划编制通过开展现场调查、屋场会议、入户调研、乡镇会议等多种方式深入村庄征集村民、村干部、乡镇等对于村庄建设的意见和建议。将村内意见、乡镇意见、专家意见和规范要求相互融合形成最终的规划成果，既符合规范要求又考虑到了村庄实际情况，体现村庄特色。

（四）项目可持续性

村庄规划通过科学设计和合理布局，优化乡村生产生活生态空间，引导城镇基础设施和公共服务向农村延伸，促进城乡融合发展。

五、其他需要说明的问题

2022年在吸取2021年编制经验的基础上，完成25个村庄的规划编制任务。

津市市自然资源局

2022年3月23日

| 附件： 预算支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 津市市村庄规划编制项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 津市市自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 151 | 151 | 120 | 10 | 79% | 7.9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 120 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 10个村庄 |  |  |  | 10个村庄 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 村庄规划 | 10个 | 10个 |  | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 文本图册附件 | 100%合格 | 100%合格 |  | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按规定时间节点完成任务 | 12月底 | 12月底 |  | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 村庄单价 | 9.75万元 | 9.75万元 |  | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 节省财政对于规划投入 |  | 减少 |  | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 是否规范用地 |  | 规范 |  | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 是否节约土地，优化产业发展，改善人居环境 |  | 改善人居环境 |  | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 数据库建立 |  | 一张图 |  | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 满意 |  | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.9 |  |

填表人 雷挺 填报日期：2022年3月23日 联系电话：18932146600 单位负责人签字：