津市自然资源局津市分区规划及专项规划

2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

津市市自然资源局现共有机关在编在岗干部职工112人，下设10个行政股室:办公室、人教股、用地股、规划股、地籍股、地产股、耕地保护股、财务股、地矿股、法规股，14个二级机构:津市市不动产登记中心、津市市土地测绘大队、津市市土地开发整理中心、津市市土地储备中心、津市市自然资源交易中心、津市市自然资源事务中心、津市市自然资源局执法监察大队、津市市自然资源局信息中心、津市市自然资源局高新区分局、5个镇(城区)自然资源所: 津市市城区自然资源所、津市市新洲镇自然资源所、津市市白衣镇自然资源所、津市市毛里湖镇自然资源所、津市市药山镇自然资源所。

- 项目基本情况

1.分区规划以《常德市津澧新城总体规划》（2016-2030）及津市市行政区划确定的津市市中心城区为边界，以分区层次的路网规划结果为基础，通过分析《常德市津澧新城总体规划》（2016-2030）、专项规划及其他依据资料，以及针对性的现状调研、划定管理单元，落实强制性内容。具体规划范围西起嘉山国家森林公园，北接涔水，东临澧水，南至新洲镇，规划面积79.54平方公里。下辖4个街道1个镇，包括三洲驿、汪家桥、襄阳街、金鱼岭4个街道和新洲1个镇。

2.专项规划的范围为津市中心城区，约29平方公里。具体包括道路交通专项规划、排水专项规划、中小学布局专项规划、医疗卫生养老专项规划、商业网点布局专项规划。

- 项目绩效目标

1.总体目标：推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。

2.年度目标：推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。

二、项目资金使用及管理情况

（一）津市分区规划及专项规划项目资金为津市市本级投资，资金来源市财政拨款。项目预算设计总投资250.80万元。

- 津市分区规划及专项规划项目2021年度实际完成投资75.24万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目支出组织实施情况

津市分区规划及专项规划项目由津市市住房和城乡建设局（甲方）于2018年11月通过招投标与设计单位（乙方）签订项目合同。随着自然资源局的成立，原城乡规划管理职能由津市市住房和城乡建设局转移至津市市自然资源局（丙方），2021年7月甲、乙、丙三方就津市分区规划及专项规划项目签订补充协议，丙方获得主合同下原甲方拥有的各种权力和利益，以及承担主合同下原甲方承担的各种义务和责任。具体时间安排，合同签订后60日内提交初步成果，初步成果评审通过，出具会议纪要后60日内提交正式成果。

四、项目绩效情况

- 项目经济性

津市市分区规划及专项规划项目总设计费为250.80万元，项目在津澧融城背景下，结合了本市实际需求进行编制，实现规划数据共享，规划成果多部门利用，有效减少了财政重复投入。

- 项目效率性

截至2021年底，分区规划已完成全部成果；专项规划已完成初步成果。项目进度及质量100%合格。

- 项目有效性

项目实施过程中按时、足额拨付工程进度款，保障了规划编制单位工作经费、加快了项目整体推动。

- 项目可持续性

项目完成后，规划成果可供交通、市政、教育、卫生等多部门使用，同时津市市自然资源局会对规划成果进行长效追踪，提高城市管理综合服务水平，项目具有可持续性。

五、其他需要说明的问题

目前津市分区规划及专项规划已足额拨付第一和第二笔费用，预计2022年内完成该项目并拨付剩余第三和第四笔费用。项目通过分批次拨付编制费用，一方面起到了督促编制单位保质保量完成工作，另一方面也能减轻财政压力。

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 津市分区规划及专项规划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 津市市自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 75.24 | 75.24 | 75.24 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式 |  |  |  | 推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 分区规划 | 正式成果 | 正式成果 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  |  | 专项规划 | 初步成果 | 初步成果 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成分区规划 | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 75.24 | 75.24 | 75.24 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提高编制效益 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 规划编制 | 提交规划编制成果 | 提交规划编制成果 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 推动生态文明建设 | 生态文明 | 生态文明 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 规划长效追踪 | 提高服务能力 | 提高 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门意见审议通过 | 通过 | 通过 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：         填报日期：           联系电话：       单位负责人签字：