津市自然资源局津市市国土空间总体规划

2021年度项目支出绩效报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况

津市市自然资源局现共有机关在编在岗干部职工123人，内设10个股室：办公室、法规股、行政审批服务办公室、国土空间用途管制股、国土空间规划股、自然资源开发利用和所有者权益股、矿产资源管理和国土空间生态修复股、测绘地理信息股、耕地保护监督股、工会，10个二级机构：津市市不动产登记中心、津市市土地开发整理中心、津市市国土资源储备中心、津市市自然资源事务中心、津市市自然资源局执法监察大队、津市市城区自然资源所、津市市新洲镇自然资源所、津市市白衣镇自然资源所、津市市毛里湖镇自然资源所、津市市药山镇自然资源所。

（二）项目基本情况

津市市国土空间总体规划项目工作任务为市域国土空间总体规划、“一张图”实施监管信息系统等工作内容，包括1部主体规划成果（文本、说明书、相关图件）、1个“一张图”实施监管信息系统建设。规划范围为津市市行政辖区，总面积约556.36平方公里。

- 项目绩效目标

1.总体目标：推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。

2.年度目标：推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式。

二、项目资金使用及管理情况

（一）津市国土空间总体规划项目资金为津市市本级投资，资金来源市财政拨款。项目预算设计总投资424.60万元，其中国土空间总体规划294.99万元，“一张图”实施监管信息系统129.61万元。

- 津市国土空间总体规划项目2021年度已支付主体成果和“一张图”系统第一笔费用，实际完成投资84.92万元，其中主体成果59万元，“一张图”系统25.92万元。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目支出组织实施情况

津市国土空间总体规划项目由津市自然资源局于2020年12月进行公开招投标，长沙市规划设计院有限责任公司和湖南省第二测绘院联合中标。根据合同要求，项目应在2021年12月底前完成全部工作。如因国家、省市或其他政策变化等原因，可根据具体情况确定，平等协商做出相应调整。

四、项目绩效情况

- 项目经济性

津市市国土空间总体规划项目总设计费为420.60万元，项目按照新时代多规合一规划编制思想，实现规划数据共享，规划成果多部门利用，有效减少了财政重复投入。

- 项目效率性

截至2021年底，主体成果结合现状补充调研情况及专题成果，已完成大纲的编制，正在编制总体规划方案成果；“一张图”信息系统已基本完成系统功能模块开发，实现对津市市专题数据以及规划成果数据的展示、属性查询、数据分析、地图操作以及数据统计等功能。项目进度及质量100%合格。

- 项目有效性

项目实施过程中按时、足额拨付工程进度款，保障了规划编制单位工作经费、加快了项目整体推动。

- 项目可持续性

项目完成后，规划成果可供交通、市政、教育、卫生、民政、文广新等多部门使用，同时津市市自然资源局会对规划成果进行长效追踪，提高城市管理综合服务水平，项目具有可持续性。

五、其他需要说明的问题

目前津市国土空间总体规划已足额拨付主体成果和“一张图”系统第一笔费用84.92万元，预计2022年拨付主体成果第二、三笔费用以及“一张图”系统第二笔费用共计241.80万元。

项目通过分批次拨付编制费用，一方面督促了编制单位保质保量完成工作，一方面也减轻了一定的财政压力。

附件：项目支出绩效自评表

| 附件： 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 津市国土空间总体规划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 津市市人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 津市市自然资源局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 84.92 | 84.92 | 84.92 | 10 | 100 | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式 |  |  |  | 推动生态文明建设，促进人与自然和谐共生，构建高效、和谐、持续的经济增长和社会发展方式 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 主体成果 | 正式成果 | 大纲成果 | 7.5 | 7.5 | 政策调整 |
|  |  |  | “一张图”信息系统 | 1个 | 1个 | 7.5 | 7.5 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成 | 2021年底 | 2021年底 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 84.92 | 84.92 | 84.92 | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 提高编制效益 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 规划编制 | 提交规划编制成果 | 提交规划编制成果 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 推动生态文明建设 | 生态文明 | 生态文明 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 规划长效追踪 | 提高服务能力 | 提高 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门意见审议通过 | 通过 | 通过 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：雷挺    填报日期：2022.3.24      联系电话：    单位负责人签字：