## 项目分类表
津市市“十三五”重点项目分类统计表
序号 | 类 别 | 个 数（个） | 总投资额（亿元） | 十三五投资额（亿元） | 备注
|  | 151 | 1357 | 975
1 | 基础设施项目 | 59 | 451 | 379
| 产业项目 | 60 | 853 | 550
2 | 工业 | 29 | 685 | 442
3 | 农 业 | 10 | 64 | 46
4 | 服务业 | 21 | 104 | 62
5 | 民生及社会事业项目 | 32 | 53 | 46

## 项目表
附件5： 津市市“十三五”国民经济和社会发展规划重点项目库名录
编制单位：津市市发改局 单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 所在地 | 建设内容及规模 | 起止年限 | 总投资 | 十三五 计划投资 | 责任单位 | 目前工作进展情况 | 2018-2020年计划投资 | 备注 | 目前前期 工作情况 | 牵头 单位
合计：151个 | [5 empty] | 1357 | 974.8
一、基础设施（59个） | [5 empty] | 451.3 | 378.6
1 | 津澧新城建设工程 | 新建 | 津市 澧县 | 实施津澧融城水电路气等基础设施一体化建设，推进公交、文教卫、社会保障等一体化改革，津澧融合发展建成60万人口规模中等城市 | 2014-2020 | 100 | 85 |  |  |  |  | 总规设计 | 发改局
2 | 常荆城际铁路津澧新城段建设工程 | 新建 | 津市 澧县 | 新建荆州-津澧新城-常德的城际铁路 | 2016-2020 | - | - |  |  |  | 争取纳入规划
3 | 郑贵高铁荆张津澧新城段建设工程 | 新建 | 津市 澧县 | 新建郑贵高铁荆州至张家界津澧新城段高铁工程 | 2016-2020 | - | - |  |  |  | 争取纳入规划
4 | 石南益铁路津澧新城段建设工程 | 新建 | 津市 澧县 | 新建石门-南县-益阳干线铁路津澧新城段 | 2016-2020 | - | - |  |  |  | 争取纳入规划
5 | 津市城镇棚户区改造工程 | 续建 | 城镇 | 改造津市城区、集镇、独立工矿棚户区248万平方米，货币安置、购买和新建安置房安置及完善配套设施。其中2015-2017三年棚改攻坚计划完成25273户改造 | 2015-2020 | 38 | 20 |  |  |  |  | 规划设计 | 房管局
6 | 湖南毛里湖国家湿地公园建设 | 续建 | 毛里湖 | 实施湿地保护与恢复工程，恢复湿地野生动植物栖息地和生态系统，加强科研监测和宣教体系建设；新建湿地公园的水、电、路、网、码头、电排、景点等基础设施，全面打造毛里湖国家湿地公园生态旅游示范区 | 2014-2020 | 15 | 12
7 | 西毛里湖重点湖泊整治工程 | 续建 | 毛里湖 | 对毛里湖湖泊周边城镇和农村污水、垃圾及养殖污染综合治理；进行堤防加固、溢洪道新建、防汛路硬化等，实施水资源保护和取水点及输水管道建设,建成津市备用水源地,达到Ⅱ类水质 | 2014-2020 | 14 | 10
8 | 毛里湖环湖公路建设工程 | 新建 | 毛里湖 | 改扩建S233津市-渡口、S238新洲-棠华、S311渡口-药山公路，新建连接各乡镇环湖公路300公里，并与澧县小渡口、安乡、西洞庭、鼎城周家店相连，融入环洞庭湖公路网 | 2015-2020 | 35 | 33
9 | 城区澧水、涔澹水风光带建设工程 | 新建 | 城区 | 对澧水、涔水、澹水城区沿岸实施绿化美化，打造休闲风光带 | 2015-2020 | 8 | 8
10 | 河湖连通工程 | 续建 | 毛里湖 | 实施三湖公园-澧水连通、涔澹水-澧水连通、澧水与毛里湖连通、沅水-八宝湖连通、七里湖-谢家堰连通工程 | 2015-2020 | 18 | 15
11 | 毛里湖电排建设工程 | 新建 | 保河堤 | 在毛里湖镇建设一座5600千瓦电排站，连通毛里湖与澧水 | 2015-2017 | 1 | 0.8
12 | 澧水二桥建设工程 | 新建 | 城区 | 工程全长6129米，其中主桥长1586.8米，连接线路基宽21.5米 | 2014-2017 | 3.8 | 3
13 | 澧水大桥防撞工程 | 新建 | 城区 | 对澧水大桥实施防撞保护 | 2016-2017 | 0.2 | 0.2
14 | 津市特色小城镇建设工程 | 续建 | 城镇 | 根据各乡镇特色，实行整体规划，提质改造。初步建成千年古镇“江南第一楚城”新洲镇、农村休闲特色旅游名镇灵泉镇、“梦里水乡”药山镇、“江南水乡”毛里湖镇等特色小城镇(名称、特色暂定) | 2014-2030 | 30 | 15
15 | 三湖公园升级改造建设工程 | 新建 | 城区 | 对津市城区的三湖公园进行环境改造、景点建设、栈桥建设、河湖连通、周边建筑装饰，环境美化等工程 | 2016-2017 | 0.8 | 0.8
16 | 窑坡渡千吨级码头建设工程 | 新建 | 窑坡渡 | 新建千吨级通用泊位2个.码头陆域纵深185米，占用岸线长200米，年吞吐量56万吨 | 2015-2017 | 1.3 | 1.3
17 | 澧水津市段航道疏浚工程 | 新建 | 澧水津市段 | 对澧水津市段航道疏浚，通航能力由五级升级为三级，并新建锚地服务区 | 2015-2020 | 4 | 2 |  |  |  | ﹒
18 | 安慈高速公路建设工程 | 新建 | 津市段 | 新建安乡至慈利高速公路23公里 | 2016—2020 | 20 | 20
19 | 沅澧快速干线2号大道建设工程 | 新建 | 城区 | 新建沅澧快速干线2号大道津市段津市监狱-洞庭大道-澧水二桥-清远路—嘉山新区道路11公里（其中津市澧水二桥全长6129米） | 2014-2020 | 5.8 | 4.5
20 | G353津市段改道建设工程 | 新建 | 城区 | 对G353国道津市段实施改道，建成临津桥-澹水河沿线-涔水大桥的城北环线，按照国家Ⅰ级标准设计 | 2016-2020 | 6 | 6
21 | S233津渡线升级改造工程 | 改造 | 津市-渡口 | 按照国家Ⅱ级标准对43公里公路进行升级改造 | 2016-2020 | 3.5 | 3.5
22 | S311渡岳线升级改造工程 | 改造 | 渡口-药山 | 按照国家Ⅱ级标准对20公里公路进行升级改造 | 2016-2020 | 1.5 | 1.5
23 | S238新棠线升级改造工程 | 改造 | 新洲-棠华 | 按照国家Ⅱ级标准对22.3公里公路进行升级改造 | 2016-2020 | 1.6 | 1.6
24 | S306窑火线建设工程 | 新建 | 窑坡-灵泉 | 按照国家Ⅱ级标准对老公路进行改扩建。（拟改线为盐矿-果园-白龙潭水厂-关山大旗关桥-灵泉街道） | 2016-2020 | 4.1 | 4.1
25 | 村级道路建设工程 | 续建 | 各乡镇 | 新建、改造村级道路150公里 | 2016-2018 | 1 | 1
26 | 北城区环线道路建设工程 | 新建 | 城区 | 北城区新建4公里东西环线，改造沿河大道，与G353北环线形成津市城区与羊湖口和小渡口的环线路网 | 2016-2020 | 1 | 1
27 | 九澧大道东段升级改造工程 | 新建 | 城区 | 对长2000米，宽50米道路实行人行道、车行道和非机动车道升级改造 | 2016-2018 | 0.3 | 0.3
28 | 孟姜女大道升级改造工程 | 新建 | 城区 | 32米宽路段长3887米，29米宽路段长3667米，实行人行道、车行道和非机动车道升级改造。 | 2016-2020 | 0.6 | 0.6
29 | 车胤大道升级改造工程 | 新建 | 城区 | 14米宽路段长1904米，21米宽路段长2054米，实行人行道、车行道和非机动车道升级改造 | 2016-2020 | 0.3 | 0.3
30 | 津市小街小巷改造工程 | 改造 | 城区 | 完成全市小街小巷升级改造，确保交通畅通，市容整洁 | 2016-2021 | 3 | 3
31 | 农村机耕道建设工程 | 新建 | 各乡镇 | 新建机耕道200公里 | 2016-2020 | 0.6 | 0.6
32 | 地下综合管网建设工程 | 新建 | 城区 | 新建城南区雨污分流管网、改造城北区雨污分流管网、强电弱电管线入地改造，改造道路及综合管网99公里 | 2016-2020 | 8 | 8 |  |  |  |  | 争取纳入规划 | 发改局
33 | 津澧融城地下综合管廊建设工程 | 新建 | 城区 | 根据津澧新城空间规划布局，对接城津澧新城新城区，在津市市城北区新建“两纵一横”城市地下管廊7.2公里。“两纵”即澧水二桥及洞庭大道南段综合管廊、澧水一桥至涔澹农场综合管廊工程；“一横”即九澧大道涔水桥至临津桥综合管廊工程 | 2016-2020 | 3.6 | 3.6
34 | 津市市海绵城市建设试点 | 新建 | 城区 | 按照 “雨水自然积存、自然渗透、自然净化”的要求，重点实施城市建成区内水渗工程、水滞工程、水蓄工程、水净工程、水用工程、水排工程和城市建成区外防洪工程、水源地建设与保护工程、水源涵养工程，争取3-5年内，市城区年径流总量控制率达80%能应对30年一遇的径流峰值，基本实现 “水安、水净、水亲、水流、水游、水城”的目标 | 2016-2020 | 21 | 21
35 | 社会停车场建设工程 | 新建 | 城区 | 在津市城区海晨国际、宝悦乐城、中意.幸福里、东湖林语、紫竹苑、生产街、国际名苑、庭院春天、东城等10商住小区新建地下停车场，新增停车位1万个 | 2015-2020 | 5 | 4
36 | 生活污水处理厂二期扩容改造项目 | 新建 | 城区 | 新增污水处理能力2万吨/日，达到日处理污水4万吨以上及新建40吨/日污泥处理设施 | 2016-2018 | 0.6 | 0.6
37 | 城市防洪保安体系建设工程 | 新建 | 城乡 | 津市融入淞澧大垸防汛体系；实施涔澹水治理、堤防加固及防汛公路建设、城区防洪防涝体系建设、护市垸及孟姜垸堤防升级改造，按50年一遇标准实施 | 2016-2020 | 10 | 9 |  |  |  |  | 规划设计 | 水务局
38 | 洞庭湖三期治理工程 | 新建 | 城乡 | 护市垸、西湖垸堤防加修加固，防洪设施配套 | 2016-2020 | 2 | 1 |  |  |  |  | 规划中 | 水务局
39 | 澧水干流津市段综合治理建设工程 | 新建 | 津市 | 加大澧水流域综合治理，入湖河道疏浚，加固堤坝，人湖口污染治理和水生态环境保护，退田换湖 | 2015-2020 | 2 | 1.5
40 | 山洪沟治理工程 | 新建 | 城乡 | 白衣庵、南北撇、胡家桥、棠华溪河、道河等5条山洪沟治理 | 2016-2020 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 水务局
41 | 水库除险加固工程 | 新建 | 城乡 | 对水库进行全面除险加固，杜绝重点安全隐患，确保防洪需要，防止旱涝自然灾后发生 | 2016-2020 | 5 | 4
42 | 中小型骨干泵站更新改造工程 | 续建 | 各乡镇 | 7处中型灌区实施中型泵站16座、16 台0.23万千瓦，小型泵站 100台0.325万千瓦更新改造，干支渠道及渠系建筑物维护；16座中小型水库除险加固 | 2016-2020 | 4.5 | 4.5
43 | 中小河流治理工程 | 新建 | 津市 | 澧水、涔澹水、西毛里湖河、道水、冲柳高水实施大堤加修、护坡阻脚、大堤灌浆、填塘固基治理工程 | 2016-2020 | 5 | 5
44 | 山洪地质灾害防治工程 | 新建 | 城乡 | 津市山洪地质灾害防治建设 | 2016-2020 | 0.5 | 0.5
45 | 石龟山千吨级码头建设工程 | 新建 | 保河堤 | 在石龟山新建2个千吨级通用泊位 | 2019-2020 | 1.6 | 1.2 |  |  |  |  | 初步规划 | 交通局
46 | 澧水河口省级自然保护区项目 | 新建 | 毛里湖 | 恢复澧水河口湿地野生动植物栖息地和湿地生态系统，在澧水河道津市段建设11000公顷的自然保护区，实施湿地保护工程、湿地恢复工程、能力建设等 | 2016-2020 | 0.6 | 0.6
47 | 洞庭湖区水生植物园建设项目 | 新建 | 毛里湖 | 在湿地公园建成100公顷水生植物保护区，分区种植各类湿地水生植物，恢复湿地生物多样性；开展相关科普展示，修建环保栈道及监测站点等，实施林业有害生物防治和监测 | 2016-2020 | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 湿地管理处
48 | 农村电网改造工程 | 新建 | 乡镇 | 对津市农村电网进行全面升级改造，适当增加35KV变电站，缩短10KV配电线路供电半径 | 2016-2020 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | ﹒ | 初步规划 | 国网电公司
49 | 华中电网常德北500KV输变电站建设工程 | 新建 | 津市 | 新建津市500KV变电站及输变电线路 | 2015-2017 | 3 | 3 |  |  |  |  | 初步规划 | 国网电公司
50 | 津澧110KV输变站建设工程 | 新建 | 津市 澧县 | 在津市澧县交界处新建110KV中华变，新出10KV线路3条 | 2016-2018 | 0.3 | 0.3
51 | 红日新能源光伏发电建设工程 | 新建 | 保河堤 渡口 | 新建200兆瓦分布式光伏发电系统 | 2016-2020 | 20 | 20 |  |  |  |  | 可研编制 | 工信局
52 | 大型沼气发电综合利用工程 | 新建 | 乡镇 | 在旺泰、佳和、鸿鹰生物、龙腾、鸿峰兔业等处新建特大型沼气池，与市政燃气管网并网供气，发电并网，实施热电联产 | 2016-2020 | 6 | 5 |  |  |  |  | 初步规划 | 农村工作部
53 | 管道燃气城乡一体化建设工程 | 新建 | 全市 | 全市铺设燃气管网，实施管道燃气城乡一体化 | 2016-2020 | 5 | 5
54 | 嘉山新区能源建设工程 | 新建 | 嘉山新区 | 津市嘉山新区全面淘汰20吨以下锅炉，实行集中供热；铺设燃气管网，实施煤改气工程；发展光伏发电 | 2015-2020 | 5 | 4 |  |  |  |  | 初步规划 | 嘉山新区
55 | 嘉山新区基础设施建设工程 | 新建 | 嘉山新区 | 津市嘉山新区道路、桥梁、管网等基础设施建设及绿化亮化工程 | 2016-2020 | 10 | 10 |  |  |  |  | 初步规划 | 嘉山新区
56 | 工业污水处理建设工程 | 新建 | 嘉山新区 | 津市嘉山新区新建2万吨/日工业污水处理厂1座，配套雨污分流管网12km | 2015-2018 | 3 | 2.5 |  |  |  | ﹒ | 初步规划 | 嘉山新区
57 | 湖南省津市监狱集中押犯点建设工程 | 续建 | 津市监狱 | 压缩分散押犯点，集中建设3-5个集中押犯点 | 2015-2017 | 5 | 4 |  |  |  |  | 初步规划 | 津市监狱
58 | 政法基础设施建设工程 | 新建 | 全市 | 新建公安业务用房1.5万m²、基层派出所改扩建8000m²，扩建法院审判庭10270m²，改造基层司法所5600m² | 2015-2018 | 2.3 | 2.3
59 | 消防大队营房改造工程 | 改造 | 城区 | 改造津市消防大队营房10000m² | 2016-2017 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | ﹒ | 初步规划 | 消防大队
二、产业（60个） | [5 empty] | 853.2 | 550.4
工业（29个） | [5 empty] | 685 | 442
1 | 津澧国家级园区建设工程 | 续建 | 津市 澧县 | 沿二广高速津澧段的津市嘉山新区，与澧县工业园区对接，建成常德第二个国家级园区 | 2014-2030 | 300 | 150 |  |  |  |  | 已启动总体规划 | 津澧工业园区
2 | 创新创业园建设工程 | 续建 | 嘉山新区 | 征地1.2平方公里、新建80万平米标准化厂房及配套设施，建成中小企业孵化器 | 2015-2020 | 15 | 12
3 | 两湖生物医药园建设工程 | 新建 | 嘉山新区 | 依托溢多利、天津医药集团等战略投资者，在胥家湖、团湖征地5.28平方公里，引进规模企业20家以上，建成年产值过100亿元的生物医药产业集群 | 2013-2020 | 30 | 20 |  |  |  | ﹒ | 完成规划编制 | 嘉山新区
4 | 酶制剂出口基地建设工程 | 续建 | 嘉山新区 | 依托鸿鹰生物、龙腾生物公司，建成中国最大的酶制剂产品出口基地 | 2016-2020 | 5 | 4 |  |  |  | ﹒ | 已初具规模 | 工信局
5 | 鸿鹰生物酶制剂系列产品开发项目 | 续建 | 嘉山新区 | 实施技术改造，提高产能，研发新产品，实现年销售收入5亿元以上，出口创汇4000万美元 | 2016-2018 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2016年竣工投产 | 工信局
6 | 新合新生物医药中间体及医药制剂生产线项目 | 新建 | 嘉山新区 | 抓好医药中间体及医药制剂开发，建成年产300吨医药中间体生产线，实现年产值15亿元 | 2015-2017 | 4.5 | 3.5 |  |  |  |  | 2017年全面投产 | 工信局
7 | 新博生物年产10万标吨酶制剂系列产品生产线项目 | 新建 | 嘉山新区 | 新建新博生物公司厂房设备及配套设施，实现销售收入2.5亿元 | 2015-2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 已动工建设 | 工信局
8 | 医卫产品生产线建设项目 | 新建 | 嘉山新区 | 依托两湖生物医药园，建设医卫产品生产线 | 2016-2017 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 洽谈选址 | 工信局
9 | 食品产业基地建设工程 | 续建 | 嘉山新区 | 占地3平方公里，依托金健米业，做强新中意、嘉品嘉味、润农茶油、创奇食品、津味绿康、天泰食品、张老头牛肉干等企业，建成具有地方特色的食品产业集群 | 2012-2020 | 30 | 20
10 | 新中意保健食品生产线建设工程 | 扩建 | 嘉山新区 | 整固基础产品，新建牛轧糖、纯巧克力生产线，杂粮、营养等保健食品生产线，年产值达10亿元 | 2015-2020 | 5.8 | 5.8
11 | 天泰食品有限公司技改工程 | 扩建 | 嘉山新区 | 扩建年产6万吨食品添加剂及海藻碘生产线，销售收入5亿元 | 2016-2020 | 2 | 2
12 | 猪鬃出口基地建设项目 | 续建 | 嘉山新区 | 以金湘猪鬃公司为依托，建成中国最大的猪鬃自营出口基地 | 2016-2018 | 1 | 1 |  |  |  | ﹒
13 | 湖南欣龙熔纺非织造产业建设工程 | 新建 | 嘉山新区 | 征地1000亩，建成总产能3.4万吨/年的非织造材料生产线；引进配套企业，并建设欣龙总部及非织造材料研发和检验检测中心 | 2015-2020 | 20 | 18 |  |  |  |  | 已启动建设 | 嘉山新区
14 | 现代装备制造产业基地建设工程 | 续建 | 嘉山新区 | 以中联重科为龙头，大汉客车、中沃、致远、鑫嘉城、智鹏农机等企业为主体，建设集汽车整车、工程机械、现代农机、数控机床及其他零部件为一体的装备产业集群 | 2011-2018 | 30 | 20 |  |  |  |  | 已初具规模 | 嘉山新区
15 | 中联车桥年产5万套重卡底盘及20万根重桥生产线项目 | 续建 | 中联车桥 | 新建年产5万套重卡底盘生产线，扩建年产20万根重型车桥生产线 | 2011-2018 | 50 | 40 |  |  |  |  | 已建成年产6万根重型桥生产线 | 工信局
16 | 中联车桥环卫设施生产线建设项目 | 改造 | 中联车桥 | 实施技术改造，新建环卫设施生产线 | 2016-2020 | 0.3 | 0.3
17 | 中联车桥新能源汽车生产线建设工程 | 新建 | 中联车桥 | 新建新能源汽车生产线 | 2016-2020 | 5 | 5
18 | 大汉客车年产2000台大中型客车生产线项目 | 续建 | 嘉山新区 | 新征地300亩，新建厂房40000平方米；建设年产2000台大中型高档客车生产线 | 2014-2018 | 8 | 6 |  |  |  |  | 在建 | 工信局
19 | 新科凌火车散热片生产线建设项目 | 新建 | 嘉山新区 | 利用中南大学专利技术，新建火车散热片生产线 | 2016-2017 | 1 | 1
20 | 百特机械新型铝型材生产线建设工程 | 新建 | 嘉山新区 | 征地435亩，新建年产10万吨新型铝型材生产线 | 2016-2020 | 5 | 5
21 | 湖南中沃汽部年产80万根汽车工字梁生产线续建项目 | 续建 | 嘉山新区 | 征地182亩，修建厂房36288平方米；购置1500KW中频加热炉，4000吨双盘磨擦压力机等转向节生产设备40(台套) | 2012-2018 | 10 | 7 |  |  |  |  | 在建 | 工信局
22 | 湖南致远车桥年产20万根汽车商用车桥生产线项目 | 续建 | 嘉山新区 | 新建年产20万根商用车桥生产线 | 2013-2018 | 8 | 6 |  |  |  |  | 在建 | 工信局
23 | 津市石化仪年产500台金属浴旋转氧弹生产项目 | 新建 | 石化仪厂区 | 津市石化仪公司新建年产500台金属浴旋转氧弹生产线，项目投产后实现产值4750万元 | 2016-2020 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 已初具规模 | 工信局
24 | 船坞及新型船舶制造业恢复扩建工程 | 新建 | 澧水北岸 | 恢复津市依水造船的传统产业优势，利用三个造船厂资质和技术力量，新建一座千吨级货运船坞、新型货运船舶制造厂，年产货船50艘总装载能力10万吨以上,年销售收入10亿元以上 | 2016-2020 | 3 | 3 |  |  |  |  | 初步规划 | 工信局
25 | 盐化工产业基地建设工程 | 续建 | 嘉山新区 | 依托湘澧盐化、阿斯达、天成等公司，做强做优盐化工产业 | 2016-2020 | 5 | 5
26 | 湘澧盐化技改工程 | 改造 | 湘澧盐矿 | 扩建20万吨食用盐生产基地，新建10万吨氯碱专用液体盐和12万吨绿色大颗粒盐生产线 | 2016-2020 | 1.5 | 1.5
27 | 建材产业基地建设工程 | 续建 | 嘉山新区 | 依托鸿科建材、霸道水泥、华兴泰管材等建材企业，盘活湖南卡普吉诺建材公司资产，建成湘北地区建材基地 | 2016-2018 | 2 | 2 |  |  |  | ﹒ | 具备开工条件 | 嘉山新区
28 | 瑞晶年产100万平方米钢化玻璃生产线扩建工程 | 扩建 | 嘉山新区 | 新增年产100万平方米钢化玻璃生产线，提高高端产品low-e比重，年销售收入达2000万元 | 2016-2020 | 0.2 | 0.2
29 | 城市老工业区迁转工程 | 续建 | 城区 | 津市城北区工业企业搬迁迁至嘉山新区，湖桥、盐矿生活区搬迁改造，对老厂区及企业职工居住区实施改造和基础设施配套建设 | 2013-2020 | 139 | 100 |  |  |  | ﹒ | 部分企业已开始迁转
农业（10个） | [5 empty] | 64 | 46.3
1 | 高标准农田改造建设工程 | 续建 | 乡镇 | 20万亩中低产田改造，包括水利基础设施建设、新技术推广、测土配方、成立专业合作社等 | 2014-2020 | 7 | 5 |  |  |  | ﹒
2 | 现代农业科技产业园建设工程 | 续建 | 乡镇 | 建设津市农业科技生态园，新建3000亩农产品深加工和流通基地、建成3万亩有机水果、2万亩无公害蔬菜、日产50吨食用菌产业示范园 | 2014-2018 | 15 | 10 |  |  |  |  | 初步规划 | 农业局
3 | 涔澹农场现代农业产业园建设工程 | 续建 | 津市监狱 | 依托湖南荣晟现代农业发展有限公司，建立1万亩优质双季稻、2万亩优质果蔬、1万亩水产养殖和农产品收购加工基地 | 2015-2017 | 3 | 3 |  |  |  | ﹒
4 | 秸秆综合利用建设工程 | 续建 | 乡镇 | 依托仕林生物、和平生物、万木汇公司利用秸秆生产食用菌和生物质燃料，新增年综合利用秸秆能力20万吨 | 2013-2020 | 5 | 3 |  |  |  |  | 已初具规模 | 农业局
5 | 粮棉油基地建设工程 | 续建 | 各乡镇 | 依托产油大县，建设高产示范基地5个，推广新品种15个，新技术10项，建设仓储设施5处，扶持加工物流企业3家 | 2016-2020 | 6 | 6
6 | 毛里湖湿地农业综合利用建设工程 | 续建 | 李家铺 | 在毛里湖建立生态拦截沟7条、生资包装回收地500个、增设太阳能灭蚊灯等 | 2016-2020 | 2 | 2 |  |  |  | ﹒
7 | 造林护林工程 | 新建 | 各乡镇 | 坡耕地退耕还林2万亩；封山育林3.9万亩，封山护林5万亩；农田林网生态防护林新造2万亩；完善生态生物防治和监测体系，开展相关的科普展示 | 2015-2019 | 2 | 1.5
8 | 水土保持与生态环境治理工程 | 续建 | 乡镇 | 坡改梯、造林、封禁补植；水生态修复治理工程;湿地保护等 | 2014-2020 | 15 | 10
9 | 生猪生态养殖基地建设工程 | 续建 | 各乡镇 | 以旺森养殖、佳和农牧、广丰养殖、玉林养殖、涔澹农场养殖场为龙头，加强污染防治，建成年出栏60万头生猪生态养殖基地 | 2014-2017 | 8 | 5 |  |  |  |  | 已初具规模 | 畜牧水产局
10 | 毛里湖原种场示范基地建设工程 | 续建 | 津市 | 在国家级水产种质资源保护区对野生鲢鱼繁殖与栖息地实施保护与恢复，建成野生鲢鱼产卵场；在棠华乡扩建铁皮石斛原种场及种植示范基地；加强种群监测体系建设 | 2016-2020 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 初步规划 | 林业局
服务业（21个） | [5 empty] | 104.2 | 62.1
1 | 大湘西旅游精品线路津市段建设工程 | 续建 | 津市 | 打造张家界-石门夹山寺-澧县城头山-湖南嘉山国家森林公园-虎爪山-毛里湖湿地-药山寺-岳阳楼的集山水、古文化、宗教于一体的精品旅游线路 | 2013-2020 | 15 | 5
2 | 药山宗教文化旅游开发项目 | 新建 | 棠华乡 | 药山寺相关寺院恢复重建，配套完善基础设施，建成宗教文化旅游胜地 | 2015-2020 | 4 | 0.8
3 | 嘉山国家森林公园生态旅游区建设工程 | 续建 | 津市 | 对2225.8公顷的国家级森林公园实施保护和建设，完善公园的硬件设施，建成集旅游观光、休闲度假、民俗风情、科普宣教为一体的生态旅游胜地 | 2014-2020 | 10 | 3 |  |  |  | ﹒
| 古大同森林公园提质改造建设工程 | 续建 | 津市 | 对古大同森林公园景区、空坪、游道及附属园林升级改造 | 2015-2017 | 0.8 | 0.6 |  |  |  | ﹒
| 皇姑山公园提质改造建设工程 | 新建 | 津市 | 对皇姑山公园景区、空坪、游道及附属园林升级改造 | 2015-2016 | 0.8 | 0.6 |  |  |  | ﹒
4 | 虎爪山国家遗址公园建设项目 | 新建 | 城区 | 对20万平方米虎爪山遗址公园进行合理开发与保护利用 | 2016-2020 | 1 | 1
5 | 乡村旅游建设开发项目 | 新建 | 各乡镇 | 建成古大同-关山明月生态园-神九山庄-锦秀兰苑-白云山-棠华狩猎场-药山寺-天地新生态园-植物园-毛里湖旅游休闲度假区-嘉山风景区的乡村旅游环线，完善基础设施 | 2016-2020 | 3 | 3
6 | 津市综合物流园建设工程 | 续建 | 嘉山新区 | 依托三湘和达物流公司,在津市嘉山新区征地1500亩，新建综合物流园 | 2014-2020 | 15 | 5
7 | 欣运车站搬迁建设工程 | 新建 | 城区 | 津市欣运汽车站搬迁后新建一座Ⅱ级客运汽车站，包含城市公交首末站 | 2016-2018 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | ﹒
8 | 湘澧盐化现代物流系统及散货码头建设项目 | 改造 | 湘澧盐矿 | 新建和改造物流库和装卸区，建成双泊位1000吨吞吐码头 | 2016-2020 | 1.2 | 1.2
9 | 澧水津市航运中心建设工程 | 新建 | 窑坡渡 | 建成集码头、仓储物流园、锚地服务区、海事处理中心、船舶修造及生活服务设施为一体的航运中心 | 2015-2020 | 20 | 12
10 | 三湘和达货运站场建设工程 | 新建 | 嘉山新区 | 占地17万平方米，建筑面积8万平方米，新建Ⅰ级货运站场 | 2016-2018 | 2.6 | 2.6
11 | 博联家具建材综合大市场建设工程 | 新建 | 津市 | 占地100亩，新建建筑面积10万平方米的家具建材综合大市场 | 2015-2017 | 2.5 | 2
12 | 休闲农业开发项目 | 续建 | 各乡镇 | 以关山明月生态园、灵泉神九堰、渡口天地新生态园、白云山、棠华狩猎场等为依托，配套完善基础设施及娱乐设施，实施休闲农业整体开发 | 2016-2020 | 5 | 4
13 | 特色商业街区建设项目 | 新建 | 城区 | 建设津市地方特色食品、小吃、商业娱乐休闲一条街 | 2015-2020 | 2 | 1
14 | 生态油茶体验园建设项目 | 新建 | 各乡镇 | 新造1万亩优质油茶基地，配套发展生态休闲旅游和油茶加工 | 2016-2020 | 1.2 | 1.2
15 | 植物园建设项目 | 新建 | 保河堤 | 新建占地面积1058亩植物园 | 2016-2017 | 0.6 | 0.6
16 | 国家地理证明商标津市牛肉米粉推广工程 | 新建 | 津市 | 在全国各大中城市新建1001家加盟连锁示范店，实行基地+连锁示范店推广方式 | 2015-2021 | 6 | 5 |  |  |  |  | 初步规划 | 商务局
17 | 澧水流域粮油收储加工物流基地建设工程 | 新建 | 涔澹农场 | 新建1条油脂生产线、扩建5万吨食用油罐及5万吨粮食仓容，并完善配套设施 | 2016-2018 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | 初步规划 | 商务局
18 | 再生资源回收利用基地建设项目 | 新建 | 津市 | 废旧汽车、钢材、家具、电子电器、建材及其他报废工业用品的回收交易、拆除分解、循环利用等 | 2016-2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 初步规划 | 商务局
19 | 电子商务产业园建设工程 | 新建 | 津市 | 新建电子商务产业园、物流仓储基地、乡镇商贸综合体、农贸市场及乡村电子商务驿站等 | 2016-2020 | 5 | 5 |  |  |  |  | 初步规划 | 商务局
20 | 湖南食用菌研究所建设工程 | 新建 | 津市 | 新建湖南省食用菌研究所，配套完善食用菌研发、技术培训、检验检测等相关机构和设施设备 | 2016-2020 | 0.5 | 0.5
21 | 涔水新城大酒店建设项目 | 新建 | 津市 | 在涔水新城新建建筑面积2万平方米，集高端商住、园林景区、餐饮、健身娱乐等一体化服务的星级酒店 | 2016-2020 | 3 | 3 |  |  |  |  | 初步规划 | 商务局
三、民生（32个） | [5 empty] | 53.4 | 45.8
1 | 车胤文化广场建设项目 | 新建 | 涔水新城 | 依托津市涔水新城，新建大型市民休闲、文体活动文化广场 | 2016-2020 | 1 | 1 |  |  |  | ﹒ | 初步规划 | 民政局
2 | 农村文体小广场建设项目 | 新建 | 津市 | 新建农村文体小广场50个 | 2016-2020 | 0.4 | 0.4
3 | 足球场馆建设工程 | 新建 | 津市 | 新建1个标准足球场、3个7人制足球场 | 2016-2020 | 0.6 | 0.6
4 | “一宫两馆三中心”建设项目 | 新建 | 涔水新城 | 新建工人文化宫、规划展示馆、文化艺术展示馆、博物馆；会议中心、青少年、妇女、儿童活动中心、全民健身中心 | 2016-2020 | 4 | 3 |  |  |  | ﹒
5 | 津市市政务中心建设项目 | 新建 | 城区 | 新建7300平方米政务中心 | 2016-2017 | 0.2 | 0.2
6 | 养老服务体系建设工程 | 续建 | 津市 | 新建农村幸福院和民办养老院，达到千名老年人40张床位以上，并建成覆盖全市智慧养老服务信息平台，全市居家养老、社区养老15分钟医养服务圈 | 2014-2016 | 5 | 4
7 | 津市重金属废渣综合治理工程 | 新建 | 津市 | 将遗留重金属废水化学处理后达标排放；建设废渣填埋场,将遗留危险固废清理转运，并经稳定处理后安全填埋覆膜封场，恢复植被，实施生态修复 | 2016-2020 | 0.5 | 0.5
8 | 淘汰落后工业产能企业遗留污染治理工程 | 新建 | 城区 | 对淘汰落后工业产能企业遗留的污水、污染土壤，进行生态环境功能修复 | 2015-2020 | 2 | 2
9 | 城市黑臭水体治理工程 | 新建 | 城区 | 对城市黑臭水体及堰塘进行疏放、清淤、生态拦截及护坡，恢复水体生态功能 | 2015-2020 | 0.5 | 0.5
10 | 殡仪馆及生态公益陵园建设项目 | 新建 | 刘家山 | 新建城区殡仪馆及4个乡镇集中治丧场所和生态公益陵园 | 2015-2020 | 2 | 1.5
11 | 残疾人康复中心建设项目 | 新建 | 城区 | 新建津市残疾人医疗康复保健中心 | 2016-2018 | 0.5 | 0.5
12 | 智慧城市建设工程 | 续建 | 城乡 | 新建大数据、天网工程、城乡一体化信息工程，建设森林防火、食品安全和毛里湖生态监测系统；全面提升4G网络；通过三网融合一线接入方式，解决城乡居民看电视听广播宽带上网需求 | 2014-2020 | 3 | 2 |  |  |  | ﹒
13 | 毛里湖健康养老疗养建设项目 | 新建 | 毛里湖 | 毛里湖健康养老湖畔疗养建设 | 2016-2020 | 5 | 5 |  |  |  |  | 规划筹备中 | 民政局
14 | 养老服务中心医养结合建设项目 | 新建 | 津市 | 扩建养老服务中心，配套建设医疗卫生服务中心，实现医养结合 | 2016-2020 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 规划筹备中 | 民政局
15 | 血吸虫感染零风险区建设工程 | 续建 | 乡镇 | 对保河堤血防站改造、乡村血防医院建设及农业、林业水利血防综合治理 | 2014-2019 | 5 | 4 |  |  |  |  | 已启动建设 | 卫生局
16 | 洞庭湖区安全饮水提质扩容工程 | 续建 | 城乡 | 全面实施饮水工程提质升级改造，加强检测能力建设 | 2014-2017 | 1 | 1 |  |  |  |  | 完成规划设计 | 水务局
17 | 津市美丽校园建设工程 | 改建 | 全市 | 完善教学配套设施，改善学校环境，建设美丽校园 | 2016-2020 | 0.5 | 0.5
18 | 津市一中校园建设工程 | 新建 | 城区 | 新建综合楼、教师周转房、学生宿舍、食堂及完善配套设施 | 2016-2018 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | 2015年底前动工 | 教育局
19 | 津市学前教育建设工程 | 改扩建 | 全市 | 1街1镇新建或改造1所高标准幼儿园 | 2016-2018 | 0.4 | 0.4
20 | 二完小新校区建设工程 | 新建 | 城区 | 在涔水新城征地6.5万平方米，建设4.2万平方米二完小新校区 | 2016-2018 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 初步规划 | 教育局
21 | 农村薄弱学校改造工程 | 改扩建 | 乡镇 | 对津市农村义务教育薄弱学校升级改造改造 | 2014-2018 | 0.7 | 0.3 |  |  |  |  | 初步规划 | 教育局
22 | 特殊教育学校建设工程 | 新建 | 城区 | 整体搬迁及新建津市特殊教育学校 | 2016-2018 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 初步规划 | 教育局
23 | 校安工程建设项目 | 改扩建 | 城乡 | 对津市城乡学校校舍、校车、食品、安保等安全工程体系全面升级改造和保障 | 2015-2020 | 1 | 0.8 |  |  |  | ﹒ | 已启动建设 | 教育局
24 | 湘西北职业技术学院建设项目 | 新建 | 城区 | 提质升级津市职业中专为湘西北职业技术学院 | 2015-2020 | 3 | 2.5
25 | 基层卫生计生服务体系建设工程 | 改扩建 | 津市 | 乡镇卫生院及计生站建设，村卫生计生室提质改造，汪家桥、三洲驿社区卫生服务中心搬迁改造，社区卫生计生室建设 | 2016-2017 | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | 初步规划 | 卫生局
26 | 人民医院升级改造工程 | 新建 | 津市 | 新建人民医院外科大楼22000平方米，实施升级改造 | 2016-2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 完成可研批复 | 卫生局
27 | “三院一中心”建设项目 | 新建 | 津市 | 新建以中医院、妇保院、血防院和残疾人老年人康复中心为一体的三级综合型非营利性医院，内设精神病防治科，建筑面积6万平方米 | 2016-2017 | 5 | 4 |  |  |  |  | 初步规划 | 卫生局
28 | 澧水流域津市段污染防治工程 | 新建 | 津市 | 对澧水流域津市段上游3公里沿岸实施生态拦截及护坡，取缔影响饮用水源保护区安全的4个码头，关停沿岸小化工企业，工业企业南移嘉山新区，恢复企业旧址生态环境功能 | 2015-2020 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 初步规划 | 环保局
29 | 涔澹水流域津市段污染防治工程 | 新建 | 津市 | 对涔澹水流域津市段沿岸实施生态拦截及护坡，关停沿岸小化工企业，恢复企业旧址生态环境功能 | 2015-2020 | 1.5 | 1.5
30 | 澧水流域环境监测监察体系建设项目 | 新建 | 各乡镇 | 建设澧水流域及涔水流域环境监测监察中心站、新建大气自动监测站3座，水质自动监测站6座以及综合环境监控平台 | 2015-2020 | 1 | 1 |  |  |  |  | 初步规划 | 环保局
31 | 长山水库综合治理工程 | 新建 | 津市 | 对长山水库周边污染源企业污染排放治理以及河道清淤，防止水土盐碱化，确保工业、生活、农业用水充足 | 2016-2020 | 0.3 | 0.3
32 | 环境质量监测与环境预警建设项目 | 新建 | 津市 | 空气、水、土壤、生态环境质量监测能力建设及提质改造，配备高性能应急装备、现场取证设备、检测仪器、防护用品、重金属采样及前处理等仪器设备；建立对本市的环境风险有效监控及相应的应急体系 | 2016-2020 | 0.2 | 0.2
备注：1.项目库中项目的内容、投资金额、建设年限有调整的请各单位在备注填写清楚；2.各单位请如实认领自己单位项目并上报目前工作进展进度以及2018-2020年计划投资；3.计划在“十三五”期间申报而未纳入“十三五”项目库的项目参照上面格式补充纳入。