津市市2025-2027年省级蔬菜产业集群

实施方案

**津市市农业农村局 津市市财政局**

**2025年9月10日**

**目 录**

一、基本情况 1

二、思路目标 3

（一）建设思路 3

（二）总体目标 4

（三）具体目标 4

三、建设内容 6

四、资金估算 17

五、组织实施 18

（一）强化组织领导 18

（二）完善工作机制 18

（三）强化监督监管 19

（四）加强指导服务 20

（五）加强技术支撑 21

一、基本情况

津市市地处湘北，依澧水而生，傍津设市而名，历史上是一座知名的码头商埠城市和重要的轻工业城市。现辖5个街道、4个乡镇，其中含1个省级高新区，总面积557.19平方千米，总人口28万。津市先后荣获国家卫生城市、全国平安县市、全国营商环境质量十佳县市、全国科技进步先进县市、全国村庄清洁行动先进县市等国家级荣誉和湖南省级文明城市、湖南省科技成果转移转化示范县、湖南省可持续发展实验区、湖南省生态文明建设示范县市、湖南省知识产权强县等省级荣誉。2019年、2020年农村人居环境整治工作获评省政府真抓实干激励，2021年被省政府推荐为全国先进。

津市市历来重视蔬菜产业发展，《全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）》中将津市列为湖南省蔬菜产业重点县。2024年，全市蔬菜（含食用菌）播种面积8.2万亩，年产量16.24万吨，全产业链总产值达11.5亿元。“津市藠果”为津市特有品种，是国家地理标志登记农产品，种植面积2.5万亩以上，获评“中国藠果之乡”、中国乡村特色农产品、全国特色农产品重要产业基地、国家绿色食品A级产品等国家级认证，产品享誉国内外。津市编制完成了《津市市“十四五”一特两辅脱贫主导特色产业发展规划》和《津市市藠果特色产业发展规划》，出台了一系列支持蔬菜等特色产业发展的配套政策。全市共有蔬菜规上企业9家（其中省级龙头企业4家，市级龙头企业5家），农民合作社81家，家庭农场79家，组织化程度高。全市拥有全国最大的乡镇藠果生产区和国内领先的藠果分级选果生产线，建成了湘西北最大的藠果洗果交易市场和冷链仓储中心和全省最大的藠果良繁基地，一二三产业深度融合，具有较为完善的产业链条。

**1.蔬菜生产特色鲜明**

津市市委、市政府严格落实耕地保护制度，通过发展旱作蔬菜、稻-菜、稻-稻-菜等模式避免与水稻争田，同时积极推进土地适度规模经营和集约化生产，引导土地向蔬菜大户、家庭农场及合作社集中，全市适度规模经营占比达66%以上。2024年，全市蔬菜播种面积达8.2万亩，形成了以白衣镇为中心的藠果生产基地、毛里湖镇为中心的叶类菜生产基地、新洲镇为中心的食用菌和设施蔬菜生产基地，襄阳街街道为中心的城镇蔬菜生产基地；全市蔬菜总产量16.24万吨，综合产值11.5亿元。

**2.产业延链全省前列**

市内蔬菜主产区均建有村级蔬菜产地初加工车间，配备清洗、分拣、预冷等初加工设施，实现本地蔬菜统一包装、分级销售，降低运输成本并保障产品附加值；建成1.4万立方米冷链物流集配中心和日处理500吨的藠果清洗平台，有效解决存储损耗问题。全市有蔬菜规上加工加工企业8家，年加工能力达10万吨以上，产业基本实现从种植、清洗、分拣、预冷到集中销售的全链条发展。2024年，全市蔬菜产地分级、分拣、包装等比例高达85%，净菜加工、预制菜等精深加工达到5万吨以上，蔬菜产业加工产值6.57亿元，农产品加工规模位居全省前列。

**3.综合产值稳步提升**

截至2024年底，津市蔬菜产业全产业链总产值达11.5亿元，其中：一产产值3.25亿元，二产产值6.57亿元，三产产值1.68亿元。

二、思路目标

**（一）建设思路**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，锚定“三个高地”、推进“二次创业”，践行绿色发展理念，实施“蔬菜加工领航、三产深度融合”战略，推进“科技赋能、全链升级”。按照“巩固成果、有效衔接、推进振兴”要求，秉持“稳面积、强加工、拓流通、创品牌”思路，聚焦“三品三化”，构建集生产、加工、物流于一体的蔬菜产业新格局。以“津市藠果”地标产品为核心引擎，推动规模化、标准化生产，确保原料供应稳定优质，筑牢“中国藠果之乡”根基。发挥食品加工优势，持续推进蔬菜产地初加工发展，大力提升蔬菜精深加工水平，开发类别多样、品质优良的加工产品，持续打造推广“兰津有礼”区域品牌；依托澧水“黄金水道”优势，完善冷藏物流体系，构建多元化、立体化市场营销网络，打造洞庭湖区域性农副产品加工物流贸易中心。以增加农民收入为核心，积极探索蔬菜优势特色产业与联农带农有机衔接新模式，让产业集群建设成果更多更公平惠及农民，全力打造结构合理、链条完整、联农带农的蔬菜优势特色产业集群。

**（二）总体目标**

围绕“稳面积、拓流通、提品质、创品牌”思路，聚焦“三品三化”建设，稳定蔬菜播种面积9万亩，打造年产值超15亿元的蔬菜产业集群。其中，作为核心特色的藠果产业，建成全国最大的藠果标准化种植与精深加工基地，进一步擦亮“中国藠果之乡”金字招牌。推动生产基地标准化、加工链条高端化、流通网络全球化、品牌影响全国化，构建涵盖生产种植、精深加工、冷链物流、电商销售的全产业链体系。同时，深化利益联结机制，带动更多农户参与产业发展，最终形成产业特色鲜明、辐射带动强劲的蔬菜产业集群发展样板，成为湖南省乃至全国蔬菜产业高质量发展的标杆。

**（三）具体目标**

**1.扩链强产，产业升级提效能**​

到2027年，全市蔬菜播种面积稳定在9万亩，蔬菜总产量达18万吨以上。蔬菜加工转化率提升，加工产值达9.2亿元以上，三产产值跃至2.2亿元，全产业链产值达15.02亿元，年均增长9.31%。

**2.育企壮社，经营主体增活力​**

积极培育农业产业化新型经营主体，到2027年底，规模以上企业增至11家，合作社发展到90个，政策赋能、资源整合，提升主体竞争力与带动力，激活产业集群活力。​

**3.联农促富，惠民增收显实效​**

通过签订订单、吸纳就业等方式，带农农户2.76万户，吸纳农村劳动力就业1.92人以上，农村居民人均可支配收入增至2.98万元，增速高于全省平均增速。​

1. **塑标创牌，品质赋能拓市场​**

到2027年，通过严格把控产品质量，认证“三品一标”9个，其中绿色食品5个、有机农产品1个，质量监测合格率稳稳定在99%以上。开展推广活动，打造“兰津有礼”区域公用品牌，提升品牌溢价与市场影响力。

**表2-1 津市市省级蔬菜产业集群项目建设目标表**

| **指标名称** | **2024年** | **2025年预期目标** | **2026年预期目标** | **2027年预期目标** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业融合 | 全产业链产值 | 11.5 | 12.6 | 13.25 | 15.02 |
| 一产产值（亿元） | 3.25 | 3.38 | 3.47 | 3.62 |
| 蔬菜种植面积（万亩） | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 9 |
| 其中：标准化种植基地面积（万亩） | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| 藠果种植面积（万亩） | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 |
| 农产品产量（万吨） | 16.24 | 16.87 | 17.31 | 18 |
| 二产产值（亿元） | 6.57 | 7.5 | 8 | 9.2 |
| 规模以上加工企业数量①（家） | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 三产产值（亿元） | 1.68 | 1.72 | 1.78 | 2.2 |
| 经营主体 | 从事申报产业规模以上企业（家） | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 其中：国家级龙头企业（家） | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 省级龙头企业（家） | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 从事申报产业农民专业合作社（个） | 79 | 82 | 85 | 90 |
| 联农带农 | 申报产业涉及的农户数量（万户） | 2.73 | 2.74 | 2.75 | 2.76 |
| 申报产业带动就业人数（万人） | 1.89 | 1.9 | 1.91 | 1.92 |
| 农村居民人均可支配收入（万元） | 2.44 | 2.61 | 2.79 | 2.98 |
| 品牌建设 | “三品一标”（个） | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 其中：有效期有机农产品认证（个） | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 有效期绿色食品认证（个） | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 有效期名特优新产品认证数（个） | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 农产品地理标志数（个） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 农产品质量安全例行监测合格率（%） | 98 | 98.5 | 99 | 99 |

三、建设内容

津市市省级蔬菜产业集群项目重点推进以藠果商品化处理与精深加工建设以及生产设施化与机械化升级，推进标准化、智能化生产，延伸预制菜等精深加工产业链，全面提升产品附加值，推动津市市蔬菜产业全产业链实现高质量发展。

**1.津市市平和食品有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**津市市平和食品有限公司

**公司简介：**公司为市级龙头企业，2001年成立，现有员工300人，注册资本800万元，主营蔬菜、果品加工销售及进出口贸易，有自营进出口权。依托“田家山”藠果地理标志优势，产品盐渍藠果品质优，深加工的甜酸藠果口感好，具保健功效，畅销日本、韩国等国际市场。基地位于毛里湖周边乡镇，常年播种面积2万亩，年产藠果4万吨。2017年搬迁新址后进行技术改造，年产盐渍菜1500吨，腌渍能力4500吨，2023年销售收入3600多万元。藠果种植带动农户致富，提供大量就业机会，带动运输、餐饮等行业发展。“津市藠果”已获农产品地理标志登记，公司将打造“津市藠果”品牌，推进乡村振兴。

**建设地点：**毛里湖镇中心村

**建设内容：**新建仓库3000平方米，购置藠果清洗去皮机3台、无人植保机5台、运输带4条、高脚打药拖拉机5台、叉车2台、铲车2台。

**联农带农：**年吸纳就业70人（含35名脱贫劳动力），发放工资105万元（含脱贫户53万元）；订单收购带动农户收益70万元（含脱贫户35万元）；流转农户闲置水面，实行实物计租货币结算，保障农户稳定租金收入。

**2.湖南和平生物科技有限公司生物生产设施化与机械化升级项目**

**实施主体：**湖南和平生物科技有限公司

**公司简介：**公司成立于2012年，为省级龙头企业，主营业务为利用农作物废弃生物开发、种植、销售食用菌，拥有“和越”牌商标，杏鲍菇获国家绿色食品认证。公司占地100亩，建筑面积28363平方米，采用固液制种技术及“温控菇房、无菌净化”智能化设备，日产食用菌14吨，二期工程完成后年产鲜菇1.2万吨，可实现年销售收入9000万元。未来规划发展为品种多样化的大型食用菌生产企业并力争上市，联农带农方面采用委托帮扶模式，到2027年按不低于8%年利率为贫困户保底分红。

**建设地点：**津市市高新区

**建设内容：**升级改造出菇房网格架8套、改造原料仓库1000平方米、升级改造出菇房1600平方米、培养房15000平方米、升级培养房及净化系统6台、升级出菇房控温系统16套、新增培养架100个、新建预冷库400立方米。

**联农带农：**年吸纳就业128人（含64名脱贫劳动力），发放工资192万元（含脱贫户96万元）；订单收购带动农户收益128万元（含脱贫户64万元）；流转农户闲置水面，实行实物计租货币结算，保障农户稳定租金收入。

**3.湖南省浩瀚食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**湖南省浩瀚食品科技有限公司

**公司简介：**公司2016年成立，位于津市市工业集中区，是酱腌菜研发产销及农业种植、初加工的市级农业产业化龙头企业。现具备领先工艺技术和品质保障体系，获“湖南省知名品牌”等称号，通过ISO9001、ISO22000认证，为国家高新技术企业，“浩瀚”商标受好评，产品销全国20多省，与多家知名企业合作。公司采用“公司+基地+农户+市场”模式，2024年自有蔬菜种植基地达3000多亩，2025年预计增至6000亩以上，惠及上千种植户，签订保底价收购合同。未来将扩大种植面积，推进基地管理，加强与农村经济实体结合，带动农户致富，振兴乡村经济。

**建设地点：**津市市高新区

**建设内容：**外墙围护及墙面檩条加固10800平方米，安装卸货雨棚800平方米，屋面维修换瓦4500平方米，杀菌生产线（含巴氏杀菌、预冷、风干、传送）1条，建设腌制池40个，购置腌制发酵坛（千斤坛）750个。装修钢结构生产车间7700平方米，新建预冷库5000立方米，购置不锈钢蔬菜分拣线4条、蔬菜清洗线5条，新购置航吊浸泡桶24个、全自动真空包装机（大包装）3台、全自动真空包装机（小包装）2台、蔬菜烘干设备机组1套，杀菌生产线41米、300kg不锈钢搅拌机2台、色选机1台、带式压滤机1台、腌渍池40个、振动筛4台、X光视觉一体机1台、激光喷码机5台、套袋机2台、比亚迪电动叉车2台，配套购置日处理500吨污水的污水处理设备2套。

**联农带农：**年吸纳就业292人以上（含146名脱贫劳动力），发放工资438万元（其中脱贫劳动力工资220万元）；为有生产经营服务需求的农户（优先 服务脱贫户、监测户）开展产前、产中、产后免费规范化的培训服务和指导2次，提升技术水平，增加经营性收入。

**4.津市市盈昇蔬菜专业合作社蔬菜商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**津市市盈昇蔬菜专业合作社

**公司简介：**合作社2016年成立，位于津市市毛里湖镇，法人代表郭斌，主营红、白莱苔和薄荷种植，社员50户。基地总投资300余万元，实现耕、种、收等全程机械化，配备冷链运输、烘干等设备，固定资产近300万元。合作社种植面积超千亩，解决周边劳动力就业，获镇政府表彰。截至2022年底，合作社资产总额36.78万元，主营业务收入38.92万元，净利润10.16万元。合作社采用“合作社+基地+农户”模式，提供种子种苗、技术培训及产品收购。

**建设地点：**毛里湖镇中心村

**建设内容：**新建钢构大棚600平方米，配套新建低冷库500立方米、高温库500立方米，并配备冷链运输车台。

**联农带农：**年吸纳就业34人（含17名脱贫劳动力），发放工资51万元（含脱贫户26万元）；订单收购带动农户收益34万元（含脱贫户17万元）；流转农户闲置水面，实行实物计租货币结算，保障农户稳定租金收入。

**5.湖南台龙食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**湖南台龙食品科技有限公司

**公司简介：**公司为省级龙头企业，位于津市市高新创业园，注册资本2000万元，主营藠果技术研发、种植、储藏、深加工及销售，产品为“津市藠果”地理标志产品，加工成休闲食品，拥有现代化标准加工厂房、车间及设备。2019年申报的星创天地获省科技厅备案，2022年获常德市农业产业化龙头企业称号，2023年获第八届中国国际食品餐饮博览会最受消费者喜爱品牌等多项荣誉。公司与3家合作社、4个乡镇、17个村和368户签订种植收购合同，组织专家开展技术培训，带动藠农致富及三产融合。现申请纳入省级重点农业产业化龙头企业，以发挥深加工优势，推动当地经济发展。

**建设地点：**津市市高新区

**建设内容：**新建预冷库5000立方米，腌制池44个，成品仓库3500平方米。

**联农带农：**年吸纳就业154人（含77名脱贫劳动力），发放工资231万元（含脱贫户116万元）；订单收购带动农户收益154万元（含脱贫户77万元）；为有生产经营服务需求的农户（优先 服务脱贫户、监测户）开展产前、产中、产后免费规范化的培训服务和指导2次，提升技术水平，增加经营性收入。

**6.津市市白衣镇荣贵藠果专业合作社蔬菜商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**津市市白衣镇荣贵藠果专业合作社

**合作社简介：**合作社为省级合作示范社，位于津市市白衣镇，由胡晓红等15人发起设立，现有社员108人，基地面积1500亩，带动全镇种植超1.8万亩。合作社示范区在白衣镇钟灵村、建国村，土壤、空气等无污染，符合无公害藠果生产条件，交通便利。津市藠果早在2010年获农产品地理标志登记。当地藠果种植历史久，产品个大、肉白、皮多、味鲜，有药用保健作用，远销日本、韩国等。2020年成员种植超千亩，鲜藠果超两千吨，营收648万元，利润67.5万元，40万元用于帮扶275户贫困户。当年新建两座保鲜库，库容3000立方，固定资产668万元。

**建设地点：**白衣镇钟灵村

**建设内容：**新建钢结构分选车间300平方米，新建预冷库2000立方米，并配备设施设备（周转箱）1套。

**联农带农：**年吸纳就业64人（含32名脱贫劳动力），发放工资96万元（含脱贫户48万元）；订单收购带动农户收益64万元（含脱贫户32万元）；流转农户闲置水面，实行实物计租货币结算，保障农户稳定租金收入。

**7.湖南创奇食品有限公司商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**湖南创奇食品有限公司

**合作社简介：**公司为省级龙头企业，公司2012年成立，2015年迁入市工业园，采用“公司+基地+农户+市场”模式，开展农产品深加工。现资产超5000万元，占地1万多平方米，年产熟食1500吨，主导“创奇”牌鱼制品和蔬菜制品，有50余个品种，2020年通过ISO9001认证，获多项荣誉，2018年成为高新技术企业。公司以淡水鱼制品为主，蔬菜制品等为辅，原料由农户供应，2023年农产品交易额5800万元，年销售额8012万元。五年规划将养殖区域扩至1万亩，品种增至120个，完善生产线，发挥研发优势，打造品牌，提升农户效益。

**建设地点：**津市市高新区

**建设内容：**改造生产车间500平方米，新增年加工蔬菜制品能力2000吨生产线1条，购置蔬菜生产设备5台，并配套新建预冷库300立方米。

**联农带农：**年吸纳就业40人（含20名脱贫劳动力），发放工资60万元（含脱贫户30万元）；订单收购带动农户收益40万元（含脱贫户20万元）；为签约农户提供优质种苗、农资团购、全程技术指导，减免服务费用20万元。

**8.津市市马家弯种植专业合作社生产设施化与机械化升级建设项目**

**实施主体：**津市市马家弯种植专业合作社

**公司简介：**合作社2019年始建，位于津市市嘉山街道戚关村，占地280亩，注册资金200万元，是村集体经济合作社。合作社起初以高档优质水稻种植为主，现重心转为食用菌种植。2024年新建20座蔬菜大棚，与湖南禧菌农业开发有限公司合作，村集体以土地及生产设施入股，合作方提供技术服务，当年产新鲜羊肚菌6000余斤，增加了村集体和农户收入。合作社食用菌产区基础设施完善，适合发展设施农业。2025年计划新增2座恒温大棚种植黑皮鸡枞菌，项目实施后将成戚关村集体经济支柱，预计实现经济收入170余万元，带动30户农户务工，人均收入不低于25000元，经济效益和社会效益明显。

**建设地点：**嘉山街道戚关村

**建设内容：**新建镀锌钢管温室大棚550平方米，削菇车间120平方米，预冷库100立方米，并配套建设钻水井1口。

**联农带农：**年吸纳就业16人（含8名脱贫劳动力），发放工资24万元（含脱贫户12万元）；保底收益+入股分红（40%集群资金折股量化，优先脱贫人口）；为签约农户提供优质种苗、农资团购、全程技术指导，减免服务费用80万元。

**9.湖南津味绿康食品股份有限公司商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**湖南津味绿康食品股份有限公司

**公司简介：**公司为市级龙头企业，2012年由原绿康食品有限公司为主兴办，是果蔬罐头深加工企业，前身为1996年始建的津市市绿康食品有限公司，有二十八年食品加工经验。公司位于津市市嘉山工业园区，注册资本1000万，占地2.5万多平方米，引进4条国内先进自动化果蔬罐头生产线，年设计产能1万余吨，桔子生产线基本全机械化和智能化，全天生产桔罐80吨，全季5000吨，2023年产能7000吨，产值6000余万元。“津味绿康”是湖南省著名商标，2017年起为常德市农业产业化龙头企业，2019年入选央视“品质”栏目。2025年致力开发菌类和莲藕制品系列。

**建设地点：**津市市高新区

**建设内容：**新建钢构结构生产车间1200平方米，新建低温库1000立方米、新购置年加工3000吨蔬菜生产线2条。

**联农带农：**年吸纳就业50人（含25名脱贫劳动力），发放工资75万元（含脱贫户38万元）；订单收购带动农户收益50万元（含脱贫户25万元）；为签约农户提供优质种苗、农资团购、全程技术指导，减免服务费用25万元。

**10.湖南十八子食品有限公司商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**湖南十八子食品有限公司

**公司简介：**公司为市级龙头企业，前身为1999年创立的津市十八子食品厂，2024年更名并迁至津市市高新技术产业开发区，注册资本1000万元，通过SC认证。公司占地21312平方米，资产总计2500万元，年销售收入800万元，年产腐乳及其他系列产品50万箱。“木子腐乳王”为公司主打品牌，秉承传统工艺，以特色风味获多项奖项，畅销国内外，还开发了蒜香宝、辣八豆等新产品。公司严格遵循食品安全标准，注重科技研发，拥有专业技术团队和多个生产、职能部门，设备齐全，正朝着年产销5000万元目标迈进。

**建设地点：**津市市高新区

**建设内容：**新购置多头灌装机1台、全自动贴标喷码一体机1台、蔬菜分拣设备1台、清洗设备1台、双层水浴杀菌釜1台、农残检验检测设备1台、叉车1台、冷链车1台。

**联农带农：**年吸纳就业10人（含5名脱贫劳动力），发放工资15万元（含脱贫户8万元）；保底收益+入股分红（40%集群资金折股量化，优先脱贫人口）；为签约农户提供优质种苗、农资团购、全程技术指导，减免服务费用5万元。

**11.津市市施兴权家庭农场蔬菜商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**津市市施兴权家庭农场

**公司简介：**家庭农场成立于2021年，占地面积6.72亩，是一家以绿色蔬菜种植为核心，集生产、销售、技术推广于一体的现代化家庭农场。农场依托本地优良的生态环境和农业资源优势，坚持“绿色、健康、可持续”的发展理念，致力于为市场提供优质安全的蔬菜产品。

**建设地点**：毛里湖镇青苗社区

**建设内容：**新建钢构结构生产车间1200平方米、蔬菜分拣线5条，半自动蔬菜清洗线1条、全自动真空包装机（小包装）1台、叉车1台、水质处理器2套、装载机1套、豪华多功能蒸煮炉10台。

**联农带农：**年吸纳就业42人（含21名脱贫劳动力），发放工资63万元（含脱贫户32万元）；订单收购带动农户收益42万元（含脱贫户21万元）；流转农户闲置水面，实行实物计租货币结算，保障农户稳定租金收入。

四、资金估算

津市市省级蔬菜产业集群项目共实施11个子项目，计划总投资6901.91万元，其中2025年投资1847.42万元，2026年投资2737.49万元，2027年投资2374万元。如上级调整下达资金数额，投资计划以年度方案为准。详见表5-1。

**表5-1 津市市省级蔬菜产业集群项目计划投资表**

| **序号** | **项目名称** | **小计（万元）** | **分年度计划投资（万元）** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2025年** | **2026年** | **2027年** |
|  | **合 计** | **6901.91** | **1847.42** | **2737.49**  | **2374.00**  |
| 1 | 津市市平和食品有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 548.3 | 225 | 323.3 | 0 |
| 2 | 湖南和平生物科技有限公司生物生产设施化与机械化升级项目 | 883.89 | 549 | 334.89 | 0 |
| 3 | 湖南省浩瀚食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 2173 | 628.2 | 899.8 | 645 |
| 4 | 津市市盈昇蔬菜专业合作社蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 201 | 70 | 131 | 0 |
| 5 | 湖南台龙食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 1663.22 | 375.22 | 640 | 648 |
| 6 | 津市市白衣镇荣贵藠果专业合作社商品化处理与精深加工建设项目 | 326 | 0 | 160 | 166 |
| 7 | 湖南创奇食品有限公司商品化处理与精深加工建设项目 | 318 | 0 | 150 | 168 |
| 8 | 津市市马家弯种植专业合作社生产设施化与机械化升级建设项目 | 98.5 | 0 | 98.5 | 0 |
| 9 | 湖南津味绿康食品股份有限公司商品化处理与精深加工建设项目 | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 10 | 湖南十八子食品有限公司商品化处理与精深加工建设项目 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 11 | 津市市施兴权家庭农场蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 210 | 0 | 0 | 267 |

五、组织实施

**（一）强化组织领导**

成立津市市2025-2027年省级蔬菜产业集群项目工作专班，由市人民政府副市长任组长，农业农村局局长、市财政局局长为副组长，市发展和改革局局长、市自然资源局局长、市人力资源和社会保障局局长、市商务局局长为小组成员。专班下设办公室，办公室设在市农业农村局，由农业农村局局长兼任办公室主任。工作专班切实履职尽责，按照“授全权、包全责”的要求负责项目推进过程中的一切事务。

**（二）完善工作机制**

市农业农村局牵头组织，并做好项目考评验收佐证材料收集汇编工作。各成员单位要站在全局的高度，切实加强领导、落实责任，统筹安排部署、整体协调推进，认真落实政策措施，及时掌握各项目实施进度。主要负责人要按照任务分工亲自协调、亲自调度，组织实施，把责任落实到人，确保产业集群创建工作扎实开展。任务具体承担单位要及时交流工作进展情况，遇有重大情况要及时报告领导小组，确保行动实施的连续性和稳定性，各成员单位要积极配合，充分发挥各方面的积极性和优势，形成多方联动、强力推进工作局面。

**（三）强化监督监管**

**1.完善制度建设，细化操作规程。**

在严格执行省、市级相关资金管理办法的基础上，结合津市实际，研究制定更具针对性和操作性的《产业集群项目衔接资金管理实施细则》。进一步明确从项目申报、预算评审、资金拨付、报账核销到竣工验收的全套标准化流程。统一制定并下发项目申报书、资金拨付申请表、项目进度报告、现场勘查记录单等标准模板，确保每个环节都有章可循、有据可查。

**2.强化宣传培训，前移监管关口。**

由市农业农村局和财政局联合组织，定期召开衔接资金政策培训会，确保每个项目实施单位的负责人和财务人员都全面、准确地理解资金使用政策，特别是要对“负面清单”的各项内容进行逐条解读和警示。同时，通过政府网站、公众号等平台，主动公开资金分配结果和项目进展，并设立公开的监督举报电话和邮箱。对查处确认的违规案例进行内部通报或适当公开曝光。

**3.严格考核问责，树立鲜明导向。**

建立严格的考核与问责机制，将衔接资金的管理使用情况纳入乡镇政府及县直相关部门的年度绩效考核范围。对问题发现不及时、整改落实不到位的单位进行约谈和通报批评。对于项目实施单位，一旦发现存在虚报冒领、挤占挪用等严重违规行为，立即启动问责程序：一是责令限期整改；二是暂停拨付后续资金；三是依法依规追回已拨付资金；四是将其列入失信“黑名单”，取消其未来申报各类财政支持项目的资格。对构成违纪或职务犯罪的个人，坚决移送纪检监察机关或司法机关处理，绝不姑息。

**4.创新资金监管模式，推行账户共管制度。**

为从源头上切断资金被挪用的风险，实现对资金流向的精准控制，积极探索并推行衔接资金“共管账户”管理模式。针对资金额度较大、风险等级较高的重点项目，要求项目实施单位必须在指定银行设立专用账户，并由项目单位与市级监管部门（如市农业农村局或项目所属乡镇政府）进行“双控”共管。

**（四）加强指导服务**

推行蔬菜产业技术全员系统培训工程。整合培训资源，改进培训方式，注重培训效果，全面提高从业人员的科技素质和蔬菜生产科技含量。二是推行科技特派员工作制度。将市蔬菜技术人员派到生产一线，健全激励机制，创新服务方式，力促科技人才与菜农增收的有效对接。三是强化蔬菜产业“一线”服务。以技术服务为重点，拓宽服务范围，培养一批蔬菜生产能人、经营能人和科技带头人。形成“专家进大户、大户带小户、农户帮农户”和“点-线-面”的示范辐射带动格局。

**（五）加强技术支撑**

依托湖南农业大学等科研院校的技术优势和力量，密切合作，联合攻关，及时解决蔬菜产业发展中出现的技术难题；不懈集成创新省力节本蔬菜技术体系，加快其示范、推广、应用；积极引进推广新技术、新品种、新成果，致力于科技转化，为现代蔬菜产业提供技术支撑，依靠科技挖掘蔬菜产业内部增效潜力。加强实用性人才的培养和引进，开展蔬菜生产、加工实用技术培训，培养后备专业人才，解决蔬菜专业技术人才结构年龄老化、后继无人问题。