津市市2025年省级蔬菜产业集群

实施方案

**津市市农业农村局 津市市财政局**

**2025年7月30日**

**目 录**

一、基本情况 1

（一）蔬菜生产特色鲜明 3

（二）产业延链全省前列 5

（三）全域冷链保驾护航 7

（四）兰津藠香赋能兴产 8

（五）科创引领成效显著 9

（六）产业服务精浇细灌 10

（七）产销衔接紧密畅通 11

（八）资金保障坚实有力 12

（九）综合产值稳步提升 12

二、思路目标 12

（一）建设思路 12

（二）发展目标 13

三、建设内容 14

四、联农带农 17

（一）务工就业 18

（二）订单收购 18

（三）配套服务 18

（四）其他方式 19

五、资金筹措 19

（一）投资估算 19

（二）资金筹措 20

（三）集群资金使用明细 20

六、组织实施 21

（一）强化组织领导 21

（二）完善工作机制 22

（三）强化监督监管 22

（四）加强指导服务 22

（五）加强技术支撑 23

附表 24

附表1 津市市2025年省级产业集群资金项目计划表 24

附表2 津市市省级产业集群基本情况和绩效目标表 25

附表3 2025年度实施项目联农带农计划一览表 26

附件 2025年项目入库截图 27

一、基本情况

津市市地处湘北，依澧水而生，傍津设市而名，历史上是一座知名的码头商埠城市和重要的轻工业城市。现辖5个街道、4个乡镇，其中含1个省级高新区，总面积557.19平方千米，总人口28万。津市先后荣获国家卫生城市、全国平安县市、全国营商环境质量十佳县市、全国科技进步先进县市、全国村庄清洁行动先进县市等国家级荣誉和湖南省级文明城市、湖南省科技成果转移转化示范县、湖南省可持续发展实验区、湖南省生态文明建设示范县市、湖南省知识产权强县等省级荣誉。2019年、2020年农村人居环境整治工作获评省政府真抓实干激励，2021年被省政府推荐为全国先进。

津市市历来重视蔬菜产业发展，《全国蔬菜产业发展规划（2011-2020年）》中将津市列为湖南省蔬菜产业重点县。2024年，全市蔬菜（含食用菌）播种面积8.2万亩，年产量16.24万吨，全产业链总产值达11.5亿元。“津市藠果”为津市特有品种，是国家地理标志登记农产品，种植面积2.5万亩以上，获评“中国藠果之乡”、中国乡村特色农产品、全国特色农产品重要产业基地、国家绿色食品A级产品等国家级认证，产品享誉国内外。津市编制完成了《津市市“十四五”一特两辅脱贫主导特色产业发展规划》和《津市市藠果特色产业发展规划》，出台了一系列支持蔬菜等特色产业发展的配套政策。全市共有蔬菜规上企业9家（其中省级龙头企业4家，市级龙头企业5家），农民合作社81家，家庭农场79家，组织化程度高。全市拥有全国最大的乡镇藠果生产区和国内领先的藠果分级选果生产线，建成了湘西北最大的藠果洗果交易市场和冷链仓储中心和全省最大的藠果良繁基地，一二三产业深度融合，具有较为完善的产业链条。

**（一）蔬菜生产特色鲜明**

**1.粮食蔬菜共享双赢。**截止2024年末，津市耕地面积26.84万亩（其中基本农田22.88万亩），粮食播种任务达33万亩。然而，传统粮食种植效益偏低，加之寒露风、倒春寒等气象灾害频频侵袭双季稻生产，农民积极性受挫。为扛稳粮食安全重任，增强粮食供给保障能力，津市因地制宜推广“稻稻菜”模式，积极发展菜薹等蔬菜种植。这一模式既避开了与双季稻争地的矛盾，又利用冬闲田发展菜薹等蔬菜种植，实现粮食安全与蔬菜产业发展的双赢。

**2.产业规模稳中向好。**津市市委、市政府严格落实耕地保护制度，通过发展旱作蔬菜、稻-菜、稻-稻-菜等模式避免与水稻争田，同时积极推进土地适度规模经营和集约化生产，引导土地向蔬菜大户、家庭农场及合作社集中，全市适度规模经营占比达66%以上。2024年，全市蔬菜播种面积达8.2万亩，形成了以白衣镇为中心的藠果生产基地、毛里湖镇为中心的叶类菜生产基地、新洲镇为中心的食用菌和设施蔬菜生产基地，襄阳街街道为中心的城镇蔬菜生产基地；全市蔬菜总产量16.24万吨，综合产值11.5亿元。

**3.产业特色全省独有。**藠果是津市传统特色产业，是“一特两辅”主导特色产业之一，也是农业农村经济发展的支柱产业之一。津市藠果种植历史悠久，早在明朝万年间就开始种植，种植分布在湖南省第二大淡水湖-西毛里湖的沿湖坡地，具有优越的土壤条件和小气候。津市藠果结构紧凑、皮层多、长卵形、单个重6-10克，具有洁白晶莹，新香嫩脆的特性，同时富含粗蛋白、脂肪、维生素C、维生素E、维生素B1、维生素B2、粗纤维、氨基酸等多种营养物质。2010年11月15日，农业部批准对“津市藠果”实施农产品地理标志登记保护。近年来，津市通过“公司+农户+合作社”的模式，带动农户参与藠果种植，形成了从种植到生产、加工、仓储、销售的完整产业链条。目前，全市藠果种植总面积达到2.5万亩，涉及5000多户农户参与种植。其中白衣镇藠果种植面积达到2万亩，已成为全国最大的藠果生产区，获评中国乡村特色农产品、全国特色农产品重要产业基地、国家绿色食品A级产品等国家级认证，产品享誉国内外。

**4.产品标准质量双优。**津市现已制定、完善《藠头-水稻水旱轮作栽培技术规程（DB43/T2713-2023）》等地方标准和技术规程，扎实推进标准化生产。同时建立质量监测体系与追溯制度，一是完善农产品质量安全监测体系。按照叠加铺陈、层级嵌入路径，构建全域监控网，累计投入700多万元，建成高标准市级检测中心1个、镇街农兽残快检室7个、规模生产主体配置快检设备10家，市级检测中心取得“双认证”资质。2019年以来全市共定量抽检3003批次、定性抽检159476批次，涉及蔬菜、水果、茶叶、稻谷、畜禽、水产品等主要农产品，合格率稳定在98%以上。二是加强基层站所规范化建设。加强镇（街道）农产品质量安全监管站规范化建设，推进监管网络覆盖到市镇村三级，全市7个涉农镇街全部建立了农产品质量安全监管站，配齐7名乡镇网格长、28名网格监管员、62名村（社）网格协管员组成的监管闭环网络，督促乡镇监管站严格落实农产品质量安全宣传培训制度、农业投入品监督管理制度、农产品质量安全巡查制度、监测制度和检测室管理制度，规范监管行为，充分发挥基层监管效能和作用。2023年，津市获评**国家农产品质量安全县。**

**（二）产业延链全省前列**

近年来，津市紧紧围绕常德市委市政府“创新突破产业突围”战略部署，大力发展蔬菜（藠果、瓜菜类、食用菌）等农产品精深加工产业，不断强龙头、补链条、兴业态、树品牌，发展名优特色农业。同时，充分发挥各类农博会的桥梁纽带作用，加大特色农产品的宣传与推广力度，津市特色农产品的知名度和美誉度不断提升。

**1.产地初加工全市覆盖。**市内蔬菜主产区均建有村级蔬菜产地初加工车间，配备清洗、分拣、预冷等初加工设施，实现本地蔬菜统一包装、分级销售，降低运输成本并保障产品附加值；建成1.4万立方米冷链物流集配中心和日处理500吨的藠果清洗平台，有效解决存储损耗问题。全市有蔬菜规上加工企业9家，年加工能力达10万吨以上，产业基本实现从种植、清洗、分拣、预冷到集中销售的全链条发展。

**2.产业车间破局增收**。近年来，津市认真贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，积极探索创新，采取“企业+乡村车间+农户”的模式，大力培育发展乡村振兴车间，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴的有效衔接。截至2024年末，累计建成乡村振兴车间24家，涉及农产品加工等领域，年产值达2亿元，吸纳710名农村富余劳动力就业，促进农民增收3000万元。

**3.加工规模全省前列。**津市农产品加工企业数量多、种类全，有各类食品企业60余家，品种达200多种。形成了以米粉、蔬菜（藠果）、休闲食品为主，畜禽、棉麻等为辅的产业格局。2024年实现农产品加工产值突破160亿元，实现利润4亿元以上，缴税2亿元以上，出口创汇2200多万美元（主要是津市藠果出口）。2024年，全市蔬菜产地分级、分拣、包装等比例高达85%，净菜加工、预制菜等精深加工达到5万吨以上，蔬菜产业加工产值6.57亿元，农产品加工规模位居全省前列。

**4.藠果集群效应凸显。**津市通过招商引资和政策扶持，近年来引进、培育浩瀚食品、嘉一食品、创奇食品、台龙食品等9家规上蔬菜企业，引进3条国内领先的藠果加工生产线，藠果年加工产能5万吨以上。

**5.绿色健康贯穿全链**。津市充分利用农产品资源，大力推动津市米粉全产业链发展，重点发展藠果、食用菌、等有机蔬菜产品，建设健康食品产业园。产业园面积5000亩，由污水处理区、企业孵化区、食品加工区、产品研发区、冷链运输区5个区块组成，着力打造环洞庭湖生态经济区集食品加工、物流、研发、检测、电商为一体的新型特色健康食品产业基地。

**（三）全域冷链保驾护航**

津市市在2022年被列为全国农产品产地冷藏保鲜设施建设整县推进试点之一‌。自项目实施以来，津市积极整合资源，创新融合发展，着力打造绿色、高效、全链条的农产品产地冷藏保鲜服务网络。该项目有效解决了鲜活农产品保质期短、损耗大等问题，提升了农产品质量效益‌。目前，全市已投入建设资金9000多万元，建成冷藏保鲜设施122个，总库容量达到6.8万立方米，已基本实现了镇村全覆盖。同时，通过聚焦产地“最初一公里”、打通物流“最后一公里”，取得了新增生产基地10万亩、龙头企业20家、普惠农户15000户等一系列早期收获。全市库容达2000立方米以上的大型农产品冷链保鲜仓储基地有8个，田头储藏保鲜已达到一定的规模，新建的冷库不仅容量大，而且采用了先进的冷藏技术，有效延长了果蔬的保鲜期，降低了损耗率，真正做到了把冰箱建在了田间地头。其中，在藠果主产区白衣镇，库容14000立方米、储容量达10000吨的农产品产地冷藏保鲜集配中心已正式投入使用，成为集农产品转运、清洗、修剪、储藏、销售为一体的大型农产品集散市场和冷链仓储中心。

**（四）兰津藠香赋能兴产**

**1.品牌培育成果丰硕。**立足津市农业特色和发展优势，深入开展“品牌强农”行动，持续推进农产品“两品一标”（绿色、有机、地理标志）工程，加大农业品牌宣传推介和扶持力度，着力打造“兰津有礼”县级区域公用品牌，将农业产业优势转化为品牌优势与发展优势。目前，全市绿色、有机、地理标志农产品有效认证数共计35个，其中：绿色食品30个、有机产品4个、农产品地理标志登记证书1个；蔬菜产业认证绿色食品1个、农产品地理标志登记证书1个；津市藠果产业先后荣获全国“一村一品”、国家地理标志、国家地理商标、中国乡村特色产品等系列国家级荣誉。在商标培育方面，精心打造“和越生物”“创奇”“浩瀚”“弯玉儿”等知名企业品牌，品牌矩阵效应显著。

**2.品牌营销百花争鸣。**津市积极组织企业参加农博农展及品牌推广活动，第二十四届中国中部（湖南）农业博览会“津市藠果”特色品牌专场推介会在长沙国际会展中心举办。本次推介会以“藠果百味，津津有味”为主题，通过展示津市藠果地理之优、品质之特，带动藠果销售达5000万元，其中：会场签约1200万元、线上签约2800万元、线下签约1000万元，成为农博会上一道亮丽的风景线。“创奇”食品、“弯玉儿”藠果等多次荣获获中国中部（湖南）农业博览会金奖；白衣镇协助本地藠果深加工企业开发新产品，升级产品包装设计，并借助淄博长沙行开拓国内新市场，为藠果产业构建互联网宣传新格局；新洲镇以电商直播、小区配送为先锋，创建“山峪鲜”农产品牌，做大食用菌等特色农业。

**（五）科创引领成效显著**

**1.藠果种源全链支撑。**津市是藠头（即藠果）的传统原产地，其藠果种植历史悠久，并凭借独特的地理环境和小气候条件，被认证为国家地理标志保护产品，享有“中国藠果之乡”的美誉。依托与湖南农业大学、省农科院等科研机构的深度合作，津市持续推进藠头原种保种和提纯复壮研究，通过技术攻关优化种质资源、提升良种化水平，确保品种纯度和抗逆性。目前建有全省最大的藠果良繁基地，面积达1000亩，通过开展集约化育苗，引进、试验、示范、推广藠果优良品种，良种覆盖率达到100%，除满足基地藠果种苗供应，每年还向周边藠农提供良种，收到了良好的经济效益和社会效益。

**2.院校协同实效突出。**近年来，津市始终坚持创新第一动力、人才第一资源，锚定“三高四新”美好蓝图，大力发展院士专家经济，与湖南农业大学、湖南工商大学、湖南生物机电学院、湖南文理学院、湖南省农科院等科研院校建立产学研紧密合作关系，为农业高质量发展提供强大智力支撑和科技动能。科技创新工作获省政府真抓实干表彰激励，获评全国科技管理系统先进集体、全省县域经济高质量发展先进县、省级创新型县市。2023年，津市在长沙岳麓山大学城设立“飞地孵化器”。两年多来，已吸引中南大学、四川大学、江南大学等35所高校院所开展产学研合作，其中20余项成果在津市落地转化。

**3.智慧驱动全国样板。**近年来，津市深入实施数字乡村发展战略，以“人工智能+农业”为突破口，为推动农业高质量发展和推进农业农村现代化注入了强劲动力。2019年，大关山智慧农业馆落户津市，项目总投资2200万元，占地70亩，主要建设内容为6144平方米的智慧农业馆、8个高标准的智慧蔬菜大棚。2021年5月，项目正式建成运行，智慧农业馆主要分为荷兰模式无土栽培、立体栽培、鱼菜共生、现代化网联网、农耕课堂等，涉及设施农业、太空农业等国际前沿的农业领域，全力打造具有科研、生产、示范、展示、宣传、推广的现代农业产业示范基地。智慧蔬菜种植大棚依托山东寿光的蔬菜种植技术，主要种植水果黄瓜、樱桃千禧、贝贝南瓜等特色果蔬，可以实时检测棚内的温度、湿度，实现自动化灌溉，通过将果蔬培育过程数据化、信息化、可视化，让蔬菜在最适宜的环境生长。

**（六）产业服务精浇细灌**

**1.成立产业协会。**2019年，津市成立了津市藠果产业协会，通过搭建从业者与政府之间的交流平台，推动产业升级和高质量发展。

**2.健全指导机制。**开展新品种、新技术示范观摩等各类培训班500余人次，选送优秀示范主体及新型农业经营主体参加“头雁”计划及各级农村实用人才培训，在项目上给予政策扶持，辐射带动更多农户发展生产。组织农技人员进村入户进行示范推广，确保主推技术到位率95%以上，推动干部从“文化人”到“新农人”的角色转变。2024年培育专业种养加能手50人左右，新型经营主体带头人50人左右。遴选农业技术指导员36名、科技示范主体62户。

**3.加强标准生产。**聘请专业技术团队，加大蔬菜产业技术指导。与湖南农业大学合作开展藠果病虫害研究，与湖南生物机电学院合作开展藠果机械化采收技术研发。组织有关专家和技术人员，按照无公害栽培技术要求，制定了藠头-水稻水旱轮作栽培技术规程（DB43/T2713-2023）》等标准生产技术规程，并100%采用标准化规程技术要求进行生产，

**（七）产销衔接紧密畅通**

近年来，津市按照蔬菜产业全链发展的思路，推进产加销紧密衔接。在巩固生产链上，采取“政府主导+村集体入股+专业公司运营”的运行模式，发展蔬菜生产基地8.2万亩，其中藠果生产基地2.5万亩；在拉长加工链上，依托浩瀚食品、嘉一食品、创奇食品、台龙食品等省级龙头企业，采用“公司+专业合作社+农户”订单农业模式，使年加工能力扩大到5万吨；在扩大供应链上，先后投资6000多万元，推动建成了白衣镇藠果主产区1个14000立方米的产地冷链物流集配中心、7个农产品冷链物流快速配送点、59个果蔬仓储保鲜冷链设施、61个农产品冷链保鲜仓储基地，确保藠果全过程冷冻保鲜；在延伸销售链上，与湖南省团餐协会、兴盛优选、美团生鲜合作，打通上海、深圳等国内销售市场；依托澧水“黄金水道”和津市港国际集装箱码头优势，积极开拓国际市场，津市农产品远销日本、韩国、新加坡等国家和台湾、香港等地区。

**（八）资金保障坚实有力**

2019年，津市设立农业产业发展专项资金400万元，2020-2024年，市财政累计投入1600万元，重点支持农业产业发展，以及农产品初加工、新型经营主体培育等。2020年以来，津市整合涉农财政资金3255万元，社会投入建设资金9000多万元，开展农产品产地冷藏保鲜设施建设。

**（九）综合产值稳步提升**

截至2024年底，津市蔬菜产业全产业链总产值达11.5亿元，其中：一产产值3.25亿元，二产产值6.57亿元，三产产值1.68亿元。

二、思路目标

**（一）建设思路**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，锚定“三个高地”、推进“二次创业”，践行绿色发展理念，实施“蔬菜加工领航、三产深度融合”战略，推进“科技赋能、全链升级”。按照“巩固成果、有效衔接、推进振兴”要求，秉持“稳面积、强加工、拓流通、创品牌”思路，聚焦“三品三化”，构建集生产、加工、物流于一体的蔬菜产业新格局。以“津市藠果”地标产品为核心引擎，推动规模化、标准化生产，确保原料供应稳定优质，筑牢“中国藠果之乡”根基。发挥食品加工优势，持续推进蔬菜产地初加工发展，大力提升蔬菜精深加工水平，开发类别多样、品质优良的加工产品，持续打造推广“兰津有礼”区域品牌；依托澧水“黄金水道”优势，完善冷藏物流体系，构建多元化、立体化市场营销网络，打造洞庭湖区域性农副产品加工物流贸易中心。以增加农民收入为核心，积极探索蔬菜优势特色产业与联农带农有机衔接新模式，让产业集群建设成果更多更公平惠及农民，全力打造结构合理、链条完整、联农带农的蔬菜优势特色产业集群。

**（二）发展目标**

**1.扩链强产，产业升级提效能**​

到2025年底，全市蔬菜播种面积稳定在8.5万亩，蔬菜总产量达16.87万吨。蔬菜加工转化率提升，加工产值达7.5亿元以上，三产产值跃至1.72亿元，全产业链产值达12.6亿元。

**2.育企壮社，经营主体增活力​**

积极培育农业产业化新型经营主体，到2025年底，规模以上企业保持在9家，合作社发展到82个，政策赋能、资源整合，提升主体竞争力与带动力，激活产业集群活力。​

**3.联农促富，惠民增收显实效​**

通过签订订单、吸纳就业等方式，带农农户2.74万户，吸纳农村劳动力就业1.9人以上，农村居民人均可支配收入增至2.61万元，增速高于全省平均增速。​

**4.塑标创牌，品质赋能拓市场​**

到2025年底，通过严格把控产品质量，认证“三品一标”2个，其中绿色食品1个、有机农产品1个，质量监测合格率稳稳定在98.5%以上。开展推广活动，打造“兰津有礼”区域公用品牌，提升品牌溢价与市场影响力。

**表2-1 津市市2025年省级蔬菜产业集群项目建设目标表**

| **指标名称** | **2024年** | **2025年预期目标** |
| --- | --- | --- |
| 产业融合 | 全产业链产值 | 11.5 | 12.6 |
| 一产产值（亿元） | 3.25 | 3.38 |
| 蔬菜种植面积（万亩） | 8.2 | 8.5 |
| 其中：标准化种植基地面积（万亩） | 5 | 5.1 |
| 藠果种植面积（万亩） | 2.5 | 2.6 |
| 农产品产量（万吨） | 16.24 | 16.87 |
| 二产产值（亿元） | 6.57 | 7.5 |
| 规模以上加工企业数量①（家） | 8 | 8 |
| 三产产值（亿元） | 1.68 | 1.72 |
| 经营主体 | 从事申报产业规模以上企业（家） | 9 | 9 |
| 其中：国家级龙头企业（家） | 0 | 0 |
| 省级龙头企业（家） | 4 | 4 |
| 从事申报产业农民专业合作社（个） | 79 | 82 |
| 联农带农 | 申报产业涉及的农户数量（万户） | 2.73 | 2.74 |
| 申报产业带动就业人数（万人） | 1.89 | 1.9 |
| 农村居民人均可支配收入（万元） | 2.44 | 2.61 |
| 品牌建设 | “三品一标”（个） | 2 | 2 |
| 其中：有效期有机农产品认证（个） | 0 | 0 |
| 有效期绿色食品认证（个） | 1 | 1 |
| 有效期名特优新产品认证数（个） | 0 | 0 |
| 农产品地理标志数（个） | 1 | 1 |
| 农产品质量安全例行监测合格率（%） | 98 | 98.5 |

三、建设内容

津市市省级蔬菜产业集群项目重点推进以藠果商品化处理与精深加工建设以及生产设施化与机械化升级，推进标准化、智能化生产，延伸预制菜等精深加工产业链，全面提升产品附加值，推动津市市蔬菜产业全产业链实现高质量发展。

**1.津市市平和食品有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**津市市平和食品有限公司

**建设时间：**2025年7月-2026年3月

**建设地点：**毛里湖镇中心村

**建设内容：**新建加工车间1500平方米。

**集群资金：**144万元

**联农带农：**年吸纳就业29人（含15名脱贫户、监测户），发放工资43.2万元（含脱贫户、监测户工资21.6万元）；订单收购带动农户收益28.8万元（含脱贫户、监测户14.4万元）；流转农户闲置水面，实行实物计租货币结算，保障农户稳定租金收入。

**2.湖南和平生物科技有限公司生产**设施化与机械化升级项目

**实施主体：**湖南和平生物科技有限公司

**建设时间：**2025年7月-2026年3月

**建设地点：**津市市高新区

**建设内容：**升级改造出菇房网格架26套、新建原料仓库1000平方米、升级改造出菇房5200平方米、培养房及净化系统升级6台、升级出菇房控温系统52台。

**集群资金：**366万元

**联农带农：**年吸纳就业74人（含40名脱贫户、监测户），发放工资109.8万元（含脱贫户、监测户工资54.9万元）；订单收购带动农户收益73.2万元（含脱贫户、监测户36.6万元）；流转农户闲置水面，实行实物计租货币结算，保障农户稳定租金收入。

**3.湖南省浩瀚食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**湖南省浩瀚食品科技有限公司

**建设时间：**2025年7月-2026年3月

**建设地点：**津市市高新区

**建设内容：**外墙围护及墙面檩条加固10800平方米，安装卸货雨棚800平方米，屋面维修换瓦4500平方米，杀菌生产线（含巴氏杀菌、预冷、风干、传送）1条，建设腌制池40个，购置腌制发酵坛（千斤坛）750个。

**集群资金：**400万元

**联农带农：**年吸纳就业80人以上（含40名脱贫户、监测户），发放工资120万元（其中脱贫户、监测户工资60万元）；订单收购带动农户直接收益80万元以上（脱贫户、监测户40万元以上）；为有生产经营服务需求的农户（优先服务脱贫户、监测户）开展产前、产中、产后免费规范化的培训服务和指导2次，提升技术水平，增加经营性收入。

**4.津市市盈昇蔬菜专业合作社蔬菜商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**津市市盈昇蔬菜专业合作社

**建设时间：**2025年7月-2026年3月

**建设地点：**毛里湖镇中心村

**建设内容：**新建钢构厂房500平方米，新建低温库200立方米。

**集群资金：**50万元

**联农带农：**年吸纳就业10人（含5名脱贫户、监测户），发放工资15万元（含脱贫户、监测户7.5万元）；订单收购带动农户收益10万元（含脱贫户、监测户5万元）；流转农户闲置水面，实行实物计租货币结算，保障农户稳定租金收入。

**5.湖南台龙食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目**

**实施主体：**湖南台龙食品科技有限公司

**建设时间：**2025年7月-2026年3月

**建设地点：**津市市高新区

**建设内容：**新建预冷库1000立方米，建设腌制池44个。

**集群资金：**240万元

**联农带农：**年吸纳就业48人（含24名脱贫劳动力），发放工资72万元（含脱贫户36万元）；订单收购带动农户收益48万元（含脱贫户24万元）；为有生产经营服务需求的农户（优先 服务脱贫户、监测户）开展产前、产中、产后免费规范化的培训服务和指导2次，提升技术水平，增加经营性收入。

四、联农带农

津市市2025年蔬菜产业集群项目联农带农主要包括务工就业、联农带农、配套服务、其他方式等模式，主要情况如下：

**（一）务工就业**

项目优先安排脱贫户、监测户参与务工务劳，增加农户打工收入，津市市2025年蔬菜产业集群项目实施期内，新增脱贫劳动力就业240人以上，其中脱贫户、监测户120人以上，工资发放总额360万元以上，其中脱贫户、监测户工资发放额度180万元以上。

**（二）订单收购**

项目实施期内，项目主体通过此种方式给农户带来的直接收益达到集群资金支持额度的20%（含）以上，其中给脱贫户带来的直接收益达到集群资金支持额度的10%（含）以上。提供种苗、农资按市场价计算农户收益，收购产品按照支付给农户的资金计算农户收益。津市市2025年蔬菜产业集群项目实施主体给农户带来的直接收益达到240万元以上，其中给脱贫户、监测户带来的直接收益达到120万元以上。

**（三）配套服务**

对有生产经营服务需求的农户，提供相关服务，减免的服务费用按照市场价计算，达到集群资金支持额度的 10%（含）以上。津市市2025年蔬菜产业集群项目实施主体为有生产经营服务需求的农户（优先服务脱贫户、监测户）提供养殖技术推广、适用技术、质量把关、供求信息、产品营销等服务，实行服务费用减免，帮助农户降低发展产业成本，给农户（含脱贫户、监测户）减免的服务费用达到60万元以上。

**（四）其他方式**

对农户（优先保障脱贫户）拥有的闲置或低效利用的土地（山场、水面）等资源进行流转或租赁，实行实物计租货币结算、租金动态调整等计价方式，让农户获得稳定租金收入，或对农户（优先保障脱贫户）开展产前、产中、产后免费规范化的培训服务和指导。津市市蔬菜产业集群2025年项目实施主体对农户（优先保障脱贫户）开展产前、产中、产后免费规范化的培训服务和指导1年2次以上，以提升农户技术水平，增加其经营性收入。

详见附表3

五、资金筹措

**（一）投资估算**

津市市2025年省级蔬菜产业集群项目共实施5个子项目，计划总投资1847.42万元。详见表5-1、5-2。

**表5-1 津市市2025年省级蔬菜产业集群项目计划投资表**

| **序号** | **项目名称** | **总投资****（万元）** | **集群资金****（万元）** | **自筹资金****（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  | **合 计** | **1847.42**  | **1200.00**  | **647.42** |
| 1 | 津市市平和食品有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 225 | 144 | 81 |
| 2 | 湖南和平生物科技有限公司生产设施化与机械化升级项目 | 549 | 366 | 183 |
| 3 | 湖南省浩瀚食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 628.2 | 400 | 228.2 |
| 4 | 津市市盈昇蔬菜专业合作社蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 70 | 50 | 20 |
| 5 | 湖南台龙食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 375.22 | 240 | 135.22 |

**（二）资金筹措**

津市市省级蔬菜产业集群项目拟申请省级集群资金1200万元，占总投资的64.93%；社会融资647.42万元，占总投资的35.07%。详见表5-2。

**（三）集群资金使用明细**

津市市省级蔬菜产业集群项目2025年申请省级集群资金1200万元，集群资金使用明细详见表5-2。

**表5-2 津市市2025年省级蔬菜产业集群项目集群资金使用明细**

| **序号** | **项目名称** | **单位** | **规模** | **单价（元）** | **投资（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **小计** | **集群****资金** | **自筹****资金** |
|  | 合计 |  |  |  | **1847.42**  | **1200.00**  | **647.42** |
| **1** | **津市市平和食品有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目** |  |  |  | **225** | **144** | **81** |
| （1） | 新建加工车间 | m2 | 1500 | 1500 | 225 | 144 | 81 |
| **2** | **湖南和平生物科技有限公司生产设施化与机械化升级项目** |  |  |  | **549** | **366** | **183** |
| （1） | 出菇房网格架升级改造 | 套 | 26 | 30000 | 78 | 78 | 0 |
| （2） | 新建原料仓库 | m2 | 1000 | 500 | 50 | 50 | 0 |
| （3） | 出菇房升级改造 | m2 | 5200 | 490 | 254.8 | 238 | 16.8 |
| （4） | 培养房及净化系统升级 | 台 | 6 | 95000 | 57 | 0 | 57 |
| （5） | 出菇房控温系统升级 | 台 | 52 | 21000 | 109.2 | 0 | 109.2 |
| **3** | **湖南省浩瀚食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目** |  |  |  | **628.2** | **400** | **228.2** |
| （1） | 外墻围护及墻面檩条加固 | m2 | 10800 | 200 | 216 |  | 216 |
| （2） | 安装卸货雨棚 | m2 | 800 | 380 | 30.4 |  | 30.4 |
| （3） | 屋面维修换瓦 | m2 | 4500 | 68 | 30.6 |  | 30.6 |
| （4） | 杀菌生产线（含巴氏杀菌、预冷、风干、传送） | 套 | 1 | 400000 | 40 |  | 0 |
| （5） | 腌制发酵坛（千斤坛） | 个 | 750 | 800 | 60 |  | 0 |
| （6） | 腌制池 | 个 | 40 | 62800 | 251.2 |  | 0 |
| **4** | 津市市盈昇蔬菜专业合作社蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 |  |  |  | **70** | **50** | **20** |
| （1） | 低温库 | m3 | 200 | 1000 | 20 | 20 | 0 |
| （2） | 新建钢构厂房 | m2 | 500 | 1000 | 50 | 30 | 20 |
| **5** | **湖南台龙食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目** |  |  |  | **375.22** | **240** | **135.22** |
| （1） | 预冷库 | m3 | 1000 | 1600 | 160 | 100 | 60 |
| （2） | 腌制池 | 个 | 34 | 63300 | 215.22 | 140 | 75.22 |

六、组织实施

**（一）强化组织领导**

成立津市市2025年省级蔬菜产业集群项目工作专班，由市人民政府副市长任组长，农业农村局局长、市财政局局长为副组长，市发展和改革局局长、市自然资源局局长、市人力资源和社会保障局局长、市商务局局长为小组成员。专班下设办公室，办公室设在市农业农村局，由农业农村局局长兼任办公室主任。工作专班切实履职尽责，按照“授全权、包全责”的要求负责项目推进过程中的一切事务。

**（二）完善工作机制**

市农业农村局牵头组织，并做好项目考评验收佐证材料收集汇编工作。各成员单位要站在全局的高度，切实加强领导、落实责任，统筹安排部署、整体协调推进，认真落实政策措施，及时掌握各项目实施进度。主要负责人要按照任务分工亲自协调、亲自调度，组织实施，把责任落实到人，确保产业集群创建工作扎实开展。任务具体承担单位要及时交流工作进展情况，遇有重大情况要及时报告领导小组，确保行动实施的连续性和稳定性，各成员单位要积极配合，充分发挥各方面的积极性和优势，形成多方联动、强力推进工作局面。

**（三）强化监督监管**

加强项目资金监管，不得虚报、冒领、截留、挪用专项资金，督促项目实施单位严格资金管理，确保资金专款专用，不得用于与蔬菜产业集群建设项目发展无关的支出，提高财政资金使用效率。

**（四）加强指导服务**

推行蔬菜产业技术全员系统培训工程。整合培训资源，改进培训方式，注重培训效果，全面提高从业人员的科技素质和蔬菜生产科技含量。二是推行科技特派员工作制度。将市蔬菜技术人员派到生产一线，健全激励机制，创新服务方式，力促科技人才与菜农增收的有效对接。三是强化蔬菜产业“一线”服务。以技术服务为重点，拓宽服务范围，培养一批蔬菜生产能人、经营能人和科技带头人。形成“专家进大户、大户带小户、农户帮农户”和“点-线-面”的示范辐射带动格局。

**（五）加强技术支撑**

依托湖南农业大学等科研院校的技术优势和力量，密切合作，联合攻关，及时解决蔬菜产业发展中出现的技术难题；不懈集成创新省力节本蔬菜技术体系，加快其示范、推广、应用；积极引进推广新技术、新品种、新成果，致力于科技转化，为现代蔬菜产业提供技术支撑，依靠科技挖掘蔬菜产业内部增效潜力。加强实用性人才的培养和引进，开展蔬菜生产、加工实用技术培训，培养后备专业人才，解决蔬菜专业技术人才结构年龄老化、后继无人问题。

附表

附表1 津市市2025年省级产业集群资金项目计划表

| **序号** | **项目名称** | **项目年度** | **实施单位** | **建设地点 （乡镇、村）** | **项目建设内容** | **项目建设计划开始日期** | **项目建设计划完工日期** | **绩效目标** | **利益联结机制** | **资金安排（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **小计 （万元）** | **集群资金（万元）** | **其他财政资金 （万元）** | **社会融资（万元）** | **其他** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | **1847.42** | **1200** | **0** | **647.42** | **0** |
| 1 | 津市市平和食品有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 2025 | 津市市平和食品有限公司 | 毛里湖镇中心村 | 新建加工车间1500平方米。 | 2025年7月 | 2026年3月 | 1. 年新增蔬菜产量1000吨2.年增加产值2000万元

3.吸纳农村劳动力就业，发放工资43.2万元，其中吸纳脱贫户、监测户就业15人，发放工资21.6万元。 | ①②⑦ | 225 | 144 | 0 | 81 | 0 |
| 2 | 湖南和平生物科技有限公司生产设施化与机械化升级项目 | 2025 | 湖南和平生物科技有限公司 | 津市市高新区 | 升级改造出菇房网格架26套、改造原料仓库1000平方米、升级改造出菇房5200平方米、培养房5602平方米、培养房及净化系统升级6台、升级出菇房控温系统52台。 | 2025年7月 | 2026年3月 | 1.年日栽培食用菌6万袋2.年产鲜菇12000吨3.吸纳农村劳动力就业，发放工资109.8万元，其中吸纳脱贫户、监测户就业37人，发放工资54.9万元。 | ①②⑦ | 549.7 | 366 | 0 | 183.7 | 0 |
| 3 | 湖南省浩瀚食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 2025 | 湖南省浩瀚食品科技有限公司 | 津市市高新区 | 外墙围护及墻面檩条加固10800平方米，安装卸货雨棚800平方米，屋面维修换瓦4500平方米，杀菌生产线1条，建设腌制池40个，购置腌制发酵坛（千斤坛）750个。 | 2025年7月 | 2026年3月 | 1.年蔬菜加工能力提升1200吨2.年增加产值2000万元3..吸纳农村劳动力就业，发放工资120万元，其中吸纳脱贫户、监测户就业40人，发放工资60万元。 | ①②⑦ | 628.2 | 400 | 0 | 228.2 | 0 |
| 4 | 津市市盈昇蔬菜专业合作社生产设施化与机械化升级项目 | 2025 | 津市市盈昇蔬菜专业合作社 | 毛里湖镇中心村 | 新建钢构厂房500平方米，新建低温库200立方米。 | 2025年7月 | 2026年3月 | 1.年新增蔬菜产量200吨2.年增加产值500万元3.吸纳农村劳动力就业，发放工资15万元，其中吸纳脱贫户、监测户就业5人，发放工资7.5万元。  | ①②⑦ | 70 | 50 | 0 | 20 | 0 |
| 5 | 湖南台龙食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 2025 | 湖南台龙食品科技有限公司 | 津市市高新区 | 新建预冷库1000立方米，建设腌制池44个。 | 2025年7月 | 2026年3月 | 1.新增蔬菜冷藏保鲜能力500吨2.年增加产值1200万元3.吸纳农村劳动力就业，发放工资72万元，其中吸纳脱贫户、监测户就业24人，发放工资36万元。  | ①②⑦ | 375.22 | 240 | 0 | 135.22 | 0 |

附表2 津市市省级产业集群基本情况和绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产业发展情况** | **2024年** | **2025年预期目标** | **2026年预期目标** | **2027年预期目标** |
| 申报产业全产业链产值（亿元） |  | 11.5 | 12.6 | 13.25 | 15.02 |
| 一产情况 | 一产产值（亿元） | 3.25 | 3.38 | 3.47 | 3.62 |
| 标准化种植（养殖）基地面积（万亩） | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| 农产品产量（万吨） | 16.24 | 16.87 | 17.31 | 18 |
| 二产情况 | 二产产值（亿元） | 6.57 | 7.5 | 8 | 9.2 |
| 规模以上加工企业数量①（家） | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 三产情况 | 三产产值（亿元） | 1.68 | 1.72 | 1.78 | 2.2 |
| 经营主体及联农带农情况 | 从事申报产业规模以上企业（家） | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 其中：国家级龙头企业（家） | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 省级龙头企业（家） | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 申报产业涉及的农户数量（万户） | 2.73 | 2.74 | 2.75 | 2.76 |
| 申报产业带动就业人数（万人） | 1.89 | 1.9 | 1.91 | 1.92 |
| 品牌建设情况 | “三品一标”（个） | 2 | 2 | 6 | 9 |
| 其中：有效期有机农产品认证（个） | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 有效期绿色食品认证（个） | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 有效期名特优新产品认证数（个） | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 农产品地理标志数（个） | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 支持保障 | 申报产业用地扶持政策 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 财政扶持政策 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 人才扶持政策 | 3 | 3 | 3 | 3 |

附表3 2025年度实施项目联农带农计划一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目实施主体 | 项目名称 | 集群资金（万元） | 模 式 | ①带动就业  | ②订单收购 | ⑥配套服务 | ⑦其他方式 |
| 农户 | 其中脱贫户监测户 | 农户 | 其中脱贫户监测户 | 服务内容 | 减免服务费用（万元） | 租赁内容 | 租金收益（万元） | 培训服务和指导（人次） | 服务指导受益收益（万元） |
| 劳动力（人） | 发放工资（万元） | 劳动力（人） | 发放工资（万元） | 品种 | 数量（公斤） | 金额（万元） | 品种 | 数量（公斤） | 金额（万元） |
| 1 | 津市市平和食品有限公司 | 津市市平和食品有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 144 | ①②⑦ | 29 | 43 | 14 | 21.6 | 蔬菜 | 57600 | 28.8 | 蔬菜 | 28800 | 14.4 |  |  | 土地 | 20.00  |  |  |
| 2 | 湖南和平生物科技有限公司 | 湖南和平生物科技有限公司生产设施化与机械化升级项目 | 366 | ①②⑦ | 73 | 110 | 37 | 54.9 | 蔬菜 | 146400 | 73.2 | 蔬菜 | 73200 | 36.6 |  |  |  |  | 100 | 18.5 |
| 3 | 湖南省浩瀚食品科技有限公司 | 湖南省浩瀚食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 400 | ①②⑦ | 80 | 120 | 40 | 60 | 蔬菜 | 160000 | 80 | 蔬菜 | 80000 | 40 |  |  |  |  | 100 | 20 |
| 4 | 津市市盈昇蔬菜专业合作社 | 津市市盈昇蔬菜专业合作社蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 50 | ①②⑦ | 10 | 15 | 5 | 7.5 | 蔬菜 | 20000 | 10 | 蔬菜 | 10000 | 5 |  |  | 土地 | 10.00  |  |  |
| 5 | 湖南台龙食品科技有限公司 | 湖南台龙食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 | 240 | ①②⑥ | 48 | 72 | 24 | 36 | 蔬菜 | 96000 | 48 | 蔬菜 | 48000 | 24 |  |  |  |  | 100 | 12 |

附件 2025年项目入库截图

****

****

****

****