## 津市市蔬菜产业集群建设明细
2025年津市市蔬菜产业集群项目总体验收表
序号 | 项目名称 | 单位 | 规模 | 设备型号 | 单价（元） | 计划投资总额（万元） | 投资构成（万元） |  | 项目完成 数量 | 完成投资总额（万元） | 备注
[7 empty] | 集群 | 自筹
[7 empty] | 资金 | 资金
| 合计 |  |  |  |  | 1783 | 1200 | 583 |  | 1789.9
一 | 津市市平和食品有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 |  |  |  |  | 225 | 144 | 81 |  | 225.02
1 | 新建蔬菜加工车间 | m2 | 1500 | 钢构加砖混 | 1500 | 225 | 144 | 81 | 1762m2 | 225.02
二 | 湖南和平生物科技有限公司生产设施化与机械化升级项目 |  |  |  |  | 550 | 366 | 184 |  | 555.46
1 | 出菇房网格架升级改造 | 套 | 26 | 3.5/5.0*130mm*1.07*1.93米*112 | 30000 | 78 | 78 | 0 | 26间 | 78.3
2 | 新建原料仓库 | m2 | 1000 | 64.85米*15.7米*7米高 | 500 | 50 | 50 | 0 | 1018m2 | 51
3 | 出菇房升级改造 | m2 | 5200 | 26间墙板材共5200平 | 490 | 260 | 238 | 22 | 5200m2 | 260
4 | 培养房及净化系统升级 | 台 | 6 | QSF72FC-V QSF59FC | 95000 | 57 | 0 | 57 | 6台 | 57.16
5 | 出菇房控温系统升级 | 台 | 50 | DL125 | 21000 | 105 |  | 105 | 52台 | 109
三 | 湖南省浩瀚食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 |  |  |  |  | 589 | 400 | 189 |  | 588.72
1 | 蔬菜制品真空自动化设备(多头称） | 台 | 1 | YD8-10-2437 | 560000 | 56 | 30 | 26 | 1台 | 56
2 | 蔬菜制品真空自动化设备(大螺杆机） | 台 | 2 | YD8-10-2437 | 530000 | 106 | 50 | 56 | 2台 | 106
3 | 蔬菜制品真空自动化设备(小螺杆机) | 台 | 1 | YD10-12-1627 | 440000 | 44 | 20 | 24 | 1 | 44
4 | 43m蔬菜制品杀菌生产线（含巴氏杀菌、预冷、风干、传送） | 套 | 1 | 提升机4000MM*600MM/杀菌机12000MM*1650MM*2700MM/冷却机6000MM*1650MM*1700MM/冷却机8000MM*1650MM*1700MM/沥水机4000MM*1700MM*1000MM/风干机9000MM*1500MM/提升机10000MM*600MM | 530000 | 53 | 40 | 13 | 1套 | 53
5 | 蔬菜腌制发酵坛（千斤坛） | 个 | 750 | 500公斤 | 800 | 60 | 60 | 0 | 750个 | 60
6 | 蔬菜腌制池（4m深） | 个 | 34 | 4.28*3.1*4米深 | 60000 | 204 | 150 | 54 | 34 | 204.7
7 | 蔬菜腌制池（3m深） | 个 | 12 | 4.28*3.1*3米深 | 55000 | 66 | 50 | 16 | 12 | 65.02
四 | 津市市盈昇蔬菜专业合作社蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 |  |  |  |  | 70 | 50 | 20 |  | 70.9
1 | 蔬菜低温库 | m3 | 200 | 11M*6M*3.5M | 1000 | 20 | 20 | 0 | 231 | 20.1
2 | 新建蔬菜钢构厂房 | m2 | 500 | 26.2M*19.2M*8M | 1000 | 50 | 30 | 20 | 503 | 50.8
五 | 湖南台龙食品科技有限公司蔬菜商品化处理与精深加工建设项目 |  |  |  |  | 349 | 240 | 109 |  | 349.8
1 | 蔬菜预冷库 | m3 | 1000 | 砖混+钢构+电器 | 1600 | 160 | 100 | 60 | 1000m3 | 160.71
2 | 蔬菜腌制池 | 个 | 30 | 4米长*4米宽*4米深 | 63000 | 189 | 140 | 49 | 30个 | 189.09